Załącznik do Uchwały

Nr XX/134/2008

Rady Gminy Kleszczewo

z dnia 09 czerwca 2008r.

Plan Odnowy

Miejscowości

ŚRÓDKA

GMINA KLESZCZEWO

MARZEC 2008

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP	3

II. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI	5

II.1. POŁOŻENIE I DANE DEMOGRAFICZNE	5

II.2. HISTORIA MIEJSCOWOŚCI	8

II.3. STRUKTURA PRZESTRZENNA	8

III. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI	8

III.1. ZASOBY PRZYRODNICZE	9

III.2. DZIEDZICTWO KULTUROWE	12

III.3. OBIEKTY I TERENY	13

III.4. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA	13

III.5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA	15

III.6. GOSPODARKA I ROLNICTWO	17

III.7. KAPITAŁ SPOŁECZNY I LUDZKI	18

III.8. SĄSIEDZI I PRZYJEZDNI	18

IV. DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI WSI	19

V. MOCNE I SŁABE STRONY MIEJSCOWOŚCI	20

VI. WIZJA ROZWOJU WSI	21

VII. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	22

VIII. ZARZĄDZANIE	24

VIII.1. WDRAŻANIE	24

VIII.2. MONITOROWANIE	24

# I. WSTĘP

Jednym z priorytetowych zadań stojących przed Polską, jak i całą Unią Europejską jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, tak aby mogły sprostać wyzwaniom XXI wieku – zarówno tym gospodarczym i społecznym, jak i w zakresie ochrony środowiska. Biorąc pod uwagę fakt, iż obszary wiejskie stanowią 93,2% powierzchni naszego kraju, ich znaczenie z punktu widzenia ekonomicznego, społecznego jak i środowiskowego jest ogromne.

Dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich niezbędne jest zapewnienie wielofunkcyjności rolnictwa i wsi, zwiększenie funkcji gospodarczych  i społecznych wsi, ochrony środowiska na obszarach wiejskich, ograniczenie bezrobocia oraz poprawa warunków życia ludności wiejskiej.

Warunkiem niezbędnym do aktywnego włączenia się miejscowości wiejskich w realizację przedsięwzięć na rzecz rozwoju i promocji lokalnych walorów kulturowych i przyrodniczych jest integracja społeczności lokalnej wokół budowy wspólnego planu działania, zwanego Planem Odnowy. Jest  to dokument o charakterze planowania strategicznego, przedstawiający szczegółową koncepcję i wizję rozwoju danej miejscowości. Zawiera plan inwestycji mających poprawić komfort życia lokalnym społecznościom. Korzyści wynikające z posiadania Planu Odnowy:

- racjonalne zarządzanie zasobami takimi, jak środowisko, ludzie, infrastruktura i środki finansowe,

- zaangażowanie władz lokalnych oraz mieszkańców w planowanie swojej przyszłości. Aktywny udział wszystkich zainteresowanych osób pozwala na opracowanie strategii, z którą będzie identyfikowała się cała społeczność lokalna,

- realistyczna ocena mocnych i słabych stron miejscowości, co pozwoli zidentyfikować szanse oraz potencjalne zagrożenia, mogące pojawić się w przyszłości, a poprzez to zaplanować rodzaj i kolejność działań,

- kontrola postępów i prostowanie błędów.

Obowiązek opracowania i uchwalenia takiego dokumentu jest podstawą do aplikowania o środki finansowe w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” oraz Regionalnych Programów Operacyjnych. Ponadto Plan Odnowy Miejscowości będzie stanowić wytyczne dla władz Gminy Kleszczewo przy opracowaniu kierunków rozwoju miejscowości Śródka.

Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę wsi sołeckiej Śródka, ewidencję jej zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego, analizę SWOT, czyli mocne i słabe strony miejscowości, strategię działań na lata 2008-2013, kierunki rozwoju oraz planowane inwestycje.

Zapisy Planu Odnowy Miejscowości Śródka są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dodatkowymi dokumentami, na podstawie których sporządzono niniejszy Plan Odnowy Miejscowości, były ankieta informacyjna oraz ankieta „Opinia na temat obecnej sytuacji wsi i perspektyw jej rozwoju”, wypełnionymi przez uprawnione osoby.

Niniejszy plan jest planem otwartym stwarzającym możliwość aktualizacji w zależności od potrzeb społecznych i uwarunkowań finansowych. Oznacza to, że mogą być dopisywane nowe zadania, a także to, że może zmienić się kolejność ich realizacji w zależności od uruchomienia i dostępu do funduszy UE.

# II. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI

## II.1. POŁOŻENIE I DANE DEMOGRAFICZNE

Miejscowość Śródka jest jednym z 12 sołectw w obrębie gminy wiejskiej Kleszczewo. Gmina Kleszczewo położona jest w centrum województwa wielkopolskiego, w południowo-wschodniej części aglomeracji poznańskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie gmin Swarzędz, Kostrzyn, Kórnik oraz Środa Wielkopolska. Mapa poniżej pokazuje gminę Kleszczewo na tle powiatu poznańskiego.

Rysunek 1. Gmina Kleszczewo na tle powiatu poznańskiego

Gmina zajmuje powierzchnię 74,46 km2, co stanowi 3,94% obszaru całego powiatu poznańskiego W skład gminy wchodzi 16 miejscowości, w tym 12 sołectw: Bylin, Gowarzewo (wraz z miejscowościami Szewce i Tanibórz), Kleszczewo (wraz z miejscowościami Lipowiec i Bugaj), Komorniki, Krerowo, Krzyżowniki, Nagradowice, Markowice, Poklatki, Śródka, Tulce oraz Zimin.

Rysunek.2. Umiejscowienie wsi na mapie drogowej

Śródka położona jest w odległości ok. 5 km w kierunku południowego zachodu  
od siedziby gminy – Kleszczewa. Z miejscowością Śródka sąsiadują następujące sołectwa: Krzyżowniki oraz Zimin. Odległość drogowa do stolicy województwa – Poznania wynosi ok. 20 km.

Miejscowość Śródka zajmuje powierzchnię 5,04 km2, co stanowi 6,77% obszaru całej Gminy Kleszczewo i 0,27% powierzchni powiatu poznańskiego.

Wieś zamieszkuje 267 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2007) przy czym w analizowanym roku liczba osób płci żeńskiej stanowiła 50,2% mieszkańców. Poniższe tabele przedstawiają strukturę wiekową mieszkańców:

Tabela 1. Liczba ludności miejscowości wg wieku i płci w roku 2007

| Przedziały wieku | Liczba ludności ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| --- | --- | --- | --- |
| do 4 | 18 | 8 | 10 |
| 5-9 | 13 | 8 | 5 |
| 10 – 19 | 45 | 19 | 26 |
| 20 – 29 | 40 | 23 | 17 |
| 30- 39 | 41 | 23 | 18 |
| 40-49 | 33 | 16 | 17 |
| 50-59 | 33 | 17 | 16 |
| 60-69 | 13 | 7 | 6 |
| powyżej 70 | 31 | 12 | 19 |
| RAZEM | 267 | 133 | 134 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Kleszczewo

Analiza przedziałów wiekowych ludności Śródki pozwala na stwierdzenie, iż najliczniej reprezentowaną grupę stanowią osoby w wieku 10-19 lat – 45 osób. Następne w kolejności (wg liczebności przedziału wiekowego) są grupy wiekowe: 30-39 lat (41 osób), 20-29 (40  osób). W ujęciu procentowym osoby w wieku powyżej 70 lat stanowią 11,6% ogólnej liczby mieszkańców Śródki. Taka sytuacja jest w pewnym stopniu odzwierciedleniem ogólnopolskiego trendu.

Tabela 2. Ruch naturalny w miejscowości w roku 2007

| Wyszczególnienie | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| --- | --- | --- | --- |
| Urodzenia żywe | 4 | 1 | 3 |
| Zgony | 0 | 0 | 0 |
| Przyrost naturalny | 4 | 1 | 3 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Kleszczewo

W Śródce w 2007 roku odnotowano dodatni przyrost naturalny. Ponadto saldo migracji wyniosło 12 osób.

Tabela 3. Saldo migracji w miejscowości w roku 2007

| Wyszczególnienie | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| --- | --- | --- | --- |
| Zameldowania | 16 | 5 | 11 |
| Wymeldowania | 4 | 1 | 3 |
| Saldo migracji | 12 | 4 | 8 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Kleszczewo

Dane szczegółowe dotyczące podziału mieszkańców miejscowości Śródka ze względu na przynależność do grupy ekonomicznej prezentuje poniższa tabela.

Tabela 4. Struktura ludności miejscowości w podziale na grupy ekonomiczne w roku 2007

| Wyszczególnienie | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| --- | --- | --- | --- |
| Wiek przedprodukcyjny (poniżej 15 lat) | 55 | 25 | 30 |
| Wiek produkcyjny (15-59 lat kobiety, 15-64 lat mężczyźni) | 174 | 95 | 79 |
| Wiek poprodukcyjny | 38 | 13 | 25 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Kleszczewo

Największy odsetek mieszkańców miejscowości Śródka – 65,2% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, w przedziałach - kobiety od 15 do 59 lat, mężczyźni od 15 do 64 lat. Ludność w wieku poprodukcyjnym stanowi 14,2% ogółu mieszkańców wsi.

## II.2. HISTORIA MIEJSCOWOŚCI

Pierwsza wzmianka na temat Śródki („Srodki”) pochodzi z 1383 roku, kiedy wieś była własnością kapituły poznańskiej. W 1510 r. wchodziła w skład klucza Kicińskiego majątków proboszcza katedry poznańskiej. W 1974 r. liczyła 16 dymów (zamieszkałych domów)

## II.3. STRUKTURA PRZESTRZENNA

Wieś Śródka leży przy drodze Kórnik – Kostrzyn, 5 km na południowy zachód od Kleszczewa, po obu stronach doliny jednego z prawych dopływów Średzkiej Strugi. Zabudowa wsi rozciąga się wzdłuż w/w drogi oraz drogi Śródka – Krerowo. We wsi znajdują się przystanki autobusowe.

# III. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI

Informacje na temat podstawowych zasobów charakteryzujących miejscowość Śródka sporządzono na podstawie ankiet, w których mieszkańcy określili, jak postrzegają swoją miejscowość. Tabele zawarte na początku każdego z podrozdziałów (poza rozdziałem III.5. Infrastruktura techniczna) przybliżają obserwatorowi zewnętrznemu obecny stan wsi oraz jej walory.

W opracowaniu przyjęto następującą definicję zasobów wsi: zasoby – to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi oraz otaczającego ją obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości przy realizacji publicznych i prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi.

W analizie zasobów brano pod uwagę następujące ich rodzaje:

- środowisko przyrodnicze,

- środowisko kulturowe,

- dziedzictwo religijne i historyczne,

- obiekty i tereny,

- gospodarka, rolnictwo,

- sąsiedzi i przyjezdni,

- instytucje, ludzie, organizacje społeczne.

Analiza każdego z zasobów została opatrzona komentarzem dotyczącym stanu istniejącego.

## III.1. ZASOBY PRZYRODNICZE

Tabela 5. Zasoby przyrodnicze

| Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środowisko przyrodnicze |  |  |  |  |
| walory krajobrazu |  | X |  |  |
| walory szaty roślinnej (np. runo leśne) | X |  |  |  |
| cenne przyrodniczo obszary lub obiekty | X |  |  |  |
| osobliwości przyrodnicze | X |  |  |  |
| wody powierzchniowe (jeziora, rzeki, stawy) | X |  |  |  |
| surowce mineralne | X |  |  |  |
| gleby, kopaliny | X |  |  |  |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie

Okolice Śródki, podobnie jak cały obszar gminy położone są w całości na obszarze płaskiej, usytuowanej na wysokości 85 – 100 m n.p.m. i pozbawionej lasów Równinnie Wrzesińskiej. Nieco większe różnice poziomów występują jedynie na zachodnim krańcu gminy, gdzie teren opada ku dolinie strumienia Michałówka. W tym miejscu znajduje się najniższy punkt gminy – 71 m n.p.m. Z kolei najwyżej położone miejsce gminy – 102 m n.p.m. można znaleźć na jej wschodnim skraju w rejonie wsi Markowice.

Wśród najważniejszych form morfologicznych występujących na omawianym terenie można wyróżnić: wysoczyznę morenową płaską w południowej części gminy (wyniesiona od 80 do 95 m n.p.m., o spadkach nieprzekraczających 3%), wysoczyznę morenową falistą we wschodniej części gminy (o spadkach od 3 do 6%), dolinę rzeki Michałówki o przebiegu południkowym (nachylenie zboczy nawet do 15%) oraz doliny erozyjno – denudacyjne.

Na obszarze gminy nie ma udokumentowanych złóż surowców mineralnych. Perspektywy udokumentowania jakichkolwiek złóż są znikome, wobec czego nie prowadzono żadnych prac poszukiwawczych.

Gleby gminy Kleszczewo należą do najlepszych w województwie. Grunty orne zajmują około 90% powierzchni gminy. Połowa gruntów ornych zajmowana jest przez gleby wysokich klas bonitacyjnych (II, IIIa, IIIb), a razem z glebami klasy IVa wartość ta zbliża się do 80%. Najczęściej występują gleby brunatne właściwe oraz gleby bielicowe wytworzone z glin i piasków gliniastych mocnych kompleksów pszennych: bardzo dobrego (1), dobrego (2) i pszenno – żytniego (4). Uzupełniają je gleby brunatne wyługowane i bielicowe wytworzone z piasków gliniastych lekkich i słabogliniastych w przewadze kompleksu żytniego dobrego (5), rzadko dochodzące do kompleksu żytniego słabego (6). Lokalnie, na terenach podmokłych występują gleby kompleksu zbożowo – pastewnego mocnego (8) lub słabego (9) zajmujące niespełna 3% ogólnej powierzchni gruntów ornych w gminie.

Powierzchnia użytków rolnych w miejscowości Śródka wynosi ogółem 471,8 ha, co stanowi 6,34% ogólnej powierzchni gminy i 93,61% ogólnej powierzchni sołectwa. Struktura użytków rolnych przedstawia się następująco:

Tabela 6. Struktura użytków rolnych w miejscowości Śródka

| Struktura użytków rolnych |  |
| --- | --- |
| Grunty orne | 461,4 ha. |
| Pastwiska | 9,3 ha. |
| Sady | 1,1 ha. |
| Ogółem | 471,8 ha. |

Źródło: Urząd Gminy w Kleszczewie

Ponadto na uwagę zasługują gleby wykształcone w dolinach cieków wodnych (czarne ziemie, gleby murszowe) zajęte przez średnie lub słabe użytki zielone, które z uwagi na pełnione funkcje przyrodnicze zasługują na ochronę.

Obszar gminy położony jest w zasięgu zlewni Kopli  i jej dopływów: Michałówki i Męciny stanowiącej prawobrzeżny dopływ rzeki Warty, a w południowo – wschodniej części obszar gminy jest w zasięgu zlewni Średzkiej Strugi. Zasoby wód w tych ciekach są niewielkie, największe przepływy występują w okresie jesienno – zimowym, przy minimalnym w okresach letnich.

Rzeka Kopla (Kopel) stanowi prawobrzeżny dopływ rzeki Warty, uchodzący do niej w 254,6 km, w pobliżu południowej granicy miasta Poznania. Jej długość wynosi 30,2 km i powierzchni zlewni 386,8 km2. Pod względem administracyjnym zlewnia rzeki Kopli stanowi w powiecie poznańskim fragment gminy Kórnik, Mosina, Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz. W sytuacji głównie rolniczego wykorzystywania zlewni oczekiwać należy zwiększonej ilości substancji biogennych i organicznych w wodach powierzchniowych.

Spośród oznaczonych wskaźników zanieczyszczenia jedynie odczyn pH, oraz stężenie sodu, detergentów anionowych oraz niektóre metale ciężkie spełniały normy I klasy. Na negatywną ocenę jakości wód w ujściowym odcinku rzeki Kopli wpływ miały wysokie stężenia substancji biogennych, metali – cynku, miedzi i ołowiu oraz stan sanitarny. Stężenia wskaźników w pozostałych wydzielonych grupach uzyskiwały stężenia na poziomie II i III klasy czystości.

Według regionalizacji przyrodniczo – leśnej (T. Tampler) gmina Kleszczewo znajduje się w dzielnicy krotoszyńskiej wchodzącej w skład Krainy Wielkopolsko – Kujawskiej, charakteryzującej się stopniowym wzrostem kontynentalizmu i słabnącą przewagą wpływów oceanicznych, co zaznacza się w szacie roślinnej spadkiem ilości gatunków atlantyckich. W wyniku intensywnej eksploatacji środowiska naturalnego zaledwie 6% obszaru gminy zajmują naturalne zespoły roślinne. Natomiast lasy zajmują zaledwie 2,2% powierzchni gminy, co sytuuje gminę na jednym z ostatnich miejsc w województwie. Większe zespoły leśne zachowały się przy zachodniej granicy gminy.

W szacie roślinnej przedmiotowego terenu dominuje roślinność urządzona, tj. wieloprzestrzenne ekosystemy pól uprawnych i sadów. Na szczególną uwagę zasługują XIX-wieczne parki dworskie z dużą ilością rzadkich i cennych gatunków. Uzupełnienie sieci roślinnej stanowią starodrzewy przykościelne, cmentarne oraz zadrzewienia przydrożne, przywodne i śródpolne.

Klimat gminy związany jest z ogólną cyrkulacją mas powietrza napływającego głównie znad północnego Atlantyku i basenu Morza Śródziemnego. Długość okresu wegetacyjnego wynosi około 220 dni. Roczną sumę opadów określa się na mniej więcej 500 – 550 mm. W rejonie Kleszczewa przeważają wiatry zachodnie. Średnia miesięczna temperatura powietrzna wynosi + 7,7oC, średnia najzimniejszego miesiąca (stycznia) –3,7oC, a najcieplejszego (lipca) +17,7oC. Wilgotność względna kształtuje się w podobny sposób jak na całym obszarze kraju. Wartości najwyższe notuje się w okresie od października do lutego (średnia miesięczna 84-89%), minimum przypada w czerwcu (69%). Również w przypadku zachmurzenia najwyższe wartości obserwuje się w okresie jesienno-zimowym (z maksimum 7,9 w skali 11- stopniowej, w grudniu). Najniższym zachmurzeniem charakteryzuje się wrzesień (4,9).

## III.2. DZIEDZICTWO KULTUROWE

Tabela 7. Dziedzictwo kulturowe

| Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środowisko kulturowe |  |  |  |  |
| walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe | X |  |  |  |
| walory zagospodarowania przestrzennego |  |  | X |  |
| zabytki | X |  |  |  |
| zespoły artystyczne | X |  |  |  |
| Dziedzictwo religijne i historyczne |  |  |  |  |
| miejsca, osoby i przedmioty kultu | X |  |  |  |
| święta, odpusty, pielgrzymki | X |  |  |  |
| tradycje, obrzędy, gwara | X |  |  |  |
| legendy, podania i fakty historyczne | X |  |  |  |
| ważne postacie historyczne | X |  |  |  |
| specyficzne nazwy | X |  |  |  |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie

Zasoby kulturowe na terenie miejscowości obejmują:

1. zespół dworski

  - dwór murowany z 3 i 4 ćw. XIX w. Wznosi się w zachodniej części parku z fasadą zwróconą na wschód. Składa się z części parterowej z 3 ćw. XIX w. krytej dachem naczółkowym, z wejściami od wschodu i zachodu poprzez drewniane werandy. Od południa przylega do niej dobudówka. W 4 ćw. XIX w. do dworu dostawiono od północy piętrowe skrzydło na rzucie kwadratu o dachu mansardowym.

  - park krajobrazowy XIX w., powierzchnia 1,9 ha

  - obora i stajnia mur. 4 ćw. XIX w.

  - 2 chlewnie mur. koniec XIX w.

  - spichlerz i stodoła mur. ok. 1880 r.

  - pięciorak mur. ok. 1913 r.

2. zespół domu nr 7

- dom mur. 1912 r.

- obora mur. 1914 r.

- budynek gospodarczy mur. 2 dek. XX w.

3. dom nr 10, mur. 2 dek XX w.

4. dom nr 19 mur. 4 ć. XIX w.

5. dom nr 33 mur. 1909 r.

## III.3. OBIEKTY I TERENY

Tabela 8. Obiekty i tereny

| #### Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Obiekty i tereny |  |  |  |  |
| #### działki pod zabudowę mieszkaniową | X |  |  |  |
| działki pod domy letniskowe | X |  |  |  |
| #### działki pod zakłady usługowe i przemysł | X |  |  |  |
| pustostany mieszkaniowe, magazynowe i po przemysłowe |  |  |  |  |
| tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny) |  |  |  |  |
| #### place i miejsca publicznych spotkań | X |  |  |  |
| miejsca sportu i rekreacji | X |  |  |  |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie

Śródka charakteryzuje się niskim potencjałem w zakresie możliwości osiedlania się, a także rekreacji. Mieszkańcy wsi korzystają z zaplecza sportowego i rekreacyjnego w miejscowości Kleszczewo, w tym z oferty Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

## III.4. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Tabela 9. Infrastruktura społeczna

| #### Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Instytucje |  |  |  |  |
| placówki opieki społecznej | X |  |  |  |
| szkoły | X |  |  |  |
| Dom kultury | X |  |  |  |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie

Pomoc społeczna na terenie gminy odbywa się w oparciu o założenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kleszczewo w latach 2007 – 2010”. Dotyczy ona działania publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej działających na terenie gminy w celu wspierania osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. W zakresie pomocy społecznej mieszkańcy Śródki mają możliwość korzystania ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie. W 2007 roku mieszkańcy Śródki pobrali świadczenia pieniężne w wysokości: 89 155,54 zł, w tym świadczenia rodzinne na kwotę: 78 264,00 zł i dodatki mieszkaniowe 102,00 zł.

Na przestrzeni 4 lat, od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku, liczba bezrobotnych na terenie gminy Kleszczewo zmniejszyła się ze 103 do 69 osób. Analizując dane można jednak zauważyć, iż liczba bezrobotnych kobiet (40 osób) wśród bezrobotnych jest wysoka, co jest zjawiskiem niekorzystnym.

Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia wynosi:

  - Gmina Kleszczewo		3,47 %

  - w powiecie poznańskim		4,5 %

  - w woj. wielkopolskim		8,2%

  - w kraju				11,7 %

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu nie prowadzi statystyk bezrobocia dla poszczególnych miejscowości na terenie gminy Kleszczewo.

Na terenie gminy funkcjonują 2 ośrodki zdrowia, z usług których korzystają mieszkańcy miejscowości Śródka.

Edukacja dzieci i młodzieży na terenie gminy odbywa się na poziomie przedszkolnym, szkolnym i gimnazjalnym. W zakresie edukacji przedszkolnej mieszkańcy gminy mają możliwość korzystania z przedszkola w Kleszczewie lub jego filii w Tulcach lub Ziminie. W zakresie edukacji szkolnej na terenie gminy działają dwa Zespoły Szkół w Kleszczewie i Tulcach (szkoła podstawowa i gimnazjum) oraz Szkoła Podstawowa w Ziminie prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury Na Wsi. Zespoły Szkół w Kleszczewie i Tulcach wyposażone są w hale sportowe, świetlice, stołówki, pracownie komputerowe, sale językowe, biblioteki (pełniące jednocześnie funkcje bibliotek publicznych), sale tematyczne i laboratoryjne. Szkoły objęte są monitoringiem dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci. Dzieci dowożone są bezpłatnie do Szkoły Podstawowej w Ziminie oraz Gimnazjum w Kleszczewie w ramach komunikacji gminnej na podstawie legitymacji szkolnej.

Mieszkańcy wsi korzystają także z oferty Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie, gdzie działają koła recytatorskie, plastyczne, szachowe czy flażoletowe. Przy zespole szkół w Kleszczewie działają drużyny harcerskie i zuchowe. W gminie odbywają się różnorakie imprezy – począwszy od lokalnych występów zespołów śpiewaczych, czy akademii i konkursów aż po  festyny z występami gwiazd estrady oraz licznymi atrakcjami, sportowe rozgrywki ogólnopolskie i imprezy artystyczne o randze wojewódzkiej czy powiatowej. Urząd Gminy wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu tworzy i wydaje lokalny miesięcznik „Samorząd”, w którym publikowane są najważniejsze wydarzenia z życia gminy.

## III.5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Gospodarka wodno - ściekowa

Zwodociągowanie na terenie całej gminy Kleszczewo jest pełne. Wodociąg składa się z dwóch studni o zatwierdzonych zasobach wody w kategorii „B” w wysokości Qe = 18,0 m3/h oraz stacji wodociągowej z możliwością maksymalnej produkcji wody 290,0 m3/d (czyli 12,0 m3/h) przy obecnej produkcji wynoszącej 2,7 m3/h. Istnieje więc możliwość rozbudowy wsi, gdyż zarówno na ujęciu wody oraz na stacji wodociągowej istnieją możliwości zwiększenia produkcji wody. Obecne potrzeby mieszkańców są w tym zakresie w pełni pokryte. Na terenie stacji istnieje również zbiornik wyrównawczy wody o pojemności V = 90,0 m3. Woda pitna jest doprowadzana do wszystkich mieszkańców wsi siecią wodociągową o średnicy Ø 80 i Ø 160. Stan techniczny wodociągu jest dobry, jednak najstarsze części wymagają wymiany.

Gmina Kleszczewo położyła duży nacisk na ochronę środowiska, a więc przede wszystkim wód powierzchniowych i podziemnych. W tym celu w dwóch wsiach tj. w Tulcach i Nagradowicach powstały mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków typu bioblok. W Tulcach oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w północno-zachodniej części wsi, natomiast przepompownia główna tłocząca ścieki ze wsi na oczyszczalnię posiada lokalizację w południowej części wsi – przy drodze do Żernik. Istniejąca oczyszczalnia posiada przepustowość Qd  = 300,0 m3/d. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest ciek Michałówka będący dopływem rzeki Kopla.

Druga oczyszczalnia znajduje się we wsi  Nagradowice. W południowej części wsi przy drodze do Krzyżownik zlokalizowano mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków typu bioblok o przepustowości Qd = 400 m3/d. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeczka Węgierka.

Długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy – 17,771 km, a ilość odbiorców – 522. Na terenie miejscowości Śródka zrzut ścieków następuje do szczelnych zbiorników bezodpływowych.

Gospodarka odpadami

Zasady utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy określa „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kleszczewo” podjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XLV/221/2006r. z dnia 08 maja 2006r.

Mieszkańcy mają możliwość korzystania z usług firm wywożących odpady, posiadających zezwolenie Wójta Gminy Kleszczewo. Umowy na wywóz odpadów komunalnych posiada 70% zamieszkanych nieruchomości.

Ponadto wszyscy mieszkańcy mają dostęp do selektywnej zbiórki odpadów do pojemników rozstawionych na terenie każdej miejscowości. Mieszkańcy są zachęcani do gromadzenia selektywnych odpadów w workach  tzw. zbiórka „u źródła”.

Drogi i transport

Przez teren miejscowości Śródka przebiegają następujące drogi:

Tabela 10. Drogi na terenie miejscowości

| Nr | Relacja |  |  | Długość odcinka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Drogi wojewódzkie |  |  |  |  |
| 434 |  | Łubowo - Rawicz | 1,1 km |  |
| Drogi powiatowe |  |  |  |  |
| 2447P | Krerowo – Śródka |  |  | 1,66 km |
| Drogi gminne |  |  |  |  |
| 329011P | Komorniki – Śródka |  |  | 2,85 km |
| 329024P | Komorniki – Zimin |  |  | 1,6 km |
| 329029P | Śródka – Dachowa |  |  | 0,75 km |
| Drogi osiedlowe, rolne i inne |  |  |  |  |
| - | polne |  |  | 0,48 km |

Telekomunikacja

Z usług telefonii stacjonarnej w 2007 roku korzystało według danych z książki telefonicznej 33 abonentów. Centrala telefoniczna pracuje w ruchu automatycznym międzymiastowym na łączach światłowodowych zapewniającą wysoką jakość połączeń krajowych oraz międzynarodowych. Ponadto teren miejscowości pokryty jest zasięgiem wszystkich operatorów sieci telefonii komórkowej działających na terenie Polski. Poziom sygnału jest dobry. Brak jest danych na temat liczby użytkowników.

Gazownictwo

Śródka jest miejscowością zgazyfikowaną. Gaz rozprowadzany jest siecią rozdzielczą średniego ciśnienia z zastosowaniem indywidualnych reduktorów domowych. Rozprowadzany jest gaz ziemny zaazotowany podgrupy GZ-35 wg PN-87/C-96001 o wartości opałowej 26 MJ/m3n. Źródłem gazu ziemnego jest istniejąca stacja redukcyjna wysokiego ciśnienia o przepustowości 3200 m3/h w miejscowości Śródka.

## III.6. GOSPODARKA I ROLNICTWO

Tabela 11. Gospodarka i rolnictwo

| #### Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Gospodarka, rolnictwo |  |  |  |  |
| specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe) | X |  |  |  |
| znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe | X |  |  |  |
| możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne | X |  |  |  |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie

Ze względu na wysoką jakość gleb występujących na terenie całej gminy Kleszczewo, główną gałęzią gospodarki jest rolnictwo. Obecnie w gminie występują liczne gospodarstwa rolne o średniej i dużej powierzchni, niewiele odbiegającej od średniej w krajach Unii Europejskiej. Rolnictwo zajmuje czołowe miejsce pośród działalności gospodarczej mieszkańców Gminy Kleszczewo. Zdecydowana większość powierzchni gospodarstw rolnych obsiewana jest zbożem (prawie 60%). Ziemiopłody przemysłowe zajmują powierzchnię około 2 300 ha, zaś ziemiopłody pastewne stanowią trzecią, co do powierzchni grupę – 8,5% całości gruntów.

Produkcja roślinna w gospodarstwach indywidualnych gminy ze względu na przewagę dobrych gleb klasy III i IV nastawiona jest przede wszystkim na uprawę pszenicy. W produkcji zwierzęcej gospodarstwa indywidualne nastawione są na hodowlę trzody chlewnej oraz bydła. Gospodarstwa indywidualne cechuje wysoka towarowość. Na terenie Śródki znajduje się 28 gospodarstw rolnych.

Pomimo rolniczego charakteru wsi Śródka oraz całej gminy Kleszczewo coraz bardziej na znaczeniu zyskują usługi i handel. Do rozwoju i zmiany charakteru gminy przyczynia się przede wszystkim bezpośrednie sąsiedztwo miasta Poznania, dobrze rozwinięta lokalna baza oświatowa i kulturalno – sportowa na terenie gminy, a także stale rozwijająca się infrastruktura techniczna i aktualny dla terenu całej gminy plan zagospodarowania przestrzennego. Ważkie znaczenie z punktu widzenia rozwoju gospodarczego ma wyjątkowo dobre położenie komunikacyjne – autostrada A2, który przecina gminę oraz planowana budowa drogi ekspresowej S5. Mało urozmaicony krajobraz oraz brak atrakcyjnych turystycznie miejsc nie sprzyjają rozwojowi turystyki.

Na terenie miejscowości działa 15 podmiotów gospodarczych.

## III.7. KAPITAŁ SPOŁECZNY I LUDZKI

Tabela 12. Kapitał społeczny i ludzki

| #### Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Ludzie, organizacje społeczne |  |  |  |  |
| OSP |  | X |  |  |
| Koło Gospodyń Wiejskich | X |  |  |  |
| Stowarzyszenia | X |  |  |  |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie

Na terenie miejscowości Śródka funkcjonuje obecnie Ochotnicza Straż Pożarna. Należy jednak podkreślić, że potencjał miejscowości stanowią jej mieszkańcy, którzy potrafią się zjednoczyć wokół wspólnej idei poprawy jakości życia w swojej wsi.

## III.8. SĄSIEDZI I PRZYJEZDNI

Tabela 13. Sąsiedzi i przyjezdni

| Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sąsiedzi i przyjezdni |  |  |  |  |
| korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, arteria komunikacyjna, atrakcja turystyczna) |  |  | X |  |
| ruch tranzytowy |  | X |  |  |
| przyjezdni stali i sezonowi | X |  |  |  |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie

Niewątpliwym atutem miejscowości jest bliskość aglomeracji poznańskiej a tym samym dostępność miejsc pracy dla mieszkańców. Bodźcem inwestycyjnym może być także planowana budowa zjazdu z autostrady A2 na terenie gminy.

# IV. DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI WSI

| Wyszczególnienie | Opis |
| --- | --- |
| Co wyróżnia wieś? | czysta, zadbana miejscowość, usytuowanie – bliskość aglomeracji miejskiej oraz dróg wojewódzkich i powiatowych |
| Jakie pełni funkcje? | Funkcje mieszkalne |
| Kim są mieszkańcy? | Głównie rolnicy |
| Jak są zorganizowani? | Rada sołecka |
| Jakie jest źródło utrzymania? | z rolnictwa, małej przedsiębiorczości, pracy w Poznaniu |
| Jakie jest rolnictwo i gospodarka? | Dobra jakość gleb |
| Jakie obyczaje i tradycje są kultywowane? | Kultywowane są tradycje związane ze świętami kościelnymi |
| Jaki jest stan zabytków? | Wymagają remontu |
| Jaki jest stan infrastruktury technicznej? | Wieś zwodociągowania, brak kanalizacji, zły stan dróg |
| Co proponujemy dzieciom i młodzieży? | Dobrze wyposażone szkoły i przedszkola. zajęcia pozalekcyjne, imprezy kulturalne. |
| Jakie są powiązania komunikacyjne? | Mieszkańcy korzystają z autobusów gminnych oraz PKS |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie

# V. MOCNE I SŁABE STRONY MIEJSCOWOŚCI

| MOCNE STRONY |  | SŁABE STRONY |
| --- | --- | --- |
| - Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. - Istniejąca autostrada A2 i planowana budowa drogi S5. - Bliskość aglomeracji poznańskiej – dostęp do ośrodka akademickiego, kulturalnego oraz infrastruktury obsługi biznesu. - Dogodne połączenia komunikacyjne z Poznaniem. - Istniejące uzbrojenie techniczne (wodociąg, gazociąg, elektroenergetyka, telekomunikacja) - Potencjał osób w wieku produkcyjnym. - Czyste środowisko przyrodnicze z punktu widzenia rozwoju produkcji, w tym tzw. zdrowej żywności - Tereny o dobrej jakości gleb. - Brak przemysłu szkodliwego dla środowiska - Ochotnicza Straż Pożarna |  | - Brak sieci kanalizacji sanitarnej. - Niedostateczne zaplecze obiektów kulturalnych - Niedostateczna ilość punktów handlowych i usługowych. - Brak rozwiniętej bazy rekreacyjno – sportowej - Niski poziom przedsiębiorczości - Brak ścieżek rowerowych - Brak ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci. - Niedostateczna jakość chodników oraz dróg. |
| SZANSE | ZAGROŻENIA |  |
| - Pozyskanie środków z funduszy europejskich na finansowanie inwestycji gminnych. - Wzrost atrakcyjności terenów w związku z planowaną budową drogi S5. - Przygotowane planistyczne tereny przeznaczone pod aktywizację gospodarczą i budownictwo mieszkaniowe. - Rozwój sektora małej przedsiębiorczości. - Duża podaż wysokowykwalifikowanej siły roboczej. - Uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne. - Rozwój budownictwa mieszkaniowego. - Możliwość rozwoju agroturystyki - Wysoka konkurencyjność gospodarstw ze względu na dobre warunki gleb. - Wykorzystanie potencjału produkcji rolnej poprzez rozwój rolnictwa. | - Brak środków finansowych umożliwiających samodzielną realizację inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, drogowej, społecznej. - Nisko stopień aktywności gospodarczej społeczności lokalnej - Niski potencjał samozatrudnienia - Wzrost zanieczyszczeń w związku z rozwojem sieci dróg i aktywizacja gospodarczą. - Migracja młodych, wykształconych mieszkańców. |  |

# VI. WIZJA ROZWOJU WSI

| Wyszczególnienie | Opis |
| --- | --- |
| Co ma wyróżniać wieś? | Wysokowydajne rolnictwo, jednakże z zachowaniem czystego środowiska i zdrowej, żywności wraz z baza przetwórczą, bliskość autostrady A2 i planowanej drogi S5 |
| Jakie ma pełnić funkcje? | Siedliskowe, rolnicze |
| Kim mają być mieszkańcy? | Zintegrowaną społecznością |
| W jaki sposób maja być zorganizowani mieszkańcy i wieś? | Ze względu na duże saldo dodatnie migracji wewnętrznych ważna jest ciągła integracja mieszkańców napływowych z mieszkańcami rodowymi. Ważne jest też podtrzymywanie tradycji lokalnych |
| Co ma być źródłem utrzymania? | Rolnictwa, w tym ekologicznego, zakłady przetwórstwa rolno – spożywczego, małe zakłady usługowe lub rzemieślnicze, uprawy owoców miękkich. |
| Jakie ma być rolnictwo i gospodarka? | Nowoczesne, dochodowe, wysokowydajne rolnictwo |
| Jakie obyczaje i tradycje powinny być kultywowane? | Większa kultywowanie tradycji lokalnych, promocja tradycji wiejskich, wyeksponowanie zabytków |
| Jaki powinien być stan otoczenia i środowiska? | Pełne skanalizowanie wsi, wyremontowane drogi wraz z infrastruktura towarzyszącą, |
| Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży? | Zajęcia pozalekcyjne, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, festynów, spotkań integracyjnych, budowa placu zabaw. |
| Jakie mają być powiązania komunikacyjne? | Zmodernizowane i bezpieczne połączenia komunikacyjne, przede wszystkim z siedzibą gminy i z Poznaniem i Kórnikiem |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie

# VII. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

| Nazwa planowanego zadania | Zakres planowanego projektu (główne przedsięwzięcia) | Przewidywany czas realizacji | Szacowany koszt realizacji [zł] |
| --- | --- | --- | --- |
| Budowa placu zabaw | - zestaw urządzeń zabawowych, trawnik, chodnik, ogrodzenie, drzewa i krzewy | 2008-2009 | 45.479,00 |
| Urządzenie terenów zielonych | - nasadzenie krzewów liściastych -wykonanie trawników | 2010-2012 | 2.000,00 |
| Postawienie wiaty na przystanku | posadowienie wiaty przystankowej, ułożenie peronu z kostki brukowej | 2009 | 5.000,00 |
| Przebudowa, remont budynku strażnicy ochotniczej straży pożarnej, pełniącej funkcje społeczno-kulturalne | Roboty budowlano-remontowe (termomodernizacja, stolarka, pokrycie dachu papą termozgrzewalną) oraz poprawa funkcjonalności strażnicy (malowanie budynku pomieszczeń wewnątrz, wymiana instalacji) | 2009-2012 | 288.320,00 |
| Budowa chodników w kierunku Zimina i Dachowej | Położenie nawierzchni z kostki brukowej | 2009-2013 | 768.625,00 |

Cele inwestycji:

Realizacja projektów zapisanych w Planie Odnowy Miejscowości wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarczy i wzrost atrakcyjności turystycznej wsi Śródka. Przyczynią się one do zaspokojenia następujących potrzeb:

- bytowych i gospodarczych

- rozwoju nowych podmiotów gospodarczych

- poprawy warunków ochrony środowiska

- wzrostu poczucia bezpieczeństwa na drogach

- polepszenia standardu życia mieszkańców wsi

- urozmaicenia sposobów spędzania czasu wolnego

Podstawowe źródła finansowania rozwoju:

- publiczne środki krajowe – środki z budżetu gminy, budżetu państwa i państwowych funduszy celowych;

- publiczne środki wspólnotowe (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz krajów stowarzyszonych z UE (Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

# VIII. ZARZĄDZANIE

### VIII.1. WDRAŻANIE

Stworzenie systemu zarządzania realizacją Planu ma decydujący wpływ 
na utrzymanie wysokiej dynamiki w całym procesie wdrażania. System, o którym mowa to przede wszystkim:

- doskonalenie istniejących i tworzenie nowych instrumentów realizacji,

- monitorowanie realizacji celów i projektów,

- zmiany i aktualizacja Planu.

Instrumenty realizacji

Najważniejszym narzędziem realizacji Planu jest budżet gminy. Stopniowe tworzenie budżetu zadaniowego powinno usprawnić zarządzanie środkami publicznymi oraz stworzyć czytelny obraz operacji finansowych przeprowadzanych przez Radę Gminy. Dynamika wdrażania Planu ma swoje odzwierciedlenie w kolejnych budżetach. Zadania wynikające z Planu realizowane ze środków budżetowych można stosunkowo łatwo zidentyfikować.

Kolejnym instrumentem jest tworzenie dobrego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości, wyzwalanie lokalnych inicjatyw gospodarczych. Usatysfakcjonuje to mieszkańców pod względem rynkowym jak i ekonomicznym oraz przysporzy budżetowi kolejnych podatników.

Ważne jest także stosowanie tak zwanego „montażu finansowego” przy dużych inwestycjach, to znaczy kumulacji środków pochodzących z różnych źródeł na realizację kolejnych zadań wynikających z planu.

W końcu istotne jest stworzenie odpowiedniego systemu marketingu miejscowości i gminy jako całości, (osiągnięcia samorządu, lokalnych przedsiębiorców, organizacji społecznych, mieszkańców i zasobów). Ułatwi to prowadzenie promocji wewnętrznej - skierowanej do mieszkańców gminy oraz promocji zewnętrznej.

### VIII.2. MONITOROWANIE

Monitoring wspomaga proces zarządzania i dostarcza informacji o postępie realizacji 
i efektywności wdrażania zadań wynikających z Planu - począwszy od pojedynczego projektu, poprzez cel i priorytet, a skończywszy na osiąganych efektach. W zależności od charakteru dostarczanych danych, monitoring dzielimy na rzeczowy i finansowy.

Monitoring rzeczowy

Monitoring rzeczowy dostarcza danych obrazujących postęp we wdrażaniu Planu oraz umożliwiających ocenę jego wykonania w odniesieniu do celów w Planie. Dane skwantyfikowane, obrazujące postęp we wdrażaniu oraz rezultaty tych działań zostały podzielone na trzy kategorie:

#### Wskaźniki produktu

Odnoszą się one do rzeczowych efektów działalności. Liczone są w jednostkach materialnych, np. długość nowo budowanych dróg; liczba budynków poddanych renowacji; ilość firm, które otrzymały pomoc, itp.

#### Wskaźniki rezultatu

Odpowiadają one bezpośrednim i natychmiastowym efektom wynikającym z wdrożenia Planu. Takie mierniki mogą przybierać formę wskaźników materialnych (skrócenie czasu podróży, liczba mieszkańców objętych selektywną zbiórką odpadów, liczba wypadków drogowych, itp.) lub finansowych (zwiększenie sprzedaży eksportowej firm objętych danym działaniem, zmniejszenie nakładów na bieżące remonty obiektów zabytkowych itp.).

#### Wskaźniki oddziaływania

Obrazują one konsekwencje Planu wykraczające poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich beneficjentów. Oddziaływanie może odnosić się do efektów związanych bezpośrednio z podjętym działaniem, chociaż pojawiających się po pewnym czasie (oddziaływanie bezpośrednie), jak i do efektów długookresowych, oddziałujących na szerszą populację i pośrednio tylko wynikających ze zrealizowanego działania (oddziaływanie pośrednie). Przykładowe wskaźniki oddziaływania to liczba innowacji wprowadzonych przez wsparte firmy czy instytucje w czasie 18 miesięcy po zakończeniu projektu (oddziaływanie bezpośrednie), czy wskaźnik zatrudnienia 24 miesiące od zakończenia realizacji projektu (oddziaływanie pośrednie).

Monitoring finansowy

Monitoring finansowy dostarcza danych dotyczących finansowych aspektów realizacji Planu, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania przeznaczonych na niego środków. Wójt Gminy prowadzi ciągły monitoring finansowy podjętych zadań, sporządza raporty, które prezentuje Radzie Gminy podczas kolejnych planowych Sesji Rady (wydatki poniesione w okresie objętym raportem, wydatki poniesione od początku realizacji zadania, stopień realizacji zadania w %).

Sposoby oceny planu odnowy

Ocena planu prowadzona będzie na podstawie składanych raportów z prowadzonego, monitoringu rzeczowego i finansowego, opisu rozbieżności, jeśli takie powstaną pomiędzy planem a wdrożeniem zadania oraz analizą przyczyn i skutków rozbieżności. Dodatkowo raporty zawierać będą informacje nt. postępu realizacji planu finansowego w okresie sprawozdawczym oraz prognozę w tym zakresie na rok następny. Miernikami w prowadzonej ocenie będą wskaźniki np. nakład finansowy na 1 km drogi. Ocena dokonana będzie w sprawozdaniu rocznym, które Wójt Gminy składa Radzie Gminy podczas sesji, na której udzielane jest absolutorium za działania w roku poprzednim. Ocena szczegółowa zadań wynikających z Planu nastąpi po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.

Informacje na temat Planu Odnowy Miejscowości Śródka będą upowszechniane za pośrednictwem prasy regionalnej i lokalnej oraz zwyczajowo na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy oraz bezpośrednio przez władze gminy na różnego typu zebraniach.