## Arkusz1
ZESTAWIENIE ROBÓT ZIEMNYCH I INSTALACYJNYCH
DLA KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ W M. ŚRÓDKA GMINA KLESZCZEWO
KANAŁY BOCZNE CIŚNIENIOWE
| Numer | Długość kanału bocznego |  | Wykop ręczny | Pow.obudowy | Wykop | Pow. obud. | Wywóz | Dowóz | Dowóz | Włączenie do kolektora ciśnieniowego | [8 empty] | Montaż zaworu | Pompownie |  | Remont nawierz.przy robotach na na kanał. bocznych ciśnieniowych |  |  |  | Mecha- | Ręczne zasyp. | Mechaniczne | Rozplant. | Kolizja z uzbrojeniem podziemnym
Lp. | pompowni | Rura PE 100 SDR 11 |  | w obudowie | ścianką | mechan. | stal. przy | urobku | pospółki | pospółki | trójnik - wymiar | [8 empty] | zwrotnego klapowego | przydomowe E/ONE |  | asfaltowa | trylinkowa | z płyt | z kostki | -niczne | wykopów | i ręczne | nadmiaru
| przydomowej | o śr. | o śr. | ścianką | stalową | w obudowie | wykopie | z załad. | na wymianę | na podsypkę | 140/50 | 160/40 | 140/40 | 75/40 | 63/50 | 63/40 | 50/50 | 50/40 | 40/40 | oraz odcinającego | TYP |  |  | beton | chodnik. | brukowej | zasyp. | głęb. | zagęszcz. | urobku | Razem | w tym
| Numer węzła | 40 mm | 50 mm | stalową |  | stalowej | mech. | na odl. 2 km | gruntu |  | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kulowego w rurze | E/ONE | E/ONE |  |  |  |  | wykopów | do 3,0 m | urobku |  |  | kabel | kabel | gaz | woda | inne
|  |  |  | głęb. do 3 m |  |  |  |  | na odl. 2 km | [10 empty] | teleskopowej ze | GP1010-93 | GP2012-93 | [9 empty] | elektr. | telefon.
|  | [m] | [m] | [m3] | [m2] | [m3] | [m2] | [m3] | [m3] | [m3] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | skrzynką uliczną | [kpl] | [kpl] | [m2] | [m2] | [m2] | [m2] | [m3] | [m] | [m3] | [m3] | [szt] | [ szt] | [ szt] | [ szt] | [szt] | [szt]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
1 | SP 47,50,56,58 | 152 | 77 | 172 | 344 | 172 | 344 | 12 | - | 12 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 5 | 1 | 12 | 11 | 1 | - | 40 | - | 15 | 166 | 166 | 332 | 12 | 15 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2
2 | SP 59,62,67,70,74 | 230 | - | 173 | 345 | 173 | 345 | 12 | - | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - | 3 | 1 | 16 | 15 | 1 | - | 20 | 5 | 5 | 166 | 166 | 332 | 12 | 31 | 2 | 8 | 10 | 8 | 3
3 | SP 75, 76 | 33 | - | 49 | 98 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 47 | 47 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | -
4 | SP 77, 78, 79, 80 | 90 | - | 67 | 134 | 68 | 136 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 | - | - | 15 | - | 5 | 65 | 64 | 129 | 6 | 9 | - | 4 | 2 | 2 | 1
5 | SP 81, 90, 100, 110 | 598 | 15 | 460 | 920 | 460 | 920 | 131 | 100 | 30 | 1 | - | 28 | - | - | - | - | 1 | - | 30 | 30 | - | - | 50 | 40 | 40 | 445 | 444 | 889 | 131 | 55 | 5 | 20 | 10 | 10 | 10
| Razem | 1103 | 92 | 921 | 1841 | 873 | 1745 | 163 | 100 | 62 | 3 | - | 34 | 12 | - | - | - | 13 | 2 | 64 | 62 | 2 | - | 125 | 45 | 65 | 842 | 887 | 1729 | 163 | 113 | 9 | 37 | 25 | 26 | 16
| Łącznie | 1195 m