## Arkusz1
ZESTAWIENIE ROBÓT ZIEMNYCH I INSTALACYJNYCH
DLA KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ W M. ZIMIN GMINA KLESZCZEWO
KOLEKTORY CIŚNIENIOWE
| Odcinek | Długość kolektorów ciśnieniowych [m] |  |  |  |  | Wykop ręczny | Pow.ścianki | Wykop | Pow. obud. | Wywóz | Dowóz | Dowóz | Hydranty | Studnie | Remont nawierz.przy robotach na kolektorach ciśnieniowych |  |  |  | Mecha- | Ręczne zasyp. | Mechaniczne | Rozplant. | Kolizja z uzbrojeniem podziemnym
| kolektora | PE o śr. | PE o śr. | PE o śr. | PE o śr. | PE o śr. | głęb. | stalowej | mechan. | stal. przy | urobku | pospółki | pospółki | podziemne | z zaworami | asfaltowa | trylinkowa | z płyt | z kostki | -niczne | wykopów | i ręczne | nadmiaru
Lp. | ciśnieniowego | 40 mm | 50 mm | 63 mm | 125 mm | 140 mm | 1,5-3,0 m | głęb. | w obudowie | wykopie | z załad. | na wymianę |  | do | odpowietrz. |  | beton | chodnik. | brukowej | zasyp. | głęb. | zagęszcz. | urobku | Razem | w tym
| Nr węzła - Nr węzła | [6 empty] | do 3,0 m | stalowej | mech. | na odl. 2 km | gruntu | na podsypkę | płukania | napowietrz. |  |  |  |  | wykopów | 1,5 m - 3,0 m | urobku |  |  | kabel | kabel | gaz | woda | inne
[12 empty] | na odl. 2 km |  | sieci | [10 empty] | elektr. | telefon.
|  | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m3] | [m2] | [m3] | [m2] | [m3] | [m3] | [m3] | [szt] | [szt] | [m2] | [m2] | [m2] | [m2] | [m3] | [m] | [m3] | [m3] | [szt] | [ szt] | [ szt] | [ szt] | [szt] | [szt]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1 | Granica W220-225-227 | - | - | - | - | 361 | 112 | 224 | 448 | 896 | 150 | 110 | 36 | 1 | 1 | 50 | - | - | - | 416 | 104 | 520 | 150 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2 | W 227-230 | - | 74 | - | - | - | 22 | 44 | 89 | 178 | 5 | - | 5 | 1 | - | 20 | - | - | - | 85 | 21 | 106 | 5 | 2 | - | 1 | - | 1 | -
3 | W 227-235 | - | - | - | - | 194 | 60 | 120 | 240 | 480 | 72 | 50 | 19 | 1 | - | 10 | 40 | - | - | 222 | 56 | 278 | 72 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | -
4 | W 235-238 | - | 74 | - | - | - | 22 | 44 | 89 | 178 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 85 | 21 | 106 | 5 | 5 | - | 2 | 2 | 1 | -
5 | W 235-250-260-273 | - | - | - | 132 | 343 | 147 | 294 | 589 | 1178 | 239 | 185 | 48 | - | - | 80 | - | - | - | 546 | 136 | 682 | 239 | 24 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5
6 | W 273-274 | - | 45 | - | - | - | 14 | 28 | 54 | 108 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 52 | 14 | 66 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1
7 | W 273-278-282-288 | - | - | - | 890 | - | 276 | 552 | 1104 | 2208 | 352 | 250 | 89 | 1 | - | 120 | - | - | 5 | 1022 | 256 | 1278 | 352 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2
8 | W 288-289 | - | - | 769 | - | - | 230 | 460 | 924 | 1848 | 41 | - | 38 | 1 | - | - | - | - | - | 891 | 222 | 1113 | 41 | 4 | - | 2 | 1 | - | 1
9 | W289-291-292 | 28 | 278 | - | - | - | 92 | 184 | 368 | 736 | 16 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 355 | 89 | 444 | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | -
10 | W289-293-295 | - | - | 24 | - | - | 7 | 14 | 29 | 58 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 28 | 7 | 35 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | -
11 | W295-296 | 71 | - | - | - | - | 21 | 42 | 86 | 172 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 83 | 20 | 103 | 4 | 9 | - | 2 | 4 | 2 | 1
12 | W295-299 | - | 152 | - | - | - | 46 | 92 | 182 | 364 | 9 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 175 | 44 | 219 | 9 | 2 | - | 1 | - | - | 1
13 | W288-300 | - | - | - | 315 | - | 98 | 196 | 390 | 780 | 132 | 95 | 32 | - | - | - | - | - | 5 | 360 | 91 | 451 | 132 | 2 | - | - | - | 1 | 1
| Razem | 99 | 623 | 793 | 1337 | 898 | 1147 | 2294 | 4592 | 9184 | 1028 | 690 | 302 | 6 | 2 | 280 | 40 | - | 10 | 4320 | 1081 | 5401 | 1028 | 81 | 7 | 19 | 21 | 20 | 14
| Łącznie | 3750 m