Załącznik do Uchwały

Nr XXI/152/2008

Rady Gminy Kleszczewo

z dnia 03 lipca 2008r

.

Plan Odnowy

Miejscowości

ZIMIN

GMINA KLESZCZEWO

marzec 2008

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP	3

II. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI	5

II.1. POŁOŻENIE I DANE DEMOGRAFICZNE	5

II.2. HISTORIA MIEJSCOWOŚCI	9

II.3. STRUKTURA PRZESTRZENNA	9

III. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI	10

III.1. ZASOBY PRZYRODNICZE	10

III.2. DZIEDZICTWO KULTUROWE	12

III.3. OBIEKTY I TERENY	13

III.4. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA	13

III.5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA	15

III.6. GOSPODARKA I ROLNICTWO	17

III.7. KAPITAŁ SPOŁECZNY I LUDZKI	18

III.8. SĄSIEDZI I PRZYJEZDNI	19

IV. DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI WSI	20

V. MOCNE I SŁABE STRONY MIEJSCOWOŚCI	21

VI. WIZJA ROZWOJU WSI	22

VII. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	23

VIII. ZARZĄDZANIE	31

VIII.1. WDRAŻANIE	31

VIII.2. MONITOROWANIE	31

# I. WSTĘP

Jednym z priorytetowych zadań stojących przed Polską, jak i całą Unią Europejską jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, tak aby mogły sprostać wyzwaniom XXI wieku – zarówno tym gospodarczym i społecznym, jak i w zakresie ochrony środowiska. Biorąc pod uwagę fakt, iż obszary wiejskie stanowią 93,2% powierzchni naszego kraju, ich znaczenie z punktu widzenia ekonomicznego, społecznego jak i środowiskowego jest ogromne.

Dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich niezbędne jest zapewnienie wielofunkcyjności rolnictwa i wsi, zwiększenie funkcji gospodarczych  i społecznych wsi, ochrony środowiska na obszarach wiejskich, ograniczenie bezrobocia oraz poprawa warunków życia ludności wiejskiej.

Warunkiem niezbędnym do aktywnego włączenia się miejscowości wiejskich w realizację przedsięwzięć na rzecz rozwoju i promocji lokalnych walorów kulturowych i przyrodniczych jest integracja społeczności lokalnej wokół budowy wspólnego planu działania, zwanego Planem Odnowy. Jest  to dokument o charakterze planowania strategicznego, przedstawiający szczegółową koncepcję i wizję rozwoju danej miejscowości. Zawiera plan inwestycji mających poprawić komfort życia lokalnym społecznościom. Korzyści wynikające z posiadania Planu Odnowy:

- racjonalne zarządzanie zasobami takimi, jak środowisko, ludzie, infrastruktura i środki finansowe,

- zaangażowanie władz lokalnych oraz mieszkańców w planowanie swojej przyszłości. Aktywny udział wszystkich zainteresowanych osób pozwala na opracowanie strategii, z którą będzie identyfikowała się cała społeczność lokalna,

- realistyczna ocena mocnych i słabych stron miejscowości, co pozwoli zidentyfikować szanse oraz potencjalne zagrożenia, mogące pojawić się w przyszłości, a poprzez to zaplanować rodzaj i kolejność działań,

- kontrola postępów i prostowanie błędów.

Obowiązek opracowania i uchwalenia takiego dokumentu jest podstawą do aplikowania o środki finansowe w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” oraz Regionalnych Programów Operacyjnych. Ponadto Plan Odnowy Miejscowości będzie stanowić wytyczne dla władz Gminy Kleszczewo przy opracowaniu kierunków rozwoju miejscowości Zimin.

Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę wsi sołeckiej Zimin, ewidencję jej zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego, analizę SWOT, czyli mocne i słabe strony miejscowości, strategię działań na lata 2008-2013, kierunki rozwoju oraz planowane inwestycje.

Zapisy Planu Odnowy Miejscowości Zimin są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dodatkowymi dokumentami, na podstawie których sporządzono niniejszy Plan Odnowy Miejscowości, były ankieta informacyjna oraz ankieta „Opinia na temat obecnej sytuacji wsi i perspektyw jej rozwoju”, wypełnionymi przez uprawnione osoby.

Niniejszy plan jest planem otwartym stwarzającym możliwość aktualizacji w zależności od potrzeb społecznych i uwarunkowań finansowych. Oznacza to, że mogą być dopisywane nowe zadania, a także to, że może zmienić się kolejność ich realizacji w zależności od uruchomienia i dostępu do funduszy UE.

# II. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI

## II.1. POŁOŻENIE I DANE DEMOGRAFICZNE

Miejscowość Zimin jest jednym z 12 sołectw w obrębie gminy wiejskiej Kleszczewo. Gmina Kleszczewo położona jest w centrum województwa wielkopolskiego, w południowo-wschodniej części aglomeracji poznańskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie gmin Swarzędz, Kostrzyn, Kórnik oraz Środa Wielkopolska. Mapa poniżej pokazuje gminę Kleszczewo na tle powiatu poznańskiego.

Rysunek 1. Gmina Kleszczewo na tle powiatu poznańskiego

Gmina zajmuje powierzchnię 74,46 km2, co stanowi 3,94% obszaru całego powiatu poznańskiego W skład gminy wchodzi 16 miejscowości, w tym 12 sołectw: Bylin, Gowarzewo (wraz z miejscowościami Szewce i Tanibórz), Kleszczewo (wraz z miejscowościami Lipowiec i Bugaj), Komorniki, Krerowo, Krzyżowniki, Nagradowice, Markowice, Poklatki, Śródka, Tulce oraz Zimin.

Rysunek.2. Umiejscowienie wsi na mapie drogowej

Zimin położony jest w odległości ok. 8 km na południe od siedziby gminy – Kleszczewa. Z miejscowością Zimin sąsiadują następujące sołectwa: Śródka, Krzyżowniki oraz Krerowo. Odległość drogowa do stolicy województwa – Poznania wynosi ok. 25 km.

Miejscowość Zimin zajmuje powierzchnię 5,38 km2, co stanowi 7,23% obszaru całej Gminy Kleszczewo i 0,28% powierzchni powiatu poznańskiego.

Miejscowość Zimin zamieszkuje (stan na dzień 31.12.2007 r.) 286 mieszkańców, co stanowi 5,2% ogółu ludności gminy. Poniższa tabela przedstawia strukturę mieszkańców miejscowości Zimin według wieku i płci wieku w 2007 r.

Tabela 1. Liczba ludności miejscowości wg wieku i płci w roku 2007

| Przedziały wieku | Liczba ludności ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| --- | --- | --- | --- |
| do 4 | 18 | 10 | 8 |
| 5-9 | 11 | 5 | 6 |
| 10 – 19 | 46 | 22 | 24 |
| 20 – 29 | 51 | 25 | 26 |
| 30- 39 | 43 | 21 | 22 |
| 40-49 | 27 | 14 | 13 |
| 50-59 | 40 | 20 | 20 |
| 60-69 | 24 | 14 | 10 |
| powyżej 70 | 26 | 10 | 16 |
| RAZEM | 286 | 141 | 145 |

Źródło: Urząd Gminy Kleszczewo, stan na dzień 31.12.2007

Analizując dane liczbowe zawarte w powyższej tabeli, można wysunąć tezę, iż sytuacja demograficzna we wsi Zimin jest stosunkowo korzystna. Zachowana jest bowiem równowaga w strukturze ludności, która jest szczególnie istotna przy obliczaniu wskaźnika obciążenia ekonomicznego. Społeczeństwo wsi Zimin jest młode. Ludność w wieku 20–39 lat stanowi około 32% ludności. Wieś ma szansę na dalszy rozwój, bowiem względnie wysoki jest odsetek dzieci i młodzieży.

Tabela 2. Ruch naturalny w miejscowości w roku 2007

| Wyszczególnienie | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- |
| Urodzenia żywe | 10 | 8 | 18 |
| Zgony | 1 | 1 | 2 |
| Przyrost naturalny | 9 | 7 | 16 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Kleszczewo

Na stan i strukturę ludności miejscowości Zimin wpływ mają zjawiska demograficzne określane jako ruch naturalny ludności. Obecnie liczba ludności charakteryzuje się tendencją wzrostową. W 2007 r. w sołectwie zawarto 63 małżeństwa, zarejestrowano 18 urodzeń żywych, z kolei odnotowano 2 zgony. Wskaźnik przyrostu naturalnego we wsi Zimin jest dodatni.

Tabela 3. Saldo migracji w miejscowości w roku 2007

| Wyszczególnienie | mężczyźni | kobiety | ogółem |
| --- | --- | --- | --- |
| zameldowania | 8 | 5 | 13 |
| wymeldowania | 1 | 1 | 2 |
| Saldo migracji | 7 | 4 | 11 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Kleszczewo

W strukturze wieku ludności daje się zaobserwować stosunkowo wysoki udział (19%) osób w wieku przedprodukcyjnym z uwagi na liczniejsze roczniki dzieci starszych i młodzieży.. Cechą charakterystyczną jest również relatywnie wysoki udział niemal 15% osób w wieku poprodukcyjnym. Osoby te wymagają zapewnienia kompleksowej opieki medycznej oraz zabezpieczenia właściwych warunków socjalno-bytowych. Poniższa tabela i wykres ilustrują ekonomiczną strukturę ludności w omawianej miejscowości.

Tabela 4. Struktura ludności miejscowości w podziale na grupy ekonomiczne w roku 2007

| Wyszczególnienie | kobiety | mężczyźni | ogółem |
| --- | --- | --- | --- |
| wiek przedprodukcyjny (poniżej 15 lat) | 26 | 28 | 54 |
| wiek produkcyjny (15-59 lat kobiety, 15-64 lat mężczyźni) | 93 | 97 | 190 |
| wiek poprodukcyjny | 26 | 16 | 42 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Kleszczewo

Na 286 mieszkańców sołectwa 54 osoby są w wieku przedprodukcyjnym – do 15 lat (18,9% ogółu społeczeństwa), co dobrze rokuje na przyszłość. Ponad 66% mieszkańców Zimina znajduje się w wieku produkcyjnym (kobiety 15 – 59 lat, mężczyźni 15 – 64 lat), co jest zjawiskiem pozytywnym. (średnia krajowa ludności w wieku produkcyjnym nie przekracza 61%).

## II.2. HISTORIA MIEJSCOWOŚCI

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1393 roku, wówczas to Zimin nosił nazwę „Zimino”. Kolejne źródła historyczne z roku 1447, 1507, 1508, 1510 wzmiankują o Ziminie jako o mieście, a od roku 1563 występuje już tylko jako wieś. Nazwa wsi pochodzi prawdopodobnie od nazwiska „Ziemia” lub „Siema”.

W czasie wojen szwedzkich (XVII wiek) Zimin został bardzo zniszczony, a po założeniach architektury miejskiej nie pozostało śladu (wyjątek może stanowić zabudowa w formie ulicówki). W XIX wieku wieś znajdowała się w rękach polskich, między innymi przynależała do Władysława Zamoyskiego z Kórnika. W 1895 roku wieś z „dworem” liczyła 5 domów, obejmowała 278 ha i zamieszkiwana była przez 102 mieszkańców. W okresie międzywojennym weszła w skład majątków Fundacji Kórnickiej.

Przez teren miejscowości przebiega droga potocznie przez mieszkańców gminy nazywana „Napoleonką”. Lokalne podania głoszą, iż tą właśnie drogą prowadzącą  z Jarosławca, przez Zimin, Krzyżowniki, Komorniki, do Tulec prowadzi tak zwany szlak napoleoński wyznaczony nieformalnie w XIX w. przemarszem przez teren Gminy wojska napoleońskiego.

## II.3. STRUKTURA PRZESTRZENNA

Wieś położona jest 4,5 km na południe od Kleszczewa. Obecna zwarta zabudowa wsi rozciąga się po obu stronach głównej drogi Śródka-Krerowo przebiegającej w kierunku wschód-zachód.

Sołectwo Zimin charakteryzuje się zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudową mieszkaniową zagrodową. Powszechna jest zabudowa parterowa, zwarta prostopadłościenna, nakryta dwuspadowym lub przyczółkowym dachem. W południowo-wschodniej części wsi znajduje się założenie folwarczne pochodzące z końca XIX wieku, w skład którego wchodzi dwór, budynek mieszkalno-inwentarski oraz zabudowa gospodarcza.

# III. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI

Informacje na temat podstawowych zasobów charakteryzujących miejscowość Zimin sporządzono na podstawie ankiet, w których mieszkańcy określili, jak postrzegają swoją miejscowość. Tabele zawarte na początku każdego z podrozdziałów (poza rozdziałem III.5. Infrastruktura techniczna) przybliżają obserwatorowi zewnętrznemu obecny stan wsi oraz jej walory.

W opracowaniu przyjęto następującą definicję zasobów wsi: zasoby – to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi oraz otaczającego ją obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości przy realizacji publicznych i prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi.

W analizie zasobów brano pod uwagę następujące ich rodzaje:

- środowisko przyrodnicze,

- środowisko kulturowe,

- dziedzictwo religijne i historyczne,

- obiekty i tereny,

- gospodarka, rolnictwo,

- sąsiedzi i przyjezdni,

- instytucje, ludzie, organizacje społeczne.

Analiza każdego z zasobów została opatrzona komentarzem dotyczącym stanu istniejącego.

## III.1. ZASOBY PRZYRODNICZE

Tabela 5. Zasoby przyrodnicze miejscowości

| Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środowisko przyrodnicze |  |  |  |  |
| walory krajobrazu |  | X |  |  |
| walory szaty roślinnej (np. runo leśne) |  |  | X |  |
| cenne przyrodniczo obszary lub obiekty |  | X |  |  |
| osobliwości przyrodnicze | X |  |  |  |
| wody powierzchniowe (jeziora, rzeki, stawy) |  | X |  |  |
| surowce mineralne |  |  |  |  |
| gleby, kopaliny |  | X |  |  |

Cały obszar gminy Kleszczewo, a tym miejscowość Zimin, położony jest w całości na obszarze usytuowanej na wysokości 85 – 100 m n.p.m. i pozbawionej lasów Równinie Wrzesińskiej. Nieco większe różnice poziomów występują jedynie na zachodnim krańcu gminy, gdzie teren opada ku dolinie strumienia Michałówka. W tym miejscu znajduje się najniższy punkt gminy – 71 m n.p.m. Z kolei najwyżej położone miejsce gminy – 102 m n.p.m. można znaleźć na jej wschodnim skraju w rejonie wsi Markowice.

Gleby miejscowości Zimin należą do jednych z najlepszych w gminie. Grunty orne zajmują 7,93% powierzchni wsi w stosunku do powierzchni gruntów ornych gminy. Zdecydowana większość gruntów ornych Zimina zajmowana jest przez gleby wysokich klas bonitacyjnych - IIIa, IVa.

Powierzchnia klasoużytków miejscowości Zimin przedstawia się następująco:

ŁIV – 2,05ha

PsIII – 3,27ha

RII – 53,42ha

RIIIa – 324,47ha

RIIIb – 55,80ha

RIVa – 74,05ha

RIVb – 0,66ha

RV – 9,69ha

Łączna powierzchnia gruntów w miejscowości wynosi 538 ha co stanowi 7,23% ogółu użytków całej gminy. Struktura gruntów użytkowych przedstawiona została w poniższej tabeli:

Tabela 6. Struktura użytków rolnych w miejscowości Zimin

| Struktura użytków rolnych |  |
| --- | --- |
| Łąki | 2,0 ha |
| Grunty orne | 502,8 ha |
| Pastwiska | 3,3 ha |
| Sady | 4,3 ha |
| Ogółem | 512,4 ha |

Źródło: Urząd Gminy w Kleszczewie.

Na obszarze miejscowości nie ma udokumentowanych złóż surowców mineralnych. Perspektywy udokumentowania jakichkolwiek złóż są znikome, wobec czego nie prowadzono żadnych prac poszukiwawczych.

Na terenie miejscowości Zimin nie występują lasy. W całej gminie zajmują one zaledwie 2,2% powierzchni, co sytuuje gminę na jednym z ostatnich miejsc w województwie.

Klimat gminy, jak i miejscowości Zimin związany jest z ogólną cyrkulacją mas powietrza napływającego głównie znad północnego Atlantyku i basenu Morza Śródziemnego. Długość okresu wegetacyjnego wynosi około 220 dni. Roczną sumę opadów określa się na mniej więcej 500 – 550mm. W rejonie Kleszczewa przeważają wiatry zachodnie. Średnia miesięczna temperatura powietrzna wynosi + 7,7oC, średnia najzimniejszego miesiąca (stycznia) –3,7oC, a najcieplejszego (lipca) +17,7oC. Wilgotność względna kształtuje się w podobny sposób jak na całym obszarze kraju. Wartości najwyższe notuje się w okresie od października do lutego (średnia miesięczna 84-89%), minimum przypada w czerwcu (69%). Również w przypadku zachmurzenia najwyższe wartości obserwuje się w okresie jesienno-zimowym (z maksimum 7,9 w skali 11- stopniowej, w grudniu). Najniższym zachmurzeniem charakteryzuje się wrzesień (4,9).

## III.2. DZIEDZICTWO KULTUROWE

Tabela 7. Dziedzictwo kulturowe miejscowości

| Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środowisko kulturowe |  |  |  |  |
| walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe |  |  | x |  |
| walory zagospodarowania przestrzennego |  |  | x |  |
| zabytki |  | x |  |  |
| zespoły artystyczne |  | x |  |  |
| Dziedzictwo religijne i historyczne |  |  |  |  |
| miejsca, osoby i przedmioty kultu | x |  |  |  |
| święta, odpusty, pielgrzymki |  | x |  |  |
| tradycje, obrzędy, gwara |  | x |  |  |
| legendy, podania i fakty historyczne |  | x |  |  |
| ważne postacie historyczne | x |  |  |  |
| specyficzne nazwy |  | x |  |  |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie

Na terenie miejscowości Zimin znajduje się jeden chroniony obiekt architektoniczny – zespół dworski (folwarczny) z przełomu XIX i XX wieku. Bardzo cenny historycznie Dwór jest ujęty w krajowym rejestrze zabytków. Na zespół dworski składają się:

- dwór (lub rządcówka), mur., XIX/XX, cz. przebud. i rozbud. po 1945,

- budynek mieszkalno-inwentarski, mur., XIX/XX,

- stajania, ob. garaż, mur., k. XIX, przebud.,

- obora, ob. chlewnia, mur., k. XIX,

- stodoła, mur.-drew., pocz. XX.

- spichlerz murowany, 2 poł. XIX wieku, dobudówka z pocz. XX w.

## III.3. OBIEKTY I TERENY

Tabela 8. Obiekty i tereny miejscowości

| #### Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Obiekty i tereny |  |  |  |  |
| #### działki pod zabudowę mieszkaniową |  |  |  | X |
| działki pod domy letniskowe | X |  |  |  |
| #### działki pod zakłady usługowe i przemysł |  |  | X |  |
| pustostany mieszkaniowe, magazynowe i poprzemysłowe | X |  |  |  |
| tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny) | X |  |  |  |
| #### place i miejsca publicznych spotkań |  |  | X |  |
| miejsca sportu i rekreacji |  |  | X |  |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie

Zimin charakteryzuje się wysokim potencjałem w zakresie możliwości osiedlania się, a także rekreacji. Mieszkańcy wsi korzystają z zaplecza sportowego i rekreacyjnego na terenie miejscowości Zimin. Korzystają także z obiektów sportowo-rekreacyjnych w Tulcach i Kleszczewie,  w tym z bogatej oferty Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

## III.4. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Tabela 9. Infrastruktura społeczna miejscowości

| #### Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Instytucje |  |  |  |  |
| placówki opieki społecznej | X |  |  |  |
| szkoły |  |  | X |  |
| dom kultury | X |  |  |  |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna na terenie miejscowości odbywa się w oparciu o założenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kleszczewo w latach 2007 – 2010”. Dotyczy ona działania publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej działających na terenie gminy w celu wspierania osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. W zakresie pomocy społecznej mieszkańcy Zimina mają możliwość korzystania ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie. W 2007 roku mieszkańcy Zimina pobrali świadczenia pieniężne w wysokości: 127 968,80 zł, w tym świadczenia rodzinne na kwotę: 84 776 + 10 960 zaliczka alimentacyjna i dodatki mieszkaniowe 15 554,00 zł.

Na przestrzeni 4 lat, od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku, liczba bezrobotnych na terenie gminy Kleszczewo zmniejszyła się ze 103 do 69 osób. Analizując dane można jednak zauważyć, iż liczba bezrobotnych kobiet (40 osób) wśród bezrobotnych jest wysoka, co jest zjawiskiem niekorzystnym.

Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia wynosi:

  - Gmina Kleszczewo		3,47 %

  - w powiecie poznańskim		4,5 %

  - w woj. wielkopolskim		8,2%

  - w kraju				11,7 %

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu nie prowadzi statystyk bezrobocia dla poszczególnych miejscowości na terenie gminy Kleszczewo.

Ochrona zdrowia

Mieszkańcy Zimina mają możliwość korzystania z usług 2 ośrodków zdrowia funkcjonujących na terenie gminy, znajdujących się w  miejscowości Nagradowice oraz Tulce. Dostępna dla mieszkańców jest również apteka zlokalizowana w Nagradowicach oraz punkt apteczny w Tulcach.

Placówki oświatowe

Sołectwo może poszczycić się dobrze rozwiniętą bazą oświatową, kulturalną i sportową. Na terenie miejscowości Zimin funkcjonuje placówka przedszkola oraz Szkoła Podstawowa. W przedszkolu w Ziminie prowadzona jest wyłącznie tzw. „zerówka”, do której w 2007 roku uczęszczało 8 dzieci, w tym 2 chłopców i 6 dziewczynek.

Z kolei liczba uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w miejscowości Zimin wyniosła w 2007 roku 83. Szkoła ma charakter publiczny i prowadzona jest przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty z 1991 roku, na prowadzenie szkoły Stowarzyszenie otrzymuje dotację z budżetu gminy. Baza lokalowa szkoły nie budzi zastrzeżeń. Szkoła dysponuje pracownią komputerową, biblioteką z czytelnią, świetlicą wraz ze stołówką oraz salą gimnastyczną. W szkole prowadzona jest akcja dożywiania dzieci, która jest finansowana ze środków, będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzieci z miejscowości Zimin uczęszczają do miejscowej Szkoły Podstawowej, młodzież gimnazjalna natomiast dowożona jest do Gimnazjum w Kleszczewie, oddalonego o ok. 7km od Zimina. Dowóz dzieci odbywa się bezpłatnie w ramach komunikacji gminnej na podstawie legitymacji szkolnej.

Na terenie miejscowości Zimin, oprócz sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej, istnieją również odkryte boiska piłkarskie. Są one powszechnie dostępne dla wszystkich mieszkańców wsi. Odbywają się na nich różne rozgrywki sportowe (m.in. mecze piłkarskie).

## III.5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Gospodarka wodno - ściekowa

Zwodociągowanie na terenie całej gminy Kleszczewo jest pełne. Wodociąg składa się z ujęcia wody złożonego z dwóch studni o zatwierdzonych zasobach wody w kategorii „B” w wysokości Qe = 18,0 m3/h, stacji wodociągowej o wydajności 270,0 m3/d (czyli 11,25 m3/h), przy obecnej produkcji wody wynoszącej 10,0 m3/h, oraz zbiornika wyrównawczego o pojemności V = 300,0 m3. Woda pitna jest rozprowadzona po wsi siecią wodociągową o średnicy od Ø80 do Ø150 o

długości 31,0 km. Stan techniczny wodociągu jest dobry, tylko starsze odcinki wymagają wymiany.

Długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wynosi 17,771 km, ilość odbiorców natomiast – 522. W miejscowości Zimin zrzut ścieków następuje do szczelnych zbiorników bezodpływowych. W najbliższym czasie planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej, która z pewnością wpłynie korzystnie na poprawę komfortu i standardu życia mieszkańców.

Gospodarka odpadami

Zasady utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy określa „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kleszczewo” podjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XLV/221/2006r. z dnia 08 maja 2006r.

Mieszkańcy mają możliwość korzystania z usług firm wywożących odpady, posiadających zezwolenie Wójta Gminy Kleszczewo. Umowy na wywóz odpadów komunalnych posiada 74% zamieszkanych nieruchomości.

Ponadto wszyscy mieszkańcy mają dostęp do selektywnej zbiórki odpadów do pojemników rozstawionych na terenie każdej miejscowości. Mieszkańcy są zachęcani do gromadzenia selektywnych odpadów w workach  tzw. zbiórka „u źródła”

Drogi i transport

Wykaz dróg powiatowych i gminnych przebiegających przez wieś Zimin przedstawia poniższa tabela.

Tabela 10. Drogi na terenie miejscowości

| Nr drogi | Przebieg | Długość odcinka w km przebiegająca przez miejscowość Zimin |
| --- | --- | --- |
| Drogi wojewódzkie |  |  |
|  | brak |  |
| Drogi powiatowe |  |  |
| 2447P | Krerowo – Śródka | 2,245 |
| Drogi gminne |  |  |
| 329016P | Zimin – N. Świat | 1,15 |
| 329021P | Zimin – Jarosławiec | 1,82 |
| 329022P | Zimin – Kromolice | 1,193 |
| 329024P | Komorniki – Zimin | 0,6 |
| Drogi osiedlowe, rolne i inne |  |  |
|  | polne | 0,3 |

Telekomunikacja

Z usług telefonii stacjonarnej w 2007 roku korzystało według danych z gminnej książki telefonicznej 38 abonentów. Centrala telefoniczna pracuje w ruchu automatycznym międzymiastowym na łączach światłowodowych zapewniającą wysoką jakość połączeń krajowych oraz międzynarodowych. Ponadto teren miejscowości pokryty jest zasięgiem wszystkich operatorów sieci telefonii komórkowej działających na terenie Polski. Poziom sygnału jest dobry. Brak jest danych na temat liczby użytkowników.

W miejscowości Zimin na chwilę obecną istnieje problem z dobrym, szybkim dostępem do Internetu. Dofinansowania wymaga również infrastruktura sportowa.

Gazownictwo

Zimin jest miejscowością zgazyfikowaną. Gaz rozprowadzany jest siecią rozdzielczą średniego ciśnienia z zastosowaniem indywidualnych reduktorów domowych. Rozprowadzany jest gaz ziemny zaazotowany podgrupy GZ-35 wg PN-87/C-96001 o wartości opałowej 26 MJ/m3n. Źródłem gazu ziemnego jest istniejąca stacja redukcyjna wysokiego ciśnienia o przepustowości 3200 m3/h w miejscowości Śródka.

## III.6. GOSPODARKA I ROLNICTWO

Tabela 11. Gospodarka i rolnictwo

| #### Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Gospodarka, rolnictwo |  |  |  |  |
| specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe) |  | X |  |  |
| znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe |  | X |  |  |
| możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne |  | X |  |  |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie

Kleszczewo od lat jest gminą o charakterze przede wszystkim rolniczym, jednak coraz bardziej na znaczeniu zyskują usługi i handel. Do rozwoju i zmiany charakteru gminy przyczynia się przede wszystkim bezpośrednie sąsiedztwo miasta Poznania, dobrze rozwinięta lokalna baza oświatowa i kulturalno – sportowa, a także stale rozwijająca się infrastruktura techniczna i aktualny dla terenu całej gminy plan zagospodarowania przestrzennego. Ważkie znaczenie z punktu widzenia rozwoju gospodarczego ma wyjątkowo dobre położenie komunikacyjne – autostrada A2, który przecina gminę oraz planowana budowa drogi ekspresowej S5. Mało urozmaicony krajobraz oraz brak atrakcyjnych turystycznie miejsc nie sprzyjają rozwojowi turystyki.

Na terenie sołectwa Zimin,  w 2007 r. zarejestrowanych było 9 podmiotów gospodarczych, prowadzonych przez osoby fizyczne. Dominującą działalnością gospodarczą we wsi Zimin są usługi, wśród których największe znaczenie posiada handel. W sołectwie funkcjonują sklepy spożywcze, działa również poczta.

W zakresie własnej działalności gospodarczej prowadzonej przez mieszkańców Zimina większość stanowią drobne podmioty gospodarcze zajmujące się m.in. handlem, usługami                 i produkcją. Znaczna część osób, dzięki dobrze rozwiniętej komunikacji dojeżdża do pracy poza teren gminy – głównie do miasta Poznania, oddalonego od wsi o 25 km.

W przeciągu najbliższych lat zakłada się znaczną aktywizację gospodarczą oraz rozwój budownictwa mieszkaniowego wsi. Władze lokalne powinny wspierać dalsze powstawanie małych i średnich podmiotów gospodarczych poprzez aktywną gospodarkę mieniem komunalnym, system preferencji podatkowych oraz bardzo dobrą obsługę potencjalnych przedsiębiorców w Urzędzie Gminy.

Ze względu na wysoką jakość gleb występujących na terenie Zimina, główną gałęzią gospodarki jest rolnictwo. Na terenie miejscowości funkcjonuje 31 gospodarstw rolnych.  Cechą charakterystyczną struktury gospodarstw jest przewaga gospodarstw średnich o powierzchni do 15ha.

Produkcja roślinna w gospodarstwach indywidualnych miejscowości ze względu na przewagę dobrych gleb klasy III i IV nastawiona jest przede wszystkim na uprawę pszenicy. W produkcji zwierzęcej gospodarstwa indywidualne nastawione są na hodowlę trzody chlewnej oraz bydła. Gospodarstwa indywidualne cechuje wysoka towarowość. Większość gospodarstw na terenie Zimina zrealizowała inwestycje budowy płyt gnojowych. Ponadto, większość rolników dysponuje własną bazą maszyn rolniczych.

## III.7. KAPITAŁ SPOŁECZNY I LUDZKI

Tabela 12. Kapitał społeczny i ludzki

| #### Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Ludzie, organizacje społeczne |  |  |  |  |
| OSP |  | X |  |  |
| Koło Gospodyń Wiejskich |  | X |  |  |
| Stowarzyszenia |  |  | X |  |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie

Na terenie sołectwa Zimin funkcjonuje świetlica wiejska. Jest miejscem spotkań lokalnej społeczności, odbywają się tu zebrania Rady Sołeckiej. Zdaniem zdecydowanej większości mieszkańców wsi, świetlica odgrywa niezwykle istotną rolę w kształtowaniu więzi i świadomości społeczności lokalnej.

Na terenie wsi działa Ochotnicza Straż Pożarna (OSP), która w 2002 roku otrzymała od gminy pomieszczenia do adaptacji na własne cele. Do głównych zadań OSP należy prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz branie udziału w akcjach ratowniczych prowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych i innych zdarzeń. Ponadto OSP opiekuje się remizą strażacką oraz zasobami, które się w niej znajdują.

Wśród stowarzyszeń dużą rolę odgrywa Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi, które prowadzi szkołę podstawową na terenie miejscowości.

## III.8. SĄSIEDZI I PRZYJEZDNI

Tabela 13. Sąsiedzi i przyjezdni

| Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sąsiedzi i przyjezdni |  |  |  |  |
| korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, arteria komunikacyjna, atrakcja turystyczna) |  |  | X |  |
| ruch tranzytowy |  |  | X |  |
| przyjezdni stali i sezonowi | X |  |  |  |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie

Niewątpliwym atutem miejscowości jest bliskość aglomeracji poznańskiej (25km) a tym samym dostępność miejsc pracy dla mieszkańców. Bodźcem inwestycyjnym może być także planowana budowa zjazdu z autostrady A2 na terenie gminy.

# IV. DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI WSI

| Wyszczególnienie | Opis |
| --- | --- |
| Co wyróżnia wieś? | Małe zanieczyszczenie środowiska, tereny pod zabudowę i inwestycje, spokój. |
| Jakie pełni funkcje? | Mieszkalne, usługowe, edukacyjne, rekreacyjne |
| Kim są mieszkańcy? | Mieszkańcy to głównie rolnicy, przedsiębiorcy, nauczyciele oraz osoby zatrudnione w sektorze prywatnym |
| Jak są zorganizowani? | Rada Sołecka, Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń wiejskich, Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury Na Wsi |
| Jakie jest źródło utrzymania? | Mieszkańcy utrzymują się głównie z uprawy ziemi, w miejscowości działa 5 prywatnych podmiotów gospodarczych. Większość ludzi zatrudnionych poza sektorem rolnym znajduje zatrudnienie w Poznaniu oddalonym o 25km i okolicznych miejscowościach |
| Jakie jest rolnictwo i gospodarka? | Bardzo dobra jakość gleb |
| Jakie obyczaje i tradycje są kultywowane? | Tradycje związane ze świętami kościelnymi |
| Jaki jest stan zabytków? | Wymagają remontów |
| Jaki jest stan infrastruktury technicznej? | Brak kanalizacji, zły stan dróg |
| Co proponujemy dzieciom i młodzieży? | Szkoła podstawowa wraz z salą gimnastyczną, pracownią komputerową, biblioteką. Boisko do gry w piłkę otwarte do użytku publicznego. |
| Jakie są powiązania komunikacyjne? | Droga powiatowa o nawierzchni asfaltowej, wzdłuż której biegnie chodnik. Drogi gminne nieutwardzone. Stosunkowo dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna – kursuje autobus komunikacji podmiejskiej, łączący wieś z miastem Poznań i w niewielkim stopniu PKS |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie

# V. MOCNE I SŁABE STRONY MIEJSCOWOŚCI

| Mocne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| - Bliskość aglomeracji poznańskiej – dostęp do ośrodka akademickiego, kulturalnego oraz infrastruktury obsługi biznesu. - Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. - Istniejąca autostrada A2 i planowana budowa drogi S5. - Potencjał osób w wieku produkcyjnym. - Dogodne połączenia komunikacyjne z Poznaniem. - Istniejące uzbrojenie techniczne (wodociąg, gazociąg, elektroenergetyka, telekomunikacja) - Tereny o dobrej jakości gleb. - Czyste środowisko przyrodnicze z punktu widzenia rozwoju produkcji, w tym tzw. zdrowej żywności - Brak przemysłu szkodliwego dla środowiska. | - Brak sieci kanalizacji sanitarnej. - Brak ścieżek rowerowych. - Brak ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci. - Brak rozwiniętej bazy rekreacyjno – sportowej. - Niski poziom przedsiębiorczości. - Niedostateczna ilość punktów handlowych i usługowych. - Niedostateczna jakość chodników oraz dróg. - Brak dobrego dostępu do Internetu. |
| Szanse | Zagrożenia |
| - Pozyskanie środków z funduszy europejskich na finansowanie inwestycji gminnych. - Wzrost atrakcyjności terenów w związku z planowaną budową drogi S5. - Przygotowane planistyczne tereny przeznaczone pod aktywizację gospodarczą i budownictwo mieszkaniowe. - Rozwój sektora małej przedsiębiorczości. - Wysoka konkurencyjność gospodarstw ze względu na dobre warunki gleb. - Duża podaż wysokowykwalifikowanej siły roboczej. - Wykorzystanie potencjału produkcji rolnej poprzez rozwój rolnictwa. - Możliwość rozwoju agroturystyki - Uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne. - Rozwój budownictwa mieszkaniowego. | - Brak środków finansowych umożliwiających samodzielną realizację inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, drogowej, społecznej. - Brak dostatecznych warunków do rozwoju przedsiębiorczości. - Niski potencjał samozatrudnienia - Migracja młodych, wykształconych mieszkańców. |

# VI. WIZJA ROZWOJU WSI

| Wyszczególnienie | Opis |
| --- | --- |
| Co ma wyróżniać wieś? | Zadbana wieś, dobra infrastruktura, |
| Jakie ma pełnić funkcje? | Usługi agroturystyczne, turystyczne |
| Kim mają być mieszkańcy? | Zintegrowana społeczność |
| W jaki sposób maja być zorganizowani mieszkańcy i wieś? | Ważna jest ciągła integracja mieszkańców. Ważne jest też podtrzymywanie tradycji lokalnych |
| Co ma być źródłem utrzymania? | Nowoczesne usługi, handel, rolnictwo, działalność gospodarcza |
| Jakie ma być rolnictwo i gospodarka? | Zmodernizowane nowoczesne rolnictwo |
| Jakie obyczaje i tradycje powinny być kultywowane? | Większe kultywowanie tradycji lokalnych, promocja tradycji wiejskich |
| Jaki powinien być stan otoczenia i środowiska? | Skanalizowana wieś, dobra jakość dróg |
| Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży? | Budowa placu zabaw, stref rekreacji, szersza działalność świetlicy wiejskiej |
| Jakie mają być powiązania komunikacyjne? | Częstsze połączenia komunikacyjne na terenie gminy i z Poznaniem |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie

# VII. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

| Lp. | Nazwa planowanego zadania | Cel i przeznaczenie | Przewidywany czas realizacji | Szacowany koszt realizacji [zł] | Możliwe źródła dofinansowania zadań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa placu zabaw | - Powstanie strefy otwartej rekreacji - Poprawa stanu infrastruktury społeczno – rekreacyjnej - Stworzenie warunków bezpiecznej zabawy i wypoczynku dla dzieci w bezpiecznym miejscu Elementy projektu: - zestaw urządzeń zabawowych, trawnik, chodnik, ogrodzenie, drzewa i krzewy | 2008-2009 | 52.530,00 | - PROW 2007-2013, działanie: Odnowa i rozwój wsi - wkład własny (budżet gminy) |
| 2. . | Zagospodarowanie terenu wokół szkoły | - Wzrost dostępu do infrastruktury edukacyjnej i sportowej - Poprawa stanu infrastruktury społecznej - Wzrost estetyki przestrzeni publicznej Elementy projektu: - renowacja boiska do piłki nożnej - budowa boiska o sztucznej nawierzchni do małych gier - utwardzenie dróg i chodników - budowa parkingów | 2008 – 2010 | 1.000.000,00 | - Program „Moje boisko – Orlik 2012” - WRPO 2007-2013 - wkład własny (budżet gminy) |
| 3. | Remont budynku Szkoły Podstawowej | - Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej - Wzrost poziomu życia mieszkańców Projekt: Termomodernizacja – wykonanie dociepleń ścian i stropodachu, wymiana pozostałej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej | 2008 – 2013 | 200.000,00 | - WRPO 2007-2013 - wkład własny (budżet gminy) |
| 4. | Przebudowa, remont świetlicy wiejskiej | - Poprawa dostępności do infrastruktury społecznej i kulturalnej - Poprawa stanu infrastruktury społecznej - Integracja społeczności lokalnej poprzez spotkania, imprezy itp. - Rozwój kulturalny ludności wsi Elementy projektu: - wymiana pokrycia - termomodernizacja - wymiana stolarki - wymiana instalacji - roboty malarskie | 2008 – 2013 | 92.400,00 | - PROW 2007-2013, działanie: Odnowa i rozwój wsi - wkład własny (budżet gminy) |
| 5. | Urządzenie terenów zielonych | - Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców - Poprawa warunków ochrony środowiska Elementy projektu: - nasadzenie drzew liściastych - wykonanie trawników - zamontowanie ławek | 2008-2012 | 11.000,00 | - PROW 2007-2013, działanie: Odnowa i rozwój wsi - wkład własny (budżet gminy) |
| 6. | Budowa chodników i ścieżek rowerowych | - Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości - Polepszenie stanu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej Elementy projektu: -nawierzchnia z kostki brukowej - odcinek w m. Zimin chodnik + ścieżka rowerowa - odcinek Zimin w kierunku Kromolic - chodnik - chodnik w kierunku Śródki | 2013 – 2015 | 583.250,00 | - PROW 2007-2013, działanie: Odnowa i rozwój wsi - wkład własny (budżet gminy) |
| 7. | Budowa drogi Zimin – N. Świat | - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego - Polepszenie komunikacji - Poprawa stanu infrastruktury drogowej | 2009-2010 | 715.000,00 | - WRPO 2007-2013 - wkład własny (budżet gminy) |
| 8. | Budowa sieci kanalizacyjnej | - Poprawa jakości środowiska przyrodniczego - Wzrost poziomu życia mieszkańców miejscowości | 2008 – 2010 | 900.000,00 | - WRPO 2007-2013 - PO IiŚ - PROW 2007-2013, działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - wkład własny (budżet gminy) |
| 9. | Nowe punkty oświetleniowe w kierunku działek | - Wzrost bezpieczeństwa drogowego i pieszych - Poprawa sytuacji przestrzennej miejscowości - Poprawa stanu infrastruktury towarzyszącej | 2008-2010 | 70.000,00 | - wkład własny (budżet gminy) |

# VIII. ZARZĄDZANIE

### VIII.1. WDRAŻANIE

Stworzenie systemu zarządzania realizacją Planu ma decydujący wpływ 
na utrzymanie wysokiej dynamiki w całym procesie wdrażania. System, o którym mowa to przede wszystkim:

- doskonalenie istniejących i tworzenie nowych instrumentów realizacji,

- monitorowanie realizacji celów i projektów,

- zmiany i aktualizacja Planu.

Instrumenty realizacji

Najważniejszym narzędziem realizacji Planu jest budżet gminy. Stopniowe tworzenie budżetu zadaniowego powinno usprawnić zarządzanie środkami publicznymi oraz stworzyć czytelny obraz operacji finansowych przeprowadzanych przez Radę Gminy. Dynamika wdrażania Planu ma swoje odzwierciedlenie w kolejnych budżetach. Zadania wynikające z Planu realizowane ze środków budżetowych można stosunkowo łatwo zidentyfikować.

Kolejnym instrumentem jest tworzenie dobrego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości, wyzwalanie lokalnych inicjatyw gospodarczych. Usatysfakcjonuje to mieszkańców pod względem rynkowym jak i ekonomicznym oraz przysporzy budżetowi kolejnych podatników.

Ważne jest także stosowanie tak zwanego „montażu finansowego” przy dużych inwestycjach, to znaczy kumulacji środków pochodzących z różnych źródeł na realizację kolejnych zadań wynikających z planu.

W końcu istotne jest stworzenie odpowiedniego systemu marketingu miejscowości i gminy jako całości, (osiągnięcia samorządu, lokalnych przedsiębiorców, organizacji społecznych, mieszkańców i zasobów). Ułatwi to prowadzenie promocji wewnętrznej - skierowanej do mieszkańców gminy oraz promocji zewnętrznej.

### VIII.2. MONITOROWANIE

Monitoring wspomaga proces zarządzania i dostarcza informacji o postępie realizacji 
i efektywności wdrażania zadań wynikających z Planu - począwszy od pojedynczego projektu, poprzez cel i priorytet, a skończywszy na osiąganych efektach. W zależności od charakteru dostarczanych danych, monitoring dzielimy na rzeczowy i finansowy.

Monitoring rzeczowy

Monitoring rzeczowy dostarcza danych obrazujących postęp we wdrażaniu Planu oraz umożliwiających ocenę jego wykonania w odniesieniu do celów w Planie. Dane skwantyfikowane, obrazujące postęp we wdrażaniu oraz rezultaty tych działań zostały podzielone na trzy kategorie:

#### Wskaźniki produktu

Odnoszą się one do rzeczowych efektów działalności. Liczone są w jednostkach materialnych, np. długość nowo budowanych dróg; liczba budynków poddanych renowacji; ilość firm, które otrzymały pomoc, itp.

#### Wskaźniki rezultatu

Odpowiadają one bezpośrednim i natychmiastowym efektom wynikającym z wdrożenia Planu. Takie mierniki mogą przybierać formę wskaźników materialnych (skrócenie czasu podróży, liczba mieszkańców objętych selektywną zbiórką odpadów, liczba wypadków drogowych, itp.) lub finansowych (zwiększenie sprzedaży eksportowej firm objętych danym działaniem, zmniejszenie nakładów na bieżące remonty obiektów zabytkowych itp.).

#### Wskaźniki oddziaływania

Obrazują one konsekwencje Planu wykraczające poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich beneficjentów. Oddziaływanie może odnosić się do efektów związanych bezpośrednio z podjętym działaniem, chociaż pojawiających się po pewnym czasie (oddziaływanie bezpośrednie), jak i do efektów długookresowych, oddziałujących na szerszą populację i pośrednio tylko wynikających ze zrealizowanego działania (oddziaływanie pośrednie). Przykładowe wskaźniki oddziaływania to liczba innowacji wprowadzonych przez wsparte firmy czy instytucje w czasie 18 miesięcy po zakończeniu projektu (oddziaływanie bezpośrednie), czy wskaźnik zatrudnienia 24 miesiące od zakończenia realizacji projektu (oddziaływanie pośrednie).

Monitoring finansowy

Monitoring finansowy dostarcza danych dotyczących finansowych aspektów realizacji Planu, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania przeznaczonych na niego środków. Wójt Gminy prowadzi ciągły monitoring finansowy podjętych zadań, sporządza raporty, które prezentuje

Radzie Gminy podczas kolejnych planowych Sesji Rady (wydatki poniesione w okresie objętym raportem, wydatki poniesione od początku realizacji zadania, stopień realizacji zadania w %).

Sposoby oceny planu odnowy

Ocena planu prowadzona będzie na podstawie składanych raportów z prowadzonego, monitoringu rzeczowego i finansowego, opisu rozbieżności, jeśli takie powstaną pomiędzy planem a wdrożeniem zadania oraz analizą przyczyn i skutków rozbieżności. Dodatkowo raporty zawierać będą informacje nt. postępu realizacji planu finansowego w okresie sprawozdawczym oraz prognozę w tym zakresie na rok następny. Miernikami w prowadzonej ocenie będą wskaźniki np. nakład finansowy na 1 km drogi. Ocena dokonana będzie w sprawozdaniu rocznym, które Wójt Gminy składa Radzie Gminy podczas sesji, na której udzielane jest absolutorium za działania w roku poprzednim. Ocena szczegółowa zadań wynikających z Planu nastąpi po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.

Informacje na temat Planu Odnowy Miejscowości Zimin będą upowszechniane za pośrednictwem prasy regionalnej i lokalnej oraz zwyczajowo na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy oraz bezpośrednio przez władze gminy na różnego typu zebraniach.