##### Załącznik do Uchwały

Nr XXI/159/2008

Rady Gminy Kleszczewo

z dnia 03 lipca 2008r.

Plan Odnowy

Miejscowości

KOMORNIKI

GMINA KLESZCZEWO

marzEC 2008

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP	3

II. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI	5

II.1. POŁOŻENIE I DANE DEMOGRAFICZNE	5

II.2. HISTORIA MIEJSCOWOŚCI	8

II.3. STRUKTURA PRZESTRZENNA	9

III. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI	9

III.1. ZASOBY PRZYRODNICZE	10

III.2. DZIEDZICTWO KULTUROWE	12

III.3. OBIEKTY I TERENY	13

III.4. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA	13

III.5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA	15

III.6. GOSPODARKA I ROLNICTWO	17

III.7. KAPITAŁ SPOŁECZNY I LUDZKI	18

III.8. SĄSIEDZI I PRZYJEZDNI	18

IV. DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI WSI	19

V. MOCNE I SŁABE STRONY MIEJSCOWOŚCI	20

VI. WIZJA ROZWOJU WSI	21

VII. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	22

VIII. ZARZĄDZANIE	26

VIII.1. WDRAŻANIE	26

VIII.2. MONITOROWANIE	26

# I. WSTĘP

Jednym z priorytetowych zadań stojących przed Polską, jak i całą Unią Europejską jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, tak aby mogły sprostać wyzwaniom XXI wieku – zarówno tym gospodarczym i społecznym, jak i w zakresie ochrony środowiska. Biorąc pod uwagę fakt, iż obszary wiejskie stanowią 93,2% powierzchni naszego kraju, ich znaczenie z punktu widzenia ekonomicznego, społecznego jak i środowiskowego jest ogromne.

Dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich niezbędne jest zapewnienie wielofunkcyjności rolnictwa i wsi, zwiększenie funkcji gospodarczych  i społecznych wsi, ochrony środowiska na obszarach wiejskich, ograniczenie bezrobocia oraz poprawa warunków życia ludności wiejskiej.

Warunkiem niezbędnym do aktywnego włączenia się miejscowości wiejskich w realizację przedsięwzięć na rzecz rozwoju i promocji lokalnych walorów kulturowych i przyrodniczych jest integracja społeczności lokalnej wokół budowy wspólnego planu działania, zwanego Planem Odnowy. Jest  to dokument o charakterze planowania strategicznego, przedstawiający szczegółową koncepcję i wizję rozwoju danej miejscowości. Zawiera plan inwestycji mających poprawić komfort życia lokalnym społecznościom. Korzyści wynikające z posiadania Planu Odnowy:

- racjonalne zarządzanie zasobami takimi, jak środowisko, ludzie, infrastruktura i środki finansowe,

- zaangażowanie władz lokalnych oraz mieszkańców w planowanie swojej przyszłości. Aktywny udział wszystkich zainteresowanych osób pozwala na opracowanie strategii, z którą będzie identyfikowała się cała społeczność lokalna,

- realistyczna ocena mocnych i słabych stron miejscowości, co pozwoli zidentyfikować szanse oraz potencjalne zagrożenia, mogące pojawić się w przyszłości, a poprzez to zaplanować rodzaj i kolejność działań,

- kontrola postępów i prostowanie błędów.

Obowiązek opracowania i uchwalenia takiego dokumentu jest podstawą do aplikowania o środki finansowe w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” oraz Regionalnych Programów Operacyjnych. Ponadto Plan Odnowy Miejscowości będzie stanowić wytyczne dla władz Gminy Kleszczewo przy opracowaniu kierunków rozwoju miejscowości Komorniki.

Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę wsi sołeckiej Komorniki, ewidencję jej zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego, analizę SWOT, czyli mocne i słabe strony miejscowości, strategię działań na lata 2008-2013, kierunki rozwoju oraz planowane inwestycje.

Zapisy Planu Odnowy Miejscowości Komorniki są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dodatkowymi dokumentami, na podstawie których sporządzono niniejszy Plan Odnowy Miejscowości, były ankieta informacyjna oraz ankieta „Opinia na temat obecnej sytuacji wsi i perspektyw jej rozwoju”, wypełnionymi przez uprawnione osoby.

Niniejszy plan jest planem otwartym stwarzającym możliwość aktualizacji w zależności od potrzeb społecznych i uwarunkowań finansowych. Oznacza to, że mogą być dopisywane nowe zadania, a także to, że może zmienić się kolejność ich realizacji w zależności od uruchomienia i dostępu do funduszy UE.

# II. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI

## II.1. POŁOŻENIE I DANE DEMOGRAFICZNE

Miejscowość Komorniki jest jednym z 12 sołectw w obrębie gminy wiejskiej Kleszczewo. Gmina Kleszczewo położona jest w centrum województwa wielkopolskiego, w południowo-wschodniej części aglomeracji poznańskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie gmin Swarzędz, Kostrzyn, Kórnik oraz Środa Wielkopolska. Mapa poniżej pokazuje gminę Kleszczewo na tle powiatu poznańskiego.

Rysunek 1. Gmina Kleszczewo na tle powiatu poznańskiego

Gmina zajmuje powierzchnię 74,46 km2, co stanowi 3,94% obszaru całego powiatu poznańskiego W skład gminy wchodzi 16 miejscowości, w tym 12 sołectw: Bylin, Gowarzewo (wraz z miejscowościami Szewce i Tanibórz), Kleszczewo (wraz z miejscowościami Lipowiec i Bugaj), Komorniki, Krerowo, Krzyżowniki, Nagradowice, Markowice, Poklatki, Śródka, Tulce oraz Zimin.

Rysunek.2. Umiejscowienie wsi na mapie drogowej

Źródło: www.mapa.szukacz.pl

Komorniki położone są w odległości ok. 4 km na zachód od siedziby gminy – Kleszczewa. Z miejscowością Komorniki sąsiadują następujące sołectwa: Kleszczewo, Bylin, Tulce oraz Gowarzewo. Odległość drogowa do stolicy województwa – Poznania wynosi ok. 20 km.

Miejscowość Komorniki zajmuje powierzchnię 6,02 km2, co stanowi 8,09% obszaru całej Gminy Kleszczewo i 0,32% powierzchni powiatu poznańskiego.

Wieś zamieszkuje 333 mieszkańców (stan na 31.12.2007r.). Liczba mieszkańców płci męskiej stanowi około 47,5% ogółu mieszkańców. Analiza przedziałów wiekowych mieszkańców Komornik pozwala na stwierdzenie, iż najliczniej reprezentowaną grupę stanowią osoby w wieku 20-29 lat - 66 osób oraz osoby w wieku 50-59 lat – 58 osób. Następne w kolejności (wg liczebności przedziału wiekowego) są grupy wiekowe: 10-19 lat (52 osoby) oraz 40-49 lat (46 osób).

Tabela1 . Liczba ludności miejscowości wg wieku i płci w roku 2007

| Przedziały wieku | Liczba ludności ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| --- | --- | --- | --- |
| do 4 | 12 | 6 | 6 |
| 5-9 | 15 | 8 | 7 |
| 10 – 19 | 52 | 24 | 28 |
| 20 – 29 | 66 | 35 | 30 |
| 30- 39 | 39 | 17 | 22 |
| 40-49 | 46 | 23 | 23 |
| 50-59 | 58 | 28 | 30 |
| 60-69 | 20 | 11 | 9 |
| powyżej 70 | 25 | 6 | 19 |
| RAZEM | 333 | 158 | 174 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Kleszczewo

W ujęciu procentowym osoby w wieku powyżej 70 lat stanowią 7,5% ogólnej liczby mieszkańców Komornik. Taka sytuacja jest w pewnym stopniu odzwierciedleniem ogólnopolskiego trendu.

Tabela 2. Ruch naturalny w miejscowości w roku 2007

| Wyszczególnienie | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| --- | --- | --- | --- |
| Urodzenia żywe | 2 | 1 | 1 |
| Zgony | 2 | 2 | 0 |
| Przyrost naturalny | 0 | -1 | 1 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Kleszczewo

W Komornikach w 2007 roku odnotowano zerowy przyrost naturalny. Ponadto saldo migracji wyniosło +4 osoby (w tym 2 kobiety).

Tabela 3. Saldo migracji w miejscowości w roku 2007

| Wyszczególnienie | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| --- | --- | --- | --- |
| Zameldowania | 9 | 5 | 4 |
| Wymeldowania | 5 | 3 | 2 |
| Saldo migracji | 4 | 2 | 2 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Kleszczewo

Dane szczegółowe dotyczące podziału mieszkańców miejscowości Komorniki ze względu na przynależność do grupy ekonomicznej prezentuje poniższa tabela.

Tabela 4. Struktura ludności miejscowości w podziale na grupy ekonomiczne w roku 2007

| Wyszczególnienie | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| --- | --- | --- | --- |
| Wiek przedprodukcyjny (poniżej 15 lat) | 56 | 24 | 32 |
| Wiek produkcyjny (15-59 lat kobiety, 15-64 lat mężczyźni) | 239 | 125 | 114 |
| Wiek poprodukcyjny | 37 | 9 | 28 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Kleszczewo

Największy odsetek mieszkańców miejscowości Komorniki – 71,8% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, w przedziałach - kobiety od 15 do 59 lat, mężczyźni od 15 do 64 lat. Ludność w wieku poprodukcyjnym stanowi 11,1% ogółu mieszkańców wsi.

## II.2. HISTORIA MIEJSCOWOŚCI

W pierwszej wzmiance dotyczącej wsi z 1368 roku wspomniany jest „Bodzatcha de Komornik”. Nazwa potwierdza, że pierwotnie była to królewska osada służebna. Na początku XIX majątek ziemski był własnością polską, a następnie aż do okresu międzywojennego niemiecką.

W starej części Komornik znajduje się zespół czworaków z przełomu XIX i XX wieku, który usytuowany jest wzdłuż głównej drogi prowadzącej do Bylina. Natomiast w zachodniej części zniszczonego obecnie parku krajobrazowego znajduje się zaniedbany dwór pochodzący z lat 60-tych XIX wieku. W pobliżu dworu znajduje się zabudowa folwarczna z początku XX wieku, w skład której wchodzą: oficyna, chłodnia na mleko, dom rządcy, dawna stajnia, spichlerz, gorzelnia oraz obora.

Na południowy-zachód od Komornik, przy drodze Krzyżowniki-Tulce zachowały się pozostałości alei sosnowej.

Przez teren miejscowości przebiega droga potocznie przez mieszkańców gminy nazywana „Napoleonką”. Lokalne podania głoszą, iż tą właśnie drogą prowadzącą  z Jarosławca, przez Zimin, Krzyżowniki, Komorniki, do Tulec prowadzi tak zwany szlak napoleoński wyznaczony nieformalnie w XIX w. przemarszem przez teren Gminy wojska napoleońskiego.

## II.3. STRUKTURA PRZESTRZENNA

Wieś położona jest 4 km na zachód od Kleszczewa, przy drodze powiatowej Tulce – Bugaj i wzdłuż drogi gminnej Komorniki-Kleszczewo.

Obecnie zabudowa wsi jest rozproszona i sytuowana wzdłuż dróg. Układ przestrzenny wsi jest interesujący ze względu na istniejący zespół dworsko-parkowy znajdujący się w centrum wsi oraz ukształtowanie sieci komunikacyjnej. Istnieją znaczne możliwości pozytywnych przekształceń w przestrzeni wsi i nadania jej zwartego, przestrzennie poprawnego układu.

# III. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI

Informacje na temat podstawowych zasobów charakteryzujących miejscowość Komorniki sporządzono na podstawie ankiet, w których mieszkańcy określili, jak postrzegają swoją miejscowość. Tabele zawarte na początku każdego z podrozdziałów (poza rozdziałem III.5. Infrastruktura techniczna) przybliżają obserwatorowi zewnętrznemu obecny stan wsi oraz jej walory.

W opracowaniu przyjęto następującą definicję zasobów wsi: zasoby – to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi oraz otaczającego ją obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości przy realizacji publicznych i prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi.

W analizie zasobów brano pod uwagę następujące ich rodzaje:

- środowisko przyrodnicze,

- środowisko kulturowe,

- dziedzictwo religijne i historyczne,

- obiekty i tereny,

- gospodarka, rolnictwo,

- sąsiedzi i przyjezdni,

- instytucje, ludzie, organizacje społeczne.

Analiza każdego z zasobów została opatrzona komentarzem dotyczącym stanu istniejącego.

## III.1. ZASOBY PRZYRODNICZE

Tabela 5. Zasoby przyrodnicze miejscowości

| Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środowisko przyrodnicze |  |  |  |  |
| walory krajobrazu |  | x |  |  |
| walory szaty roślinnej (np. runo leśne) |  | x |  |  |
| cenne przyrodniczo obszary lub obiekty |  |  | x |  |
| osobliwości przyrodnicze | x |  |  |  |
| wody powierzchniowe (jeziora, rzeki, stawy) |  |  | x |  |
| surowce mineralne | x |  |  |  |
| gleby |  |  | x |  |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie

Okolice Komornik, podobnie jak cały obszar gminy położone są w całości na obszarze płaskiej, usytuowanej na wysokości 85 – 100 m n.p.m. i pozbawionej lasów Równinnie Wrzesińskiej. Nieco większe różnice poziomów występują jedynie na zachodnim krańcu gminy, gdzie teren opada ku dolinie strumienia Michałówka. W tym miejscu znajduje się najniższy punkt gminy – 71 m n.p.m. Z kolei najwyżej położone miejsce gminy – 102 m n.p.m. można znaleźć na jej wschodnim skraju w rejonie wsi Markowice.

Wśród najważniejszych form morfologicznych występujących na omawianym terenie można wyróżnić: wysoczyznę morenową płaską w południowej części gminy (wyniesiona od 80 do 95 m n.p.m., o spadkach nieprzekraczających 3%), wysoczyznę morenową falistą we wschodniej części gminy (o spadkach od 3 do 6%), dolinę rzeki Michałówki o przebiegu południkowym (nachylenie zboczy nawet do 15%) oraz doliny erozyjno – denudacyjne.

Na obszarze miejscowości nie ma udokumentowanych złóż surowców mineralnych. Perspektywy udokumentowania jakichkolwiek złóż są znikome, wobec czego nie prowadzono żadnych prac poszukiwawczych.

Struktura użytków rolnych jest przedstawiona w tabeli poniżej:

Tabela 6. Struktura użytków rolnych w miejscowości Komorniki

| Struktura użytków rolnych |  |
| --- | --- |
| Łąki | 11,1 ha. |
| Grunty orne | 517,5 ha. |
| Pastwiska | 6,2 ha. |
| Sady | 3,0 ha. |
| Ogółem | 537,8 ha. |

Źródło: Urząd Gminy w Kleszczewie

Gleby w miejscowości Komorniki należą do średniej klasy gleb w gminie. Grunty orne zajmują 8,16% powierzchni w odniesieniu do powierzchni gruntów ornych gminy. Większość gruntów ornych w Komornikach zajmowana jest przez gleby o IVa i IIIb klasie bonitacyjnej.

Powierzchnia klasoużytków w miejscowości Komorniki przedstawia się następująco:

ŁIII – 6,87ha

ŁIV – 4,37ha

PsIII – 6,63ha

RIIIa – 38,32ha

RIIIb – 176,84ha

RIVa – 266,54ha

RIVb – 29,76ha

RV – 18,70ha

RVI – 0,37ha

Obszar miejscowości położony jest w zasięgu dopływów Kopli: Michałówki i Męciny stanowiącej prawobrzeżny dopływ rzeki Warty Zasoby wód w tych ciekach są niewielkie, największe przepływy występują w okresie jesienno – zimowym, przy minimalnym w okresach letnich.

Na terenie miejscowości Komorniki lasy zajmują 1,2ha, co stanowi 0,20% ogólnej powierzchni miejscowości. W całej gminie natomiast lasy zajmują zaledwie 2,2% powierzchni gminy, co sytuuje gminę na jednym z ostatnich miejsc w województwie. Większe zespoły leśne zachowały się przy zachodniej granicy gminy.

Klimat miejscowości Komorniki, jak i całej gminy związany jest z ogólną cyrkulacją mas powietrza napływającego głównie znad północnego Atlantyku i basenu Morza Śródziemnego. Długość okresu wegetacyjnego wynosi około 220 dni. Roczną sumę opadów określa się na mniej więcej 500 – 550 mm. W rejonie Kleszczewa przeważają wiatry zachodnie. Średnia miesięczna temperatura powietrzna wynosi + 7,7oC, średnia najzimniejszego miesiąca (stycznia) –3,7oC, a najcieplejszego (lipca) +17,7oC. Wilgotność względna kształtuje się w podobny sposób jak na całym obszarze kraju. Wartości najwyższe notuje się w okresie od października do lutego (średnia miesięczna 84-89%), minimum przypada w czerwcu (69%). Również w przypadku zachmurzenia najwyższe wartości obserwuje się w okresie jesienno-zimowym (z maksimum 7,9 w skali 11- stopniowej, w grudniu). Najniższym zachmurzeniem charakteryzuje się wrzesień (4,9).

## III.2. DZIEDZICTWO KULTUROWE

Tabela 7. Dziedzictwo kulturowe miejscowości

| Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środowisko kulturowe |  |  |  |  |
| walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe |  | x |  |  |
| walory zagospodarowania przestrzennego |  |  | x |  |
| zabytki |  | x |  |  |
| zespoły artystyczne | x |  |  |  |
| Dziedzictwo religijne i historyczne |  |  |  |  |
| miejsca, osoby i przedmioty kultu | x |  |  |  |
| święta, odpusty, pielgrzymki | x |  |  |  |
| tradycje, obrzędy, gwara | x |  |  |  |
| legendy, podania i fakty historyczne | x |  |  |  |
| ważne postacie historyczne | x |  |  |  |
| specyficzne nazwy | x |  |  |  |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie

Obiekty dziedzictwa kulturowego na terenie miejscowości:

1. park dworski, 2 poł. XIX w nr rej. 1782/A z 1979 r. – wpisany do rejestru

2. szkoła murowana ok. 1910 r. (obecnie dom mieszkalny)

3. zespół dworsko-folwarczny,

- dwór z poł. XIX. zbudowany na skraju parku po zachodniej stronie folwarku na rzucie litery L. Dwór murowany, piętrowy z użytkowym poddaszem, 5-osiowy, tynkowany. Dach spłaszczony z szerokim okapem na ozdobnych wspornikach. W fasadzie frontowej nieco wyższy 1-osiowy boniowany ryzalit, poprzedzony drewnianą oszkloną werandą.

- oficyna murowana z XIX/XX w. Położona na północny – zachód od dworu – piętrowa, tynkowana, 3-osiowa, kryta spłaszczonym dachem.

- park krajobrazowy XIX w. – wpisany do rejestru

- rządcówka murowana z XIX/XX w. Położona po zachodniej stronie podwórza folwarcznego. Budynek parterowy z użytkowym poddaszem, nietynkowany 4-osiowy.

- 2 stajnie murowane z końca XIX w.

- 2 obory murowane z końca XIX w.

4. stodoła murowana z końca XIX w.

5. spichlerz i stajnia murowana z końca XIX w. Budynek położony w południowo zachodniej części podwórza folwarcznego, 3-kondygnacyjny, nietynkowany, o 4 podwójnych osiach okien. W dolnej kondygnacji mieściła się stajnia a w wyższych spichlerz.

6. gorzelnia murowana z pocz. XX w. Obszerny budynek o skomplikowanej bryle, zamykający od północy podwórze folwarczne. Murowana z żółtych i czerwonych cegieł, 2- i 3-kondygnacyjna, od pn. zach. okrągły czerwony komin.

7. chłodnia mur. XIX/XX w. Dawniej chłodnia na mleko, położona przed oficyną od strony dworu, budynek niewielki, po bokach późniejsze dobudówki.

8. 7 czworaków, obecnie domy nr 3-6 i 8-10 koniec XIX w. Położone po obu stronach głównej drogi wsi. Budynki murowane z cegieł na kamiennej podmurówce, parterowe z użytkowymi poddaszami. Różnią się nieco formą, więc nie były wznoszone w tym samym czasie.

9. budynek gospodarczy, obecnie dom nr 11 mur. – szach. 4 ćw. XIX w.

## III.3. OBIEKTY I TERENY

Tabela 8. Obiekty i tereny miejscowości

| #### Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Obiekty i tereny |  |  |  |  |
| #### działki pod zabudowę mieszkaniową |  |  | x |  |
| działki pod domy letniskowe | x |  |  |  |
| #### działki pod zakłady usługowe i przemysł |  |  |  | x |
| pustostany mieszkaniowe, magazynowe i po przemysłowe | x |  |  |  |
| tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny) | x |  |  |  |
| #### place i miejsca publicznych spotkań |  | x |  |  |
| miejsca sportu i rekreacji |  | x |  |  |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie

Komorniki charakteryzują się dużym potencjałem w zakresie możliwości osiedlania się,, a także rekreacji. Pozostałości dawnego dworu na terenie wsi mają wpływ na jej atrakcyjność. Na terenie miejscowości znajduje się świetlica wiejska oraz boisko sportowe. Mieszkańcy wsi korzystają z zaplecza sportowego i rekreacyjnego w miejscowości Kleszczewo, w tym z oferty Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

## III.4. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Tabela 9. Infrastruktura społeczna

| #### Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Instytucje |  |  |  |  |
| placówki opieki społecznej | x |  |  |  |
| szkoły | x |  |  |  |
| dom kultury | x |  |  |  |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna na terenie miejscowości odbywa się w oparciu o założenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kleszczewo w latach 2007 – 2010”. Dotyczy ona działania publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej działających na terenie gminy w celu wspierania osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. W zakresie pomocy społecznej mieszkańcy Komornik mają możliwość korzystania ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie. W 2007 roku mieszkańcy Komornik pobrali świadczenia pieniężne w wysokości: 105 860,40 zł, w tym świadczenia rodzinne na kwotę: 80 461 zł + 205,00 składka zdrowotna oraz dodatki mieszkaniowe na kwotę 2 596,00 zł

Na przestrzeni 4 lat, od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku, liczba bezrobotnych na terenie gminy Kleszczewo zmniejszyła się ze 103 do 69 osób. Analizując dane można jednak zauważyć, iż liczba bezrobotnych kobiet (40 osób) wśród bezrobotnych jest wysoka, co jest zjawiskiem niekorzystnym.

Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia wynosi:

  - Gmina Kleszczewo		3,47 %

  - w powiecie poznańskim		4,5 %

  - w woj. wielkopolskim		8,2%

  - w kraju				11,7 %

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu nie prowadzi statystyk bezrobocia dla poszczególnych miejscowości na terenie gminy Kleszczewo.

Ochrona zdrowia

Mieszkańcy wsi Komorniki mają możliwość korzystania z usług 2 ośrodków zdrowia zlokalizowanych w Nagradowicach oraz Tulcach.

Dostępna dla mieszkańców jest również apteka znajdująca się w Nagradowicach oraz punkt apteczny działający w Tulcach.

Placówki oświatowe

Edukacja dzieci i młodzieży na terenie gminy odbywa się na poziomie przedszkolnym, szkolnym i gimnazjalnym. W zakresie edukacji przedszkolnej mieszkańcy gminy mają możliwość korzystania z przedszkola w Kleszczewie lub jego filii w Tulcach lub Ziminie. W zakresie edukacji szkolnej na terenie gminy działają dwa Zespoły Szkół w Kleszczewie i Tulcach (szkoła podstawowa i gimnazjum) oraz Szkoła Podstawowa w Ziminie prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury Na Wsi. Zespoły Szkół w Kleszczewie i Tulcach, podobnie jak szkoła w Ziminie wyposażone są w hale sportowe, świetlice, stołówki, pracownie komputerowe, sale językowe, biblioteki (pełniące jednocześnie funkcje bibliotek publicznych), sale tematyczne i laboratoryjne. Szkoły objęte są monitoringiem dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci. Dzieci dowożone są bezpłatnie do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tulcach w ramach komunikacji gminnej na podstawie legitymacji szkolnej.

Mieszkańcy wsi korzystają także z oferty Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie, gdzie działają koła recytatorskie, plastyczne, szachowe czy flażoletowe. Przy zespole szkół w Kleszczewie działają drużyny harcerskie i zuchowe. W gminie odbywają się różnorakie imprezy – począwszy od lokalnych występów zespołów śpiewaczych, czy akademii i konkursów aż po  festyny z występami gwiazd estrady oraz licznymi atrakcjami, sportowe rozgrywki ogólnopolskie i imprezy artystyczne o randze wojewódzkiej czy powiatowej. Urząd Gminy wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu tworzy i wydaje lokalny miesięcznik „Samorząd”, w którym publikowane są najważniejsze wydarzenia z życia gminy.

## III.5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Gospodarka wodno - ściekowa

Jest to wodociąg wiejski, należący do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. Składa się z jednej studni o zatwierdzonych zasobach wody w kategorii „B” w wysokości Qe = 27,5 m3/h, stacji wodociągowej, produkującej wodę w wysokości 150,0 m3/d (czyli 6,25 m3/h). Maksymalna możliwość uzdatniania wody na stacji wodociągowej wynosi 20,0 m3/h. Istnieje więc nadwyżka wody na stacji wodociągowej w stosunku do obecnych potrzeb i produkcji w wysokości 13,75 m3/h oraz nadwyżka wody na ujęciu w wysokości 21,25 m3/h. Sieć wodociągowa o średnicy Ø60 i Ø100 rozprowadza wodę do wszystkich mieszkańców w/w wsi siecią wodociągową o długości 5,0 km.

Stan techniczny urządzeń w Komornikach wykazuje znaczne zużycie i w najbliższym czasie wymagana będzie modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej. Alternatywę stanowi włączenie wodociągu Komorniki-Bylin w skład gminnej sieci wodociągowej i zasilanie ze źródeł zewnętrznych.

Długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wynosi 17,771 km, ilość odbiorców natomiast – 522. Na terenie miejscowości Komorniki zrzut ścieków następuje do szczelnych zbiorników bezodpływowych. Planowana jest w niedalekiej przyszłości budowa sieci kanalizacji sanitarnej, która wpłynie korzystnie na poprawę i komfort życia mieszkańców.

Gospodarka odpadami

Zasady utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy określa „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kleszczewo” podjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XLV/221/2006r. z dnia 08 maja 2006r.

Mieszkańcy mają możliwość korzystania z usług firm wywożących odpady, posiadających zezwolenie Wójta Gminy Kleszczewo. Umowy na wywóz odpadów komunalnych posiada 43% zamieszkanych nieruchomości.

Ponadto wszyscy mieszkańcy mają dostęp do selektywnej zbiórki odpadów do pojemników rozstawionych na terenie każdej miejscowości. Mieszkańcy są zachęcani do gromadzenia selektywnych odpadów w workach  tzw. zbiórka „u źródła”.

Drogi i transport

Drogi powiatowe:

- 2440P, Tulce - Bugaj, 3,22km

Drogi gminne

-329001P, Gowarzewo – Komorniki, 1,73km

-329020P, Komorniki-Kleszczewo, 2,86km

-329002P, Tanibórz-Trzek, 0,45km

-329010P, Komorniki-Nagradowice, 0,415km

-329017P Tulce-Komorniki, 0,64km

Drogi polne

-  polna 3,13km

Telekomunikacja

Z usług telefonii stacjonarnej w 2007 roku korzystało według danych z gminnej książki telefonicznej 49 abonentów. Centrala telefoniczna pracuje w ruchu automatycznym międzymiastowym na łączach światłowodowych zapewniającą wysoką jakość połączeń krajowych oraz międzynarodowych. Ponadto teren miejscowości pokryty jest zasięgiem wszystkich operatorów sieci telefonii komórkowej działających na terenie Polski. Poziom sygnału jest dobry. Brak jest danych na temat liczby użytkowników.

Gazownictwo

Komorniki są miejscowością zgazyfikowaną. Gaz rozprowadzany jest siecią rozdzielczą średniego ciśnienia z zastosowaniem indywidualnych reduktorów domowych. Rozprowadzany jest gaz ziemny zaazotowany podgrupy GZ-35 wg PN-87/C-96001 o wartości opałowej 26 MJ/m3n. Źródłem gazu ziemnego jest istniejąca stacja redukcyjna wysokiego ciśnienia o przepustowości 3200 m3/h w miejscowości Śródka.

## III.6. GOSPODARKA I ROLNICTWO

Tabela 10. Gospodarka i rolnictwo

| #### Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Gospodarka, rolnictwo |  |  |  |  |
| specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe) |  |  | x |  |
| firmy produkcyjne i zakłady usługowe |  |  |  | x |
| możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne | x |  |  |  |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie

W gminie występują liczne gospodarstwa rolne o średniej i dużej powierzchni, niewiele odbiegającej od średniej w krajach Unii Europejskiej. Rolnictwo zajmuje czołowe miejsce pośród działalności gospodarczej mieszkańców Gminy Kleszczewo. Zdecydowana większość powierzchni gospodarstw rolnych obsiewana jest zbożem (prawie 60%). Ziemiopłody przemysłowe zajmują powierzchnię około 2 300 ha, zaś ziemiopłody pastewne stanowią trzecią co do powierzchni grupę – 8,5% całości gruntów.

Na terenie miejscowości Komorniki funkcjonuje 18 gospodarstw rolnych, co stanowi 4,2% gospodarstw w gminie. Ze względu na nienajgorszą jakość gleb gospodarstwa cechuje dobra towarowość i wpływa pozytywnie na rolniczy charakter gminy.

Zarówno na rozwój gminy, jak i miejscowości Komorniki wpływ ma bliskie sąsiedztwo miasta Poznania, stale rozwijająca się infrastruktura techniczna oraz aktualny dla terenu całej gminy plan zagospodarowania przestrzennego. Ważkie znaczenie z punktu widzenia rozwoju gospodarczego ma wyjątkowo dobre położenie komunikacyjne – autostrada A2, który przecina gminę oraz planowana budowa drogi ekspresowej S5. Mało urozmaicony krajobraz miejscowości oraz brak atrakcyjnych turystycznie miejsc nie sprzyjają rozwojowi turystyki.

Pomimo rolniczego charakteru miejscowości coraz bardziej na znaczeniu zyskują usługi i handel.

Na terenie sołectwa Komorniki, w 2007 r. zarejestrowanych było 10 podmiotów gospodarczych, jako osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Na terenie wsi swoją siedzibę ma także Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, stanowiąca, obok drobnych podmiotów gospodarczych zajmujących się m.in. handlem, usługami i produkcja, jedno z głównych źródeł zatrudnienia mieszkańców Komornik.

Znaczna część osób, dzięki dobrze rozwiniętej komunikacji ma także możliwość dojazdu do pracy poza teren gminy.

## III.7. KAPITAŁ SPOŁECZNY I LUDZKI

Tabela 11. Kapitał społeczny i ludzki

| #### Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Ludzie, organizacje społeczne |  |  |  |  |
| OSP |  |  | x |  |
| Koło Gospodyń Wiejskich | x |  |  |  |
| Stowarzyszenia |  |  | x |  |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie

Na terenie miejscowości Komorniki funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Impuls, wydające miesięcznik ‘FORUM”. Dodatkowo należy podkreślić, że potencjał miejscowości stanowią jej mieszkańcy, którzy potrafią się zjednoczyć wokół wspólnej idei poprawy jakości życia w swojej wsi.

## III.8. SĄSIEDZI I PRZYJEZDNI

Tabela 12. Sąsiedzi i przyjezdni

| Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sąsiedzi i przyjezdni |  |  |  |  |
| korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, arteria komunikacyjna, atrakcja turystyczna) |  |  |  | x |
| ruch tranzytowy | x |  |  |  |
| przyjezdni stali i sezonowi |  | x |  |  |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie

Należy podkreślić, że niewątpliwym atutem miejscowości jest bliskość aglomeracji poznańskiej (20km) a tym samym dostępność miejsc pracy dla mieszkańców. Bodźcem inwestycyjnym może być także planowana budowa zjazdu z autostrady A2 na terenie gminy.

# IV. DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI WSI

| Wyszczególnienie | Opis |
| --- | --- |
| Co wyróżnia wieś? | Usytuowanie – bliskość aglomeracji miejskiej oraz dróg wojewódzkich i powiatowych |
| Jakie pełni funkcje? | Funkcje mieszkalne, usługowe, |
| Kim są mieszkańcy? | Głównie pracownicy w sektorze rolnictwa |
| Jak są zorganizowani? | Rada Sołecka |
| Jakie jest źródło utrzymania? | Głownie w rolnictwie, Poznaniu, własna działalność gospodarcza |
| Jakie jest rolnictwo i gospodarka? | Dobra jakość gleb uprawnych |
| Jakie obyczaje i tradycje są kultywowane? | Kultywowane są tradycje związane ze świętami kościelnymi |
| Jaki jest stan zabytków? | Park wymaga rewitalizacji |
| Jaki jest stan infrastruktury technicznej? | Wieś zwodociągowana, brak kanalizacji, zły stan dróg |
| Co proponujemy dzieciom i młodzieży? | Dobrze wyposażone szkoły, przedszkole w Tulcach, zajęcia pozalekcyjne, imprezy kulturalne |
| Jakie są powiązania komunikacyjne? | Mieszkańcy korzystają z komunikacji gminnej oraz PKS |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie

# V. MOCNE I SŁABE STRONY MIEJSCOWOŚCI

| MOCNE STRONY |  | SŁABE STRONY |
| --- | --- | --- |
| - Bliskość aglomeracji poznańskiej – dostęp do ośrodka akademickiego, kulturalnego oraz infrastruktury obsługi biznesu. - Dogodne połączenia komunikacyjne z Poznaniem. - Istniejąca autostrada A2 i planowana budowa drogi S5. - Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. - Istniejące uzbrojenie techniczne (wodociąg, gazociąg, elektroenergetyka, telekomunikacja) - Czyste środowisko przyrodnicze z punktu widzenia rozwoju produkcji, w tym tzw. zdrowej żywności. - Brak przemysłu szkodliwego dla środowiska. - Potencjał osób w wieku produkcyjnym - Tereny o dobrej jakości gleb. - Ochotnicza Straż Pożarna |  | - Brak sieci kanalizacji sanitarnej. - Niedostateczne zaplecze obiektów kulturalnych - Brak rozwiniętej bazy rekreacyjno – sportowej. - Brak ścieżek rowerowych. - Brak ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci. - Niski poziom przedsiębiorczości. - Niedostateczna jakość chodników oraz dróg. - Niedostateczna ilość punktów handlowych i usługowych. |
| SZANSE | ZAGROŻENIA |  |
| - Pozyskanie środków z funduszy europejskich na finansowanie inwestycji gminnych. - Możliwość rozwoju turystyki i agroturystyki. - Wzrost atrakcyjności terenów w związku z planowaną budową drogi S5. - Rozwój sektora małej przedsiębiorczości. - Duża podaż wysoko wykwalifikowanej siły roboczej. - Uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne. - Rozwój budownictwa mieszkaniowego. - Przygotowane planistyczne tereny przeznaczone pod aktywizację gospodarczą i budownictwo mieszkaniowe. - Wysoka konkurencyjność gospodarstw ze względu na dobre warunki gleb. - Wykorzystanie potencjału produkcji rolnej poprzez rozwój rolnictwa. - Budowa zbiornika retencyjnego Komorniki-Tulce | - Brak środków finansowych umożliwiających samodzielną realizację inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, drogowej, społecznej. - Brak potencjalnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości. - Niski potencjał samozatrudnienia - Migracja młodych, wykształconych mieszkańców. |  |

# VI. WIZJA ROZWOJU WSI

| Wyszczególnienie | Opis |
| --- | --- |
| Co ma wyróżniać wieś? | Dbałość o estetykę, środowisko naturalne, dbałość i pielęgnowanie dorobku kulturowego |
| Jakie ma pełnić funkcje? | Mieszkalne, rekreacyjne, agroturystyczne, z pełną infrastrukturą drogową, techniczną i społeczną, dostęp do podstawowych usług lokalnych, rozwój gospodarki |
| Kim mają być mieszkańcy? | Zintegrowaną społecznością |
| W jaki sposób maja być zorganizowani mieszkańcy i wieś? | Ważna jest ciągła integracja mieszkańców i podtrzymywanie tradycji lokalnych |
| Co ma być źródłem utrzymania? | Usługi, handel, nowoczesne rolnictwo |
| Jakie ma być rolnictwo i gospodarka? | Nowoczesne rolnictwo, dobrym kierunkiem rozwoju będzie rozwój nowoczesnych zakładów produkcyjnych |
| Jakie obyczaje i tradycje powinny być kultywowane? | Festyny związane z działalnością OSP oraz organizowane przez Radę Sołecką |
| Jaki powinien być stan otoczenia i środowiska? | Pełne skanalizowanie wsi, wyremontowane zabytki, wyremontowane drogi wraz z infrastruktura towarzyszącą, |
| Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży? | Budowa boisk sportowych, placu zabaw, stref rekreacji, szersza działalność świetlicy wiejskiej |
| Jakie mają być powiązania komunikacyjne? | Częstsze połączenia komunikacyjne na terenie gminy i z Poznaniem |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie

# VII. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

| Nazwa planowanego zadania | Cel i przeznaczenie | Przewidywany czas realizacji | Szacowany koszt realizacji [zł] | Możliwe źródła dofinansowania zadań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa placu zabaw | - powstanie strefy otwartej rekreacji - poprawa stanu infrastruktury społeczno – rekreacyjnej, - stworzenie warunków bezpiecznej zabawy i wypoczynku dla dzieci w bezpiecznym miejscu Elementy projektu: Zestaw urządzeń zabawowych, trawnik, chodnik, ogrodzenie, drzewa i krzewy | 2008-2009 | 49.200,00 | - PROW 2007-2013, działanie: odnowa i rozwój wsi - wkład własny (budżet gminy) |
| Remont boiska (własność RSP) | - poprawa stanu obiektów sportowych - wzrost dostępności do infrastruktury sportowej Elementy projektu: rekultywacja, niwelacja i zagęszczenie terenu, obsianie trawą, montaż bramek i ławeczek, wyznaczenie linii | 2008-2009 | 50.000,00 | - WRPO 2007-2013 -PROW 2007-2013, działanie: odnowa i rozwój wsi - wkład własny (budżet gminy) |
| Urządzenie terenów zieleni | - zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców - poprawa warunków ochrony środowiska Elementy projektu: - nasadzenie drzew i krzewów liściastych -wykonanie trawników -zamontowanie ławek | 2010-2012 | 9.000,00 | - PROW 2007-2013, działanie: odnowa i rozwój wsi - wkład własny (budżet gminy) |
| Remont budynku świetlicy wiejskiej w budynku OSP | - poprawa dostępności do infrastruktury społecznej i kulturalnej - poprawa stanu infrastruktury społecznej - integracja społeczności lokalnej poprzez spotkania, imprezy itp. - rozwój kulturalny ludności wsi Projekt: roboty remontowo-budowlane (termomodernizacja, stolarka, pokrycie dachu papą termozgrzewalną) oraz poprawa funkcjonalności strażnicy, malowanie budynku pomieszczeń wewnątrz. | 2010-2012 | 33.000,00 | - PROW 2007-2013, działanie: odnowa i rozwój wsi - wkład własny (budżet gminy) |
| Rewitalizacja parku (własność RSP) | - zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców - poprawa warunków ochrony środowiska -wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości - polepszenie stanu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Elementy projektu: - rekultywacja zieleni - budowa ścieżek spacerowych | 2011-2013 | 600.000,00 | - WRPO 2007-2013 - PROW 2007-2013, działanie: Odnowa i rozwój wsi - wkład własny (budżet gminy) |
| Zagospodarowanie stawu | - zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców - poprawa warunków ochrony środowiska -wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Elementy projektu: - zagospodarowanie otoczenia - odmulenie | 2011-2012 | 187.615,00 | - WRPO 2007-2013 - PROW 2007-2013, działanie: Odnowa i rozwój wsi - wkład własny (budżet gminy) |
| Budowa ścieżek rowerowych | - wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości - polepszenie stanu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - wzrost poziomu życia mieszkańców Projekt: ciąg pieszo-jezdny w odcinku Komorniki do wiaduktu i w kierunku Nagradowic | 2013 – 2015 | 455.600,00 | - PROW 2007-2013, działanie: Odnowa i rozwój wsi - wkład własny (budżet gminy) |
| Budowa i przedłużenie chodnika przy drodze nr 2240P w kierunku autostrady, budowa chodnika w kierunku parku (wzdłuż drogi gminnej nr 329001P) | - wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego - polepszenie stanu infrastruktury towarzyszącej - poprawa warunków życia mieszkańców | 2010-2013 | 69.425,00 | - WRPO 2007-2013 - PROW 2007-2013, działanie: odnowa i rozwój wsi - wkład własny (budżet gminy) |
| Zapewnienie bezpieczeństwa zasilania w wodę | - poprawa jakości wody pitnej dla mieszkańców miejscowości, a także zwiększenie jej zasobów, - uatrakcyjnienie terenów rozwojowych miejscowości - poprawa jakości środowiska przyrodniczego | 2010-2013 | 330.000,00 | - PROW 2007 – 2013, działanie: podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - wkład własny (budżet gminy) - europejski fundusz rozwoju wsi polskiej |
| Budowa drogi Komorniki – Bylin nr 329002P | - wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego - polepszenie stanu infrastruktury drogowej - poprawa warunków życia mieszkańców - wykonanie nawierzchni asfaltowej | 2013 – 2015 | 385.000,00 | - WRPO 2007-2013 - wkład własny (budżet gminy) |
| Kanalizacja sanitarna | - poprawa jakości życia mieszkańców - poprawa warunków środowiska przyrodniczego | 2010-2015 | 1.975.000,00 | - WRPO 2007-2013 - PROW 2007-2013, działanie: podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - PO IiŚ - wkład własny (budżet gminy) |

# VIII. ZARZĄDZANIE

### VIII.1. WDRAŻANIE

Stworzenie systemu zarządzania realizacją Planu ma decydujący wpływ 
na utrzymanie wysokiej dynamiki w całym procesie wdrażania. System, o którym mowa to przede wszystkim:

- doskonalenie istniejących i tworzenie nowych instrumentów realizacji,

- monitorowanie realizacji celów i projektów,

- zmiany i aktualizacja Planu.

Instrumenty realizacji

Najważniejszym narzędziem realizacji Planu jest budżet gminy. Stopniowe tworzenie budżetu zadaniowego powinno usprawnić zarządzanie środkami publicznymi oraz stworzyć czytelny obraz operacji finansowych przeprowadzanych przez Radę Gminy. Dynamika wdrażania Planu ma swoje odzwierciedlenie w kolejnych budżetach. Zadania wynikające z Planu realizowane ze środków budżetowych można stosunkowo łatwo zidentyfikować.

Kolejnym instrumentem jest tworzenie dobrego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości, wyzwalanie lokalnych inicjatyw gospodarczych. Usatysfakcjonuje to mieszkańców pod względem rynkowym jak i ekonomicznym oraz przysporzy budżetowi kolejnych podatników.

Ważne jest także stosowanie tak zwanego „montażu finansowego” przy dużych inwestycjach, to znaczy kumulacji środków pochodzących z różnych źródeł na realizację kolejnych zadań wynikających z planu.

W końcu istotne jest stworzenie odpowiedniego systemu marketingu miejscowości i gminy jako całości, (osiągnięcia samorządu, lokalnych przedsiębiorców, organizacji społecznych, mieszkańców i zasobów). Ułatwi to prowadzenie promocji wewnętrznej - skierowanej do mieszkańców gminy oraz promocji zewnętrznej.

### VIII.2. MONITOROWANIE

Monitoring wspomaga proces zarządzania i dostarcza informacji o postępie realizacji 
i efektywności wdrażania zadań wynikających z Planu - począwszy od pojedynczego projektu, poprzez cel i priorytet, a skończywszy na osiąganych efektach. W zależności od charakteru dostarczanych danych, monitoring dzielimy na rzeczowy i finansowy.

Monitoring rzeczowy

Monitoring rzeczowy dostarcza danych obrazujących postęp we wdrażaniu Planu oraz umożliwiających ocenę jego wykonania w odniesieniu do celów w Planie. Dane skwantyfikowane, obrazujące postęp we wdrażaniu oraz rezultaty tych działań zostały podzielone na trzy kategorie:

#### Wskaźniki produktu

Odnoszą się one do rzeczowych efektów działalności. Liczone są w jednostkach materialnych, np. długość nowo budowanych dróg; liczba budynków poddanych renowacji; ilość firm, które otrzymały pomoc, itp.

#### Wskaźniki rezultatu

Odpowiadają one bezpośrednim i natychmiastowym efektom wynikającym z wdrożenia Planu. Takie mierniki mogą przybierać formę wskaźników materialnych (skrócenie czasu podróży, liczba mieszkańców objętych selektywną zbiórką odpadów, liczba wypadków drogowych, itp.) lub finansowych (zwiększenie sprzedaży eksportowej firm objętych danym działaniem, zmniejszenie nakładów na bieżące remonty obiektów zabytkowych itp.).

#### Wskaźniki oddziaływania

Obrazują one konsekwencje Planu wykraczające poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich beneficjentów. Oddziaływanie może odnosić się do efektów związanych bezpośrednio z podjętym działaniem, chociaż pojawiających się po pewnym czasie (oddziaływanie bezpośrednie), jak i do efektów długookresowych, oddziałujących na szerszą populację i pośrednio tylko wynikających ze zrealizowanego działania (oddziaływanie pośrednie). Przykładowe wskaźniki oddziaływania to liczba innowacji wprowadzonych przez wsparte firmy czy instytucje w czasie 18 miesięcy po zakończeniu projektu (oddziaływanie bezpośrednie), czy wskaźnik zatrudnienia 24 miesiące od zakończenia realizacji projektu (oddziaływanie pośrednie).

Monitoring finansowy

Monitoring finansowy dostarcza danych dotyczących finansowych aspektów realizacji Planu, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania przeznaczonych na niego środków. Wójt Gminy prowadzi ciągły monitoring finansowy podjętych zadań, sporządza raporty, które prezentuje Radzie Gminy podczas kolejnych planowych Sesji Rady (wydatki poniesione w okresie objętym raportem, wydatki poniesione od początku realizacji zadania, stopień realizacji zadania w %).

Sposoby oceny planu odnowy

Ocena planu prowadzona będzie na podstawie składanych raportów z prowadzonego, monitoringu rzeczowego i finansowego, opisu rozbieżności, jeśli takie powstaną pomiędzy planem a wdrożeniem zadania oraz analizą przyczyn i skutków rozbieżności. Dodatkowo raporty zawierać będą informacje nt. postępu realizacji planu finansowego w okresie sprawozdawczym oraz prognozę w tym zakresie na rok następny. Miernikami w prowadzonej ocenie będą wskaźniki np. nakład finansowy na 1 km drogi. Ocena dokonana będzie w sprawozdaniu rocznym, które Wójt Gminy składa Radzie Gminy podczas sesji, na której udzielane jest absolutorium za działania w roku poprzednim. Ocena szczegółowa zadań wynikających z Planu nastąpi po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.

Informacje na temat Planu Odnowy Miejscowości Komorniki będą upowszechniane za pośrednictwem prasy regionalnej i lokalnej oraz zwyczajowo na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy oraz bezpośrednio przez władze gminy na różnego typu zebraniach.