Załącznik do Uchwały

Nr XXI/161/2008

Rady Gminy Kleszczewo

z dnia 03 lipca 2008r.

Plan Odnowy

Miejscowości

TULCE

GMINA KLESZCZEWO

marzEC 2008

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP	3

II. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI	5

II.1. POŁOŻENIE I DANE DEMOGRAFICZNE	5

II.2. HISTORIA MIEJSCOWOŚCI	8

II.3. STRUKTURA PRZESTRZENNA	9

III. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI	10

III.1. ZASOBY PRZYRODNICZE	10

III.2. DZIEDZICTWO KULTUROWE	12

III.3. OBIEKTY I TERENY	15

III.4. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA	15

III.5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA	17

III.6. GOSPODARKA I ROLNICTWO	19

III.7. KAPITAŁ SPOŁECZNY I LUDZKI	19

III.8. SĄSIEDZI I PRZYJEZDNI	20

IV. DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI WSI	21

V. MOCNE I SŁABE STRONY MIEJSCOWOŚCI	22

VI. WIZJA ROZWOJU WSI	23

VII. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	24

VIII. ZARZĄDZANIE	31

VIII.1. WDRAŻANIE	31

VIII.2. MONITOROWANIE	31

# I. WSTĘP

Jednym z priorytetowych zadań stojących przed Polską, jak i całą Unią Europejską jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, tak aby mogły sprostać wyzwaniom XXI wieku – zarówno tym gospodarczym i społecznym, jak i w zakresie ochrony środowiska. Biorąc pod uwagę fakt, iż obszary wiejskie stanowią 93,2% powierzchni naszego kraju, ich znaczenie z punktu widzenia ekonomicznego, społecznego jak i środowiskowego jest ogromne.

Dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich niezbędne jest zapewnienie wielofunkcyjności rolnictwa i wsi, zwiększenie funkcji gospodarczych  i społecznych wsi, ochrony środowiska na obszarach wiejskich, ograniczenie bezrobocia oraz poprawa warunków życia ludności wiejskiej.

Warunkiem niezbędnym do aktywnego włączenia się miejscowości wiejskich w realizację przedsięwzięć na rzecz rozwoju i promocji lokalnych walorów kulturowych i przyrodniczych jest integracja społeczności lokalnej wokół budowy wspólnego planu działania, zwanego Planem Odnowy. Jest  to dokument o charakterze planowania strategicznego, przedstawiający szczegółową koncepcję i wizję rozwoju danej miejscowości. Zawiera plan inwestycji mających poprawić komfort życia lokalnym społecznościom. Korzyści wynikające z posiadania Planu Odnowy:

- racjonalne zarządzanie zasobami takimi, jak środowisko, ludzie, infrastruktura i środki finansowe,

- zaangażowanie władz lokalnych oraz mieszkańców w planowanie swojej przyszłości. Aktywny udział wszystkich zainteresowanych osób pozwala na opracowanie strategii, z którą będzie identyfikowała się cała społeczność lokalna,

- realistyczna ocena mocnych i słabych stron miejscowości, co pozwoli zidentyfikować szanse oraz potencjalne zagrożenia, mogące pojawić się w przyszłości, a poprzez to zaplanować rodzaj i kolejność działań,

- kontrola postępów i prostowanie błędów.

Obowiązek opracowania i uchwalenia takiego dokumentu jest podstawą do aplikowania o środki finansowe w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” oraz Regionalnych Programów Operacyjnych. Ponadto Plan Odnowy Miejscowości będzie stanowić wytyczne dla władz Gminy Kleszczewo przy opracowaniu kierunków rozwoju miejscowości Tulce.

Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę wsi sołeckiej Tulce, ewidencję jej zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego, analizę SWOT, czyli mocne i słabe strony miejscowości, strategię działań na lata 2008-2013, kierunki rozwoju oraz planowane inwestycje.

Zapisy Planu Odnowy Miejscowości Tulce są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dodatkowymi dokumentami, na podstawie których sporządzono niniejszy Plan Odnowy Miejscowości, były ankieta informacyjna oraz ankieta „Opinia na temat obecnej sytuacji wsi i perspektyw jej rozwoju”, wypełnionymi przez uprawnione osoby.

Niniejszy plan jest planem otwartym stwarzającym możliwość aktualizacji w zależności od potrzeb społecznych i uwarunkowań finansowych. Oznacza to, że mogą być dopisywane nowe zadania, a także to, że może zmienić się kolejność ich realizacji w zależności od uruchomienia i dostępu do funduszy UE.

# II. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI

## II.1. POŁOŻENIE I DANE DEMOGRAFICZNE

Miejscowość Tulce jest jednym z 12 sołectw w obrębie gminy wiejskiej Kleszczewo. Gmina Kleszczewo położona jest w centrum województwa wielkopolskiego, w południowo-wschodniej części aglomeracji poznańskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie gmin Swarzędz, Kostrzyn, Kórnik oraz Środa Wielkopolska. Mapa poniżej pokazuje gminę Kleszczewo na tle powiatu poznańskiego.

Rysunek 1. Gmina Kleszczewo na tle powiatu poznańskiego

Gmina zajmuje powierzchnię 74,46 km2, co stanowi 3,94% obszaru całego powiatu poznańskiego W skład gminy wchodzi 16 miejscowości, w tym 12 sołectw: Bylin, Gowarzewo (wraz z miejscowościami Szewce i Tanibórz), Kleszczewo (wraz z miejscowościami Lipowiec i Bugaj), Komorniki, Krerowo, Krzyżowniki, Nagradowice, Markowice, Poklatki, Śródka, Tulce oraz Zimin.

Rysunek.2. Umiejscowienie wsi na mapie drogowej

Mapa: Położenie miejscowości Tulce na tle gminy Kleszczewo; Źródło: www.mapa.szukacz.pl

Tulce położone są w odległości ok. 7 km na zachód od siedziby gminy – Kleszczewa. Z miejscowością Tulce sąsiadują następujące sołectwa: Gowarzewo oraz Komorniki. Odległość drogowa do stolicy województwa – Poznania wynosi ok. 15 km.

Miejscowość Tulce zajmuje powierzchnię 9,38  km2, co stanowi 12,6% obszaru całej Gminy Kleszczewo i 0,49% powierzchni powiatu poznańskiego.

Miejscowość Tulce zamieszkuje 2033 osób, w tym 1006 mężczyzn i 1027 kobiet (stan na 31.12.2007). Struktura ludności miejscowości Tulce wg wieku i płci została zobrazowana w tabeli poniżej.

Tabela 1. Liczba ludności miejscowości wg wieku i płci w roku 2007

| Przedziały wieku | Liczba ludności ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| --- | --- | --- | --- |
| do 4 | 159 | 86 | 73 |
| 5-9 | 158 | 93 | 65 |
| 10 – 19 | 218 | 114 | 104 |
| 20 – 29 | 329 | 158 | 171 |
| 30- 39 | 501 | 242 | 259 |
| 40-49 | 253 | 129 | 124 |
| 50-59 | 209 | 102 | 107 |
| 60-69 | 116 | 54 | 62 |
| powyżej 70 | 90 | 28 | 62 |
| RAZEM | 2033 | 1006 | 1027 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Kleszczewo

Najliczniejszą grupę spośród mieszkańców stanowią osoby w wieku 30-39 lata (501 osób), a z kolei najmniej liczną osoby wieku powyżej 70 lat (90 osób).  Spośród mieszkańców miejscowości Tulce większy odsetek stanowią kobiety, co jest zgodne z ogólnopolskimi trendami.

Tabela 2. Ruch naturalny w miejscowości w roku 2007

| Wyszczególnienie | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| --- | --- | --- | --- |
| Urodzenia żywe | 44 | 24 | 20 |
| Zgony | 14 | 11 | 3 |
| Przyrost naturalny | 30 | 13 | 17 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Kleszczewo

W miejscowości Tulce w 2007 roku odnotowano przyrost naturalny +30. Należy dodać, że saldo migracji wyniosło +185 osób.

Tabela 3. Saldo migracji w miejscowości w roku 2007

| Wyszczególnienie | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| --- | --- | --- | --- |
| Zameldowania | 232 | 123 | 109 |
| Wymeldowania | 47 | 23 | 24 |
| Saldo migracji | 185 | 100 | 85 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Kleszczewo

Dane szczegółowe dotyczące podziału mieszkańców miejscowości Tulce ze względu na przynależność do grupy ekonomicznej prezentuje poniższa tabela.

Tabela 4. Struktura ludności miejscowości w podziale na grupy ekonomiczne w roku 2007

| Wyszczególnienie | Ogółem | Mężczyźni | Kobiety |
| --- | --- | --- | --- |
| Wiek przedprodukcyjny (poniżej 15 lat) | 422 | 234 | 188 |
| Wiek produkcyjny (15-59 lat kobiety, 15-64 lat mężczyźni) | 1436 | 721 | 715 |
| Wiek poprodukcyjny | 175 | 51 | 124 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Kleszczewo

Największy odsetek spośród mieszkańców miejscowości Tulce stanowią osoby w wieku produkcyjnym (1436 osób) w przedziałach: 15-59 lat kobiety, 15-64 lata mężczyźni. Osoby te stanowią 71% całej populacji miejscowości.  Ludność w wieku poprodukcyjnym stanowi 8,6% ogółu mieszkańców wsi.

## II.2. HISTORIA MIEJSCOWOŚCI

Pierwsza wzmianka na temat Tulec pochodzi z 1363 roku i dotyczy tuleckiego kościoła, choć wg. tradycji pierwsza świątynia miała być ufundowana przez Piotra Dunina ze Skrzynna w 1144 r. lub nawet na początku XII w  przez Blesława Krzywoustego. Nazwa wsi pochodzi od słowa „tulec” czyli sajdak, kołczan. Pierwotnie Tulce były własnością rodu Łodziów. Przed 1371r. we wsi było dwóch proboszczów solidarnie zarządzających parafią. Stan ten uległ zmianie po 1471r, kiedy to najprawdopodobniej nastąpił podział wsi pomiędzy dwa rody – Łodziów i Doliwów. Kolejne wzmianki na temat miejscowości Tulce datowane są na sierpień 1419r, kiedy w przejeżdżający przez wieś w orszak króla Władysława Jagiełły uderzył piorun. W roku 1486 wieś kupił biskup poznański Uriel Górka wraz z Runowem i Moraczewem za jedną czwartą Modrakowa i 4200 dukatów węgierskich. W XVI w. parafia obejmowała 13 wsi a w 1529 roku włączono ją do kolegiaty kórnickiej. W okresie reformacji wojewoda poznański Stanisław Górka zajął kościół, który został przywrócony katolikom w 1593r. W XVIII w. Tulce należały do Koźmińskich. Na początku XIX w. przeszły w posiadanie Jana Potockiego, męża Konstancji, znanej patriotki. Ich synem był Bernard Potocki, mąż Klaudyny z Działyńskich (siostry Tytusa z Kórnika), uczestnik powstania listopadowego, który mieszkał  w Tulcach końcowym okresie swego życia. Po 1824r. przez kilkanaście lat majątek dzierżawiony był przez Tadeusza Radońskiego, uczestnika powstania listopadowego oraz działań wyzwoleńczych 1846r. i 1848r. Od końca XIX w., również w okresie międzywojennym, majątek przeszedł w ręce niemieckie.. Od 1908 roku Tulce należały do Ignatza Sarrazina. Z jego inicjatywy powstał istniejący pałac w otoczeniu

rozległego parku krajobrazowego (około 2,5 ha). Obecnie w murach budowli mieści się siedziba Poznańskiej Hodowli Roślin.

W latach 1902-1976 przez Tulce przebiegała linia wąskotorowej Średzkiej Kolei Powiatowej, gdzie znajdowała się stacja kolejowa. Do roku 1952 odgałęziała się od niej linia w kierunku Szewc, Kruszewni i Gowarzewa.

Przez teren miejscowości przebiega droga potocznie przez mieszkańców gminy nazywana „Napoleonką”. Lokalne podania głoszą, iż tą właśnie drogą prowadzącą  z Jarosławca, przez Zimin, Krzyżowniki, Komorniki, do  Tulec prowadzi tak zwany szlak napoleoński wyznaczony nieformalnie w XIX w. przemarszem przez teren Gminy wojska napoleońskiego.

## II.3. STRUKTURA PRZESTRZENNA

Tulce położone są 7 km na zachód od Kleszczewa przy drodze nr 433, od której odgałęziają się drogi w kierunku Gowarzewa, Krzyżownik i Poznania. Obecnie wieś ma zwartą zabudowę, zgrupowaną przy jednej drodze przez dolinę Kopli oraz przy drogach rozchodzących się w różne strony na obu brzegach doliny. Obok starej części wsi po zachodniej stronie powstało rozległe osiedle nowych domów jedno- i wielorodzinnych. Na znaczny rozwój wsi wpływa przede wszystkim  bliskie sąsiedztwo Poznania.

Zgodnie z zarysowanymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego tendencjami, należy kontynuować w miejscowości Tulce realizację zabudowy mieszkaniowej jedno- oraz wielorodzinnej, jak również część terenów przeznaczyć pod działalność i aktywizację gospodarczą.

# III. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI

Informacje na temat podstawowych zasobów charakteryzujących miejscowość Tulce sporządzono na podstawie ankiet, w których mieszkańcy określili, jak postrzegają swoją miejscowość. Tabele zawarte na początku każdego z podrozdziałów (poza rozdziałem III.5. Infrastruktura techniczna) przybliżają obserwatorowi zewnętrznemu obecny stan wsi oraz jej walory.

W opracowaniu przyjęto następującą definicję zasobów wsi: zasoby – to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi oraz otaczającego ją obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości przy realizacji publicznych i prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi.

W analizie zasobów brano pod uwagę następujące ich rodzaje:

- środowisko przyrodnicze,

- środowisko kulturowe,

- dziedzictwo religijne i historyczne,

- obiekty i tereny,

- gospodarka, rolnictwo,

- sąsiedzi i przyjezdni,

- instytucje, ludzie, organizacje społeczne.

Analiza każdego z zasobów została opatrzona komentarzem dotyczącym stanu istniejącego.

## III.1. ZASOBY PRZYRODNICZE

Tabela 5. Zasoby przyrodnicze

| Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środowisko przyrodnicze |  |  |  |  |
| walory krajobrazu |  | X |  |  |
| walory szaty roślinnej (np. runo leśne) |  |  | X |  |
| cenne przyrodniczo obszary lub obiekty |  | X |  |  |
| osobliwości przyrodnicze |  | X |  |  |
| wody powierzchniowe (jeziora, rzeki, stawy) |  | X |  |  |
| surowce mineralne | X |  |  |  |
| gleby, |  |  | X |  |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie

Cały obszar gminy Kleszczewo, a w tym miejscowość Tulce, położony jest w całości na obszarze usytuowanej na wysokości 85 – 100 m n.p.m. i pozbawionej lasów Równinie Wrzesińskiej. Nieco większe różnice poziomów występują jedynie na zachodnim krańcu gminy, gdzie teren opada ku dolinie strumienia Michałówka. W tym miejscu znajduje się najniższy punkt gminy – 71 m n.p.m. Z kolei najwyżej położone miejsce gminy – 102 m n.p.m. można znaleźć na jej wschodnim skraju w rejonie wsi Markowice.

Gleby w Tulcach nie należą do najlepszych w gminie. Grunty orne zajmują 9,29%% powierzchni w stosunku do powierzchni gruntów ornych gminy. Ponad 75% użytków stanowią gleby o IVa i IVb klasie bonitacyjnej, 9% - V klasy bonitacyjnej a niecałe 5% i 4% - dobre gleby o odpowiednio IIIb i IIIa klasie bonitacyjnej.

Powierzchnia klasoużytków w miejscowości Tulce przedstawia się następująco:

ŁIV – 18,15ha

ŁV – 12,09ha

PsIV – 1,32ha

PsV – 9,10ha

PsVI – 0,13ha

RIIIa – 26, 76ha

RIIIb – 32,77ha

RIVa – 369,83ha

RIVb – 139,96ha

RV – 62.34ha

RVI – 2,92ha

Łączna powierzchnia gruntów w miejscowości wynosi 938 ha co stanowi 12,6% ogółu użytków całej gminy. Struktura użytków rolnych przedstawia się następująco:

Tabela 6. Struktura użytków rolnych w miejscowości Tulce

| Struktura użytków rolnych |  |
| --- | --- |
| Łąki | 29,9 ha. |
| Grunty orne | 589,1 ha. |
| Pastwiska | 10,6 ha. |
| Sady | 5,8 ha. |
| Ogółem | 635,4 ha. |

Źródło: Urząd Gminy w Kleszczewie.

Na obszarze miejscowości nie ma udokumentowanych złóż surowców mineralnych. Perspektywy udokumentowania jakichkolwiek złóż są znikome, wobec czego nie prowadzono żadnych prac poszukiwawczych.

W całej gminie lasy zajmują zaledwie 2,2% jej powierzchni, co sytuuje gminę na jednym z ostatnich miejsc w województwie. W przypadku Tulec natomiast 155,8ha pokrywają lasy, co stanowi 16,6% powierzchni gruntów miejscowości.

Nieużytki na terenie Tulce wynoszą 146,8ha, co stanowi 15,65% powierzchni miejscowości i blisko 2% -gminy.

Zdjęcie 1. Staw w Tulcach, źródło: Urząd Gminy w Kleszczewie

## III.2. DZIEDZICTWO KULTUROWE

Tabela 7. Dziedzictwo kulturowe

| Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środowisko kulturowe |  |  |  |  |
| walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe | X |  |  |  |
| walory zagospodarowania przestrzennego |  |  | X |  |
| zabytki |  |  |  | X |
| zespoły artystyczne |  | X |  |  |
| Dziedzictwo religijne i historyczne |  |  |  |  |
| miejsca, osoby i przedmioty kultu |  |  |  | X |
| święta, odpusty, pielgrzymki |  |  |  | X |
| tradycje, obrzędy, gwara |  | X |  |  |
| legendy, podania i fakty historyczne |  |  | X |  |
| ważne postacie historyczne | X |  |  |  |
| specyficzne nazwy | X |  |  |  |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie

Zasoby kulturowe na terenie miejscowości:

- Kościół p.w. Narodzenia NMP., 1 poł. XIII w, XVI w, XVIII – XX w. Nr rej. 2445 z 1932 r. –

wpisany do rejestru zabytków

kościół murowany 1 poł. XIII w. rozbudowa 1784 i pocz. XX w.

dzwonnica drewniana 1860 r.

plebania murowana koniec XIX w.

organistówka murowana 4 ćw. XIX w.

- kaplica cmentarna mur. 1912 r.

- poczta, murowana 4 ćw. XIX w.

- zespół pałacowo – folwarczny – wpisany do rejestru zabytków

pałac murowany 1920 r. nr rej. 2066/A z 1986 r.

dwór murowany 3 ćw. XIX w. przebudowa 1897 i lata 60 XX w.

park krajobrazowy XIX w. nr rej. 1833/A z 1981r. oraz 2068/A z 1986 r.

rządcówka murowana 4 ćw. XIX w.

stajnia murowana 1910 r.

2 obory murowane pocz. XX w.

spichlerz, obecnie dom mieszkalny murowany koniec XIX w.

spichlerz murowany 1907 r.

gorzelnia murowana przed 1880 r.

2 czworaki murowane XIX/XX w.

- dom nr 26 murowany lata 20 XX w.

Jednym z najwspanialszych zabytków w Tulcach jest Kościół  pod wezwaniem  Narodzenia Najświętszej  Maryi Panny, zaliczany do najstarszych w Wielkopolsce świątyń ceglanych. W architekturze tej budowli można dostrzec elementy architektury romańskiej, takie jak: portal, okno czy fragmenty muru.  Wyposażenie kościoła pochodzi z różnych epok. Najcenniejszym zabytkiem Sanktuarium jest późnogotycka figura Matki Bożej z Dzieciątkiem, powstała ok. 1500 roku, umieszczona w ołtarzu głównym. Na uwagę zasługuje także późnogotycka kropielnica z piaskowca znajdująca się w kruchcie kościoła oraz wczesnobarokowa rzeźba Chrystusa w cierniowej koronie z drugiej połowy XVII wieku. W partii łuku tęczowego kościoła warto natomiast zwrócić uwagę na późnorenesansową kamienną płytę nagrobną Leonarda Modrzewskiego z przedstawieniem postaci rycerza w zbroi, w układzie charakterystycznym dla późnośredniowiecznych i  renesansowych nagrobków. Zmiany w przestrzeni kościoła nastąpiły w XVIII wieku. Powiększono wówczas nawę i dodano wieżę. Odwiedzając przykościelny cmentarz natrafić można na powstałą w końcu XVI wieku figurę w kształcie kolumny zakończonej czworoboczną kapliczką ze scenami pasyjnymi i prezentacją pary fundatorów - znanych mieszczan poznańskich, Jana i Elżbiety Winklerów. Niegdyś obelisk ten spełniał rolę słupa granicznego i znajdował się na końcu parafii. Po drugiej wojnie światowej aż do lat 80. z  tuleckiego kościoła wyruszała Archidiecezjalna Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.

Zdjęcie 2. Kościół pw. NNMP w Tulcach, źródło Urząd Gminy Kleszczewo

Figura Madonny z Dzieciątkiem, znajdująca się w ołtarzu głównym od wieków była i nadal jest otaczana szczególnym kultem za sprawą cudownie uzyskiwanych łask. W poszczególne dni do tuleckiego sanktuarium udają się liczne pielgrzymki dzieci, młodzieży, sióstr zakonnych, przedstawicieli ruchów religijnych oraz osób chorych. Średniorocznie Sanktuarium Maryjne odwiedzane jest przez 15 000 pielgrzymów, szczególnie licznie w dniu odpustu tj. w drugą niedzielę września.

## III.3. OBIEKTY I TERENY

Tabela 8. Obiekty i tereny

| #### Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Obiekty i tereny |  |  |  |  |
| #### działki pod zabudowę mieszkaniową |  |  |  | X |
| działki pod domy letniskowe | X |  |  |  |
| #### działki pod zakłady usługowe i przemysł |  |  |  | X |
| pustostany mieszkaniowe, magazynowe i po przemysłowe | X |  |  |  |
| tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny) | X |  |  |  |
| #### place i miejsca publicznych spotkań |  |  | X |  |
| miejsca sportu i rekreacji |  |  |  | X |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie

Tulce charakteryzują się wysokim potencjałem w zakresie możliwości osiedlania się, a także rekreacji. Mieszkańcy wsi korzystają z zaplecza sportowego i rekreacyjnego na terenie miejscowości a także w miejscowości Kleszczewo, w tym z oferty Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Spośród obiektów sportowo – rekreacyjnych w miejscowości funkcjonuje, hala sportowa, przedszkolny plac zabaw, boisko piłkarskie oraz kort tenisowy udostępniany odplatanie przez gospodarstwo agroturystyczne mieszczące się na terenie Tulec.

## III.4. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Tabela 9. Infrastruktura społeczna

| #### Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Instytucje |  |  |  |  |
| placówki opieki społecznej | X |  |  |  |
| szkoły |  |  |  | X |
| dom kultury | X |  |  |  |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna na terenie miejscowości odbywa się w oparciu o założenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kleszczewo w latach 2007 – 2010”. Dotyczy ona działania publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej działających na terenie gminy w celu wspierania osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. W zakresie pomocy społecznej mieszkańcy Tulec mają możliwość korzystania ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie. W 2007 roku mieszkańcy Tulec pobrali świadczenia pieniężne w wysokości: 368093,20 zł, w tym świadczenia rodzinne na kwotę: 327844 +453 składka zdrowotna + 6000 zaliczka alimentacyjna i dodatki mieszkaniowe 18661,00zł.

Na przestrzeni 4 lat, od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku, liczba bezrobotnych na terenie gminy Kleszczewo zmniejszyła się ze 103 do 69 osób. Analizując dane można jednak zauważyć, iż liczba bezrobotnych kobiet (40 osób) wśród bezrobotnych jest wysoka, co jest zjawiskiem niekorzystnym.

Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia wynosi:

  - Gmina Kleszczewo		3,47 %

  - w powiecie poznańskim		4,5 %

  - w woj. wielkopolskim		8,2%

  - w kraju				11,7 %

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu nie prowadzi statystyk bezrobocia dla poszczególnych miejscowości na terenie gminy Kleszczewo.

Ochrona zdrowia

Na terenie miejscowości Tulce funkcjonuje ośrodek zdrowia oraz punkt apteczny. Mieszkańcy mogą także korzystać z usług ośrodka zdrowia i apteki znajdujących się w miejscowości Nagradowice.

Placówki oświatowe

Edukacja dzieci i młodzieży na terenie gminy odbywa się na poziomie przedszkolnym, szkolnym i gimnazjalnym. W zakresie edukacji przedszkolnej mieszkańcy gminy mają możliwość korzystania z placówek przedszkolnych w Kleszczewie, Tulcach lub Ziminie. W miejscowości Tulce działa Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Kraina”. W zakresie edukacji szkolnej na terenie gminy działają dwa Zespoły Szkół w Kleszczewie i Tulcach (szkoła podstawowa i gimnazjum) oraz Szkoła Podstawowa w Ziminie prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury Na Wsi. Zespoły szkół w Kleszczewie i Tulcach, podobnie jak w Ziminie wyposażone są w hale sportowe, świetlice, stołówki, pracownie komputerowe, sale językowe, biblioteki (pełniące jednocześnie funkcje bibliotek publicznych), sale tematyczne i laboratoryjne. Szkoły objęte są monitoringiem dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci. Dzieci z miejscowości Tulce uczęszczają do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w swojej miejscowości..

Mieszkańcy wsi korzystają także z oferty Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie, gdzie działają koła recytatorskie, plastyczne, szachowe czy flażoletowe. Przy zespole szkół w Kleszczewie działają drużyny harcerskie i zuchowe. W gminie odbywają się różnorakie imprezy – począwszy od lokalnych występów zespołów śpiewaczych, czy akademii i konkursów aż po  festyny z występami gwiazd estrady oraz licznymi atrakcjami, sportowe rozgrywki ogólnopolskie i imprezy artystyczne o randze wojewódzkiej czy powiatowej. Urząd Gminy wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu tworzy i wydaje lokalny miesięcznik „Samorząd”, w którym publikowane są najważniejsze wydarzenia z życia gminy.

## III.5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Gospodarka wodno - ściekowa

Zwodociągowanie na terenie całej gminy Kleszczewo jest pełne. Wodociąg WCHiRZ Tulce składa się z 2 studni o zatwierdzonych zasobach wody w kategorii „B” w wysokości Qe = 16,0 m3/h, stacji wodociągowej o wydajności 250,0 m3/h, czyli 10,4 m3/h oraz zbiornika wyrównawczego wody o pojemności V = 100,0 m3. Obecna produkcja wody na stacji wynosi 120,0 m3/d (czyli 5,0 m3/h). Woda pitna jest rozprowadzana do mieszkańców siecią wodociągową o średnicy Ø100 o długości 10,0 km. Mieszkańcy osiedla Kwiatowego natomiast korzystają z wody dostarczanej z sieci miejskiej miasta Poznania, administrowanej przez AQUANETU. Wodociąg współpracuje z wodociągiem w Gowarzewie. Stan techniczny wodociągu wymaga remontu starszych odcinków.

Gmina Kleszczewo kładzie duży nacisk na ochronę środowiska, a więc przede wszystkim wód powierzchniowych i podziemnych. W tym celu w Tulcach powstała mechaniczno-biologiczna oczyszczalnie ścieków typu bioblok. Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w północno-zachodniej części wsi, natomiast przepompownia główna tłocząca ścieki ze wsi na oczyszczalnię posiada lokalizację w południowej części wsi – przy drodze do Żernik. Istniejąca oczyszczalnia posiada przepustowość Qd  = 300,0 m3/d. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest ciek Michałówka będący dopływem rzeki Kopla.

Długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wynosi 17,771 km, a ilość odbiorców – 522. Wieś Tulce jest częściowo skanalizowana a w części miejscowości zrzut ścieków następuje jeszcze do szczelnych zbiorników bezodpływowych.  W najbliższych latach planowana jest budowa i remont sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości. Realizacja inwestycji zdecydowanie przyczyni się do poprawy komfortu i standardu życia mieszkańców.

Gospodarka odpadami

Zasady utrzymywania czystości i porządku na terenie miejscowości funkcjonują w oparciu o  „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kleszczewo” podjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XLV/221/2006r. z dnia 08 maja 2006r.

Mieszkańcy mają możliwość korzystania z usług firm wywożących odpady, posiadających zezwolenie Wójta Gminy Kleszczewo. Umowy na wywóz odpadów komunalnych w miejscowości posiada 70% zamieszkanych nieruchomości.

Ponadto wszyscy mieszkańcy mają dostęp do selektywnej zbiórki odpadów do pojemników rozstawionych na terenie każdej miejscowości. Mieszkańcy są zachęcani do gromadzenia selektywnych odpadów w workach  tzw. zbiórka „u źródła”.

Drogi i transport

Drogi wojewódzkie:

nr 433, Swarzędz–Tulce–Gądki, 2,7km

Drogi powiatowe:

- nr 32238P, Tulce - Gowarzewo, 2,26km,

- nr 32238P, Poznań-Tulce, 1,7km

- nr 32240P, Tulce-Nagradowice- Bugaj, 1,9km

Drogi gminne

- nr 329008P, Tulce-Działki, 0,833km

- nr 329009P, Tulce-Żerniki (Kalinowa), 0,42km

- nr 329018P, Tulce-Robakowo, 1,4km

- nr 329019P, Tulce-Komorniki, 1,5km

- nr 329023P, Szewce-Tulce, 1,53km

Drogi osiedlowe, polne i inne:

- polne i osiedlowe 11,93km

Telekomunikacja

Z usług telefonii stacjonarnej w 2007 roku korzystało według danych z gminnej książki telefonicznej 307 abonentów. Centrala telefoniczna pracuje w ruchu automatycznym międzymiastowym na łączach światłowodowych zapewniającą wysoką jakość połączeń krajowych oraz międzynarodowych. Ponadto teren miejscowości pokryty jest zasięgiem wszystkich operatorów sieci telefonii komórkowej działających na terenie Polski. Poziom sygnału jest dobry. Brak jest danych na temat liczby użytkowników.

Gazownictwo

Tulce są miejscowością zgazyfikowaną. Gaz rozprowadzany jest siecią rozdzielczą średniego ciśnienia z zastosowaniem indywidualnych reduktorów domowych. Rozprowadzany jest gaz ziemny zaazotowany podgrupy GZ-35 wg PN-87/C-96001 o wartości opałowej 26 MJ/m3n. Źródłem gazu ziemnego jest istniejąca stacja redukcyjna wysokiego ciśnienia o przepustowości 6300 m3/h w miejscowości Tulcach.

## III.6. GOSPODARKA I ROLNICTWO

Tabela 10. Gospodarka i rolnictwo

| #### Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Gospodarka, rolnictwo |  |  |  |  |
| specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe) |  |  |  | X |
| firmy produkcyjne i zakłady usługowe |  |  |  | X |
| możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne |  | X |  |  |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie

Gmina Kleszczewo ma charakter typowo rolniczy i charakteryzuje się wysoką jakość gleb. W gminie występują liczne gospodarstwa rolne o średniej i dużej powierzchni, niewiele odbiegającej od średniej w krajach Unii Europejskiej. Rolnictwo zajmuje czołowe miejsce pośród działalności gospodarczej mieszkańców Gminy Kleszczewo. Pomimo słabszej jakości gleb w porównaniu do innych miejscowości gminy na terenie Tulec znajduje się 35 gospodarstw rolnych, co stanowi 8,22% gospodarstw w gminie.

W ostatnim czasie obok rolnictwa coraz bardziej na znaczeniu zyskują usługi i handel. Wśród 150 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych oprócz placówek handlowych i gastronomicznych znaleźć można podmioty branży stolarskiej, ślusarskiej i tapicerskiej oraz szereg innych drobnych zakładów usługowych.

Do rozwoju i zmiany charakteru gminy przyczynia się przede wszystkim bezpośrednie sąsiedztwo miasta Poznania, dobrze rozwinięta lokalna baza oświatowa i kulturalno – sportowa na terenie gminy, a także stale rozwijająca się infrastruktura techniczna i aktualny dla terenu całej gminy plan zagospodarowania przestrzennego. Ważkie znaczenie z punktu widzenia rozwoju gospodarczego ma wyjątkowo dobre położenie komunikacyjne – autostrada A2, który przecina gminę oraz planowana budowa drogi ekspresowej S5. Mało urozmaicony krajobraz oraz brak atrakcyjnych turystycznie miejsc nie sprzyjają rozwojowi turystyki.

## III.7. KAPITAŁ SPOŁECZNY I LUDZKI

Tabela 11. Kapitał społeczny i ludzki

| #### Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Ludzie, organizacje społeczne |  |  |  |  |
| OSP | x |  |  |  |
| Koło Gospodyń Wiejskich |  | x |  |  |
| Stowarzyszenia |  |  |  | x |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie

Spośród organizacji pozarządowych działających na terenie miejscowości można wymienić Klub Rekreacyjno – Sportowy „DRAGON TULCE założony 17 września 2002. Na uwagę zasługuje także działalność Caritas Poznań, która ma swoją filię w Tulcach.

Tulce posiadają również wystarczającą jak na potrzeby miejscowości ilość punktów gastronomicznych, obiektów obsługi ruchu turystycznego o dobrym stanie technicznym, a także zaplecze agroturystyczne. W celu jeszcze większego uatrakcyjnienia miejscowości zarówno dla mieszkańców, jak turystów planuje się w najbliższym czasie rozbudowę szlaków rowerowych łączących Tulce z sąsiednimi miejscowościami, w tym z miastem Poznań.

## III.8. SĄSIEDZI I PRZYJEZDNI

Tabela 12. Sąsiedzi i przyjezdni

| Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sąsiedzi i przyjezdni |  |  |  |  |
| korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, arteria komunikacyjna, atrakcja turystyczna) |  |  |  | X |
| ruch tranzytowy |  |  |  | X |
| przyjezdni stali i sezonowi |  |  | X |  |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie

Niewątpliwym atutem miejscowości jest bliskość aglomeracji poznańskiej (15 km) a tym samym dostępność miejsc pracy dla mieszkańców. Bodźcem inwestycyjnym może być także planowana budowa zjazdu z autostrady A2 na terenie gminy.

# IV. DIAGNOZA  AKTUALNEJ SYTUACJI WSI

| Wyszczególnienie | Opis |
| --- | --- |
| Co wyróżnia wieś? | Atrakcyjne położenie, bliskość aglomeracji poznańskiej, dostęp do dróg wojewódzkich i powiatowych, dogodne połączenia komunikacyjne |
| Jakie pełni funkcje? | Mieszkalne, usługowe, edukacyjne, rekreacyjne |
| Kim są mieszkańcy? | Mieszkańcami są głównie przedsiębiorcy, nauczyciele, urzędnicy, rolnicy, osoby zatrudnione w sektorze prywatnym |
| Jak są zorganizowani? | Rada Sołecka, Stowarzyszenie, Koła Gospodyń Wiejskich, Zespoły Wokalne |
| Jakie jest źródło utrzymania? | Praca w Poznaniu, gminnych jednostkach organizacyjnych, przedsiębiorstwach i instytucjach na terenie wsi i gminy, własna działalność gospodarcza i rolnicza |
| Jakie jest rolnictwo i gospodarka? | Średnia i słąba jakość gleb – klasa bonitacyjna IIIa, IIIb, IVa, IVb, V, VI Na Terenie Tulec zlokalizowana jest prawie połowa wszystkich przedsiębiorców z gminy (150 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych) |
| Jakie obyczaje i tradycje są kultywowane? | tradycja Kultu Maryjnego, Sanktuarium Maryjne - odpusty, festyny |
| Jaki jest stan zabytków? | zabytki są systematycznie restaurowane; wymagają renowacji |
| Jaki jest stan infrastruktury technicznej? | Wieś częściowo skanalizowana, część wymaga znacznych nakładów, wodociąg wymaga wymiany; zły stan dróg |
| Co proponujemy dzieciom i młodzieży? | W miejscowości znajduje się Zespół Szkół (szkoła podstawowa, gimnazjum). Szkoła jest dobrze wyposażona, organizowane są zajęcia pozalekcyjne, dostępna hala sportowa, strzelnica, salka wiejska, salka Caritas |
| Jakie są powiązania komunikacyjne? | Powiązania komunikacyjne wewnątrzgminne oraz w kierunku Poznania, Środy Wlkp. i Swarzędza |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie

# V. MOCNE I SŁABE STRONY MIEJSCOWOŚCI

| MOCNE STRONY |  | SŁABE STRONY |
| --- | --- | --- |
| - Istniejące uzbrojenie techniczne (wodociąg, gazociąg, elektroenergetyka, telekomunikacja) - Bliskość aglomeracji poznańskiej – dostęp do ośrodka akademickiego, kulturalnego oraz infrastruktury obsługi biznesu. - Dogodne połączenia komunikacyjne z Poznaniem. - Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. - Istniejąca autostrada A2 i planowana budowa drogi S5. - Potencjał osób w wieku produkcyjnym. - Możliwość rozwoju agroturystyki. - Funkcjonuje parafia. - Czyste środowisko przyrodnicze z punktu widzenia rozwoju produkcji, w tym tzw. zdrowej żywności - Brak przemysłu szkodliwego dla środowiska. |  | - Niedostateczne zaplecze obiektów kulturalnych. - Brak ścieżek rowerowych. - Brak ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci. - Niski poziom przedsiębiorczości - Niedostatecznie rozwinięta baza rekreacyjno – sportowej. - Niedostateczna jakość chodników oraz dróg. - Niedostateczna ilość punktów handlowych i usługowych. - Niedostateczna sieć kanalizacji sanitarnej. |
| SZANSE | ZAGROŻENIA |  |
| - Pozyskanie środków z funduszy europejskich na finansowanie inwestycji gminnych. - Możliwość rozwoju turystyki, agroturystyki. - Rozwój sektora małej przedsiębiorczości. - Duża podaż wysokowykwalifikowanej siły roboczej - Uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne. - Rozwój budownictwa mieszkaniowego. - Wzrost atrakcyjności terenów w związku z planowaną budową drogi S5. - Przygotowane planistyczne tereny przeznaczone pod aktywizację gospodarczą i budownictwo mieszkaniowe. - Budowa zbiornika retencyjnego Komorniki-Tulce. - Wykorzystanie potencjału produkcji rolnej poprzez rozwój rolnictwa. | - Brak środków finansowych umożliwiających samodzielną realizację inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, drogowej, społecznej. - Wzrost zanieczyszczeń w związku z rozwojem sieci dróg i aktywizacja gospodarczą. - Migracja młodych, wykształconych mieszkańców. |  |

# VI. WIZJA ROZWOJU WSI

| Wyszczególnienie | Opis |
| --- | --- |
| Co ma wyróżniać wieś? | Turystyczny charakter wsi, dalszy rozwój małej przedsiębiorczości |
| Jakie ma pełnić funkcje? | Usługi mieszkalne, rekreacyjne, edukacyjne, usługowe, agroturystyczne, turystyczne |
| Kim mają być mieszkańcy? | Zintegrowaną społecznością |
| W jaki sposób maja być zorganizowani mieszkańcy i wieś? | Ważna jest ciągła integracja mieszkańców. Ważne jest też podtrzymywanie tradycji lokalnych, czynne uczestnictwo w życiu wsi i gminy. |
| Co ma być źródłem utrzymania? | Własna działalność gospodarcza w zakresie usług, handlu, rolnictwa, turystyki, praca w sektorze prywatnym. |
| Jakie ma być rolnictwo i gospodarka? | Zmodernizowane, nowoczesne, efektywne rolnictwo odpowiadające oczekiwaniom lokalnej społeczności, dobrze rozwinięty sektor małych i średnich przedsiębiorstw |
| Jakie obyczaje i tradycje powinny być kultywowane? | Większe kultywowanie tradycji lokalnych |
| Jaki powinien być stan otoczenia i środowiska? | W pełni skanalizowana wieś, dobra jakość dróg |
| Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży? | Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego, placu zabaw, stref rekreacji, działalność świetlicy wiejskiej, rozszerzenie oferty dla dzieci i młodzieży. |
| Jakie mają być powiązania komunikacyjne? | Tańsze połączenia komunikacyjne na terenie gminy i z Poznaniem |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z UG w Kleszczewie

# VII. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

| Nazwa planowanego zadania | Cel i przeznaczenie | Przewidywany czas realizacji | Szacowany koszt realizacji [zł] | Możliwe źródła dofinansowania zadań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa ulic osiedlowych | - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego - Polepszenie komunikacji - Poprawa stanu infrastruktury drogowej Elementy projektu: - jezdnie i chodniki - nawierzchnia z kostki betonowej lub asfaltu | 2008-2015 | 11.000.000.00 | - wkład własny (budżet gminy) |
| Budowa dwóch placów zabaw | - Powstanie strefy otwartej rekreacji - Poprawa stanu infrastruktury społeczno – rekreacyjnej, - Stworzenie warunków bezpiecznej zabawy i wypoczynku dla dzieci w bezpiecznym miejscu Elementy projektu: - zestaw urządzeń zabawowych, trawnik, chodnik, ogrodzenie, drzewa i krzewy | 2008-2009 | 106.000,00 | - PROW 2007-2013, działanie: Odnowa i rozwój wsi - Wkład własny (budżet gminy) |
| Rozbudowa Zespołu Szkół | - Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej - Wzrost poziomu życia mieszkańców, zwłaszcza dzieci Projekt: Budowa nowego skrzydła dydaktycznego oraz rozbudowa skrzydła przedszkola | 2013 - 2015 | 2.000.000,00 | - WRPO 2007-2013 - wkład własny (budżet gminy) |
| Budowa boiska piłkarskiego | - Wzrost dostępu do infrastruktury sportowo – rekreacyjnej - Promocja zdrowego trybu życia i aktywnych form spędzania czasu wolnego - Poprawa stanu infrastruktury rekreacyjno – sportowej Projekt: Budowa trawiastego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego i zapleczem szatniowo-sanitarnym | 2013 – 2015 | 800.000,00 | - Program „Moje boisko – Orlik 2012” - WRPO 2007-2013 - PROW 2007-2013, działanie: Odnowa i rozwój wsi - wkład własny (budżet gminy) |
| Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego | - Wzrost dostępu do obiektów spełniających funkcje sportowo – rekreacyjne - Promocja zdrowego trybu życia i aktywnych form spędzania czasu wolnego - Poprawa stanu infrastruktury rekreacyjno – sportowej Projekt: Budowa płyty boiska piłkarskiego z trybunami, boiska ze sztuczną trawą, kortów tenisowych i boiska do małych gier oraz amfiteatru do imprez plenerowych. | 2009-2013 | 3.500.000,00 | - Program „Moje boisko – Orlik 2012” - WRPO 2007-2013 - PROW 2007-2013, działanie: Odnowa i rozwój wsi - wkład własny (budżet gminy) |
| Zagospodarowania terenu w rejonie kościoła, stawu, budynku „Nad Stawem” | - Wzrost estetyki przestrzeni publicznej - Poprawa sytuacji przestrzennej miejscowości - Poprawa funkcjonowania miejsc rekreacyjnych Elementy projektu: - nasadzenie drzew i krzewów liściastych -wykonanie trawników -zamontowanie ławek - budowa ścieżek spacerowych i mostków | 2009-2012 | 160.000,00 | - PROW 2007-2013, działanie: Odnowa i rozwój wsi - wkład własny (budżet gminy) |
| Renowacja muru przy kościele (własność parafii) | - Poprawa stanu architektury sakralnej - Wzrost estetyki przestrzeni publicznej - Poprawa sytuacji przestrzennej miejscowości Elementy projektu: - rozbiórka starego muru, wzmocnienie fundamentów, ścianki oporowe, postawienie nowego muru | 2009-2013 | 724.977,00 | - PROW 2007-2013, działanie: Odnowa i rozwój wsi - WRPO 2007-2013 - wkład własny (budżet gminy) |
| Budowa retencyjnego zbiornika wodnego (z udziałem WZJMW) | - Poprawa stanu środowiska przyrodniczego - Wzrost dostępności do miejsc rekreacyjnych Projekt: wykonanie zbiornika retencyjnego oraz zagospodarowanie terenów rekreacyjnych | 2009-2012 | 15.000.000,00 | - WRPO 2007-2013 - wkład własny (budżet gminy) |
| Budowa ścieżki rowerowej | - Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości - Polepszenie stanu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Projekt: Tulce Poznań 2 km | 2010 – 2015 | 274.125,00 | - PROW 2007-2013, działanie: Odnowa i rozwój wsi - wkład własny (budżet gminy |
| Remont ulicy Gospodarczej | - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego - Polepszenie komunikacji - Poprawa stanu infrastruktury drogowej | 2008 - 2013 | 30.726,50 | - WRPO 2007-2013 - wkład własny (budżet gminy) |
| Budowa dróg | - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Polepszenie komunikacji - Poprawa stanu infrastruktury drogowej | 2013 – 2015 | 275.000,00 | - WRPO 2007-2013 - wkład własny (budżet gminy) |
| Naprawa kanalizacji burzowej | - Poprawa jakości środowiska przyrodniczego - Wzrost poziomu życia mieszkańców miejscowości Projekt: Budowa wpustów ulicznych z separatorami piasku, odmulanie czyszczenie i udrażnianie kanałów deszczowych | 2013 – 2015 | 150.000,00 | - WRPO 2007-2013 - PO IiŚ - PROW 2007-2013, działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - wkład własny (budżet gminy) |
| Budowa sieci kanalizacyjnej | - Poprawa jakości środowiska przyrodniczego - Wzrost poziomu życia mieszkańców miejscowości Elementy projektu: - wymiana rur wodociągowych zawierających azbest - budowa kolektora przesyłowego wraz z przepompownią, oraz skanalizowanie terenów nieskanalizowanych | 2010 – 2015 | 4500000,00 | - WRPO 2007-2013 - PO IiŚ - PROW 2007-2013, działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - wkład własny (budżet gminy) |

# VIII. ZARZĄDZANIE

### VIII.1. WDRAŻANIE

Stworzenie systemu zarządzania realizacją Planu ma decydujący wpływ 
na utrzymanie wysokiej dynamiki w całym procesie wdrażania. System, o którym mowa to przede wszystkim:

- doskonalenie istniejących i tworzenie nowych instrumentów realizacji,

- monitorowanie realizacji celów i projektów,

- zmiany i aktualizacja Planu.

Instrumenty realizacji

Najważniejszym narzędziem realizacji Planu jest budżet gminy. Stopniowe tworzenie budżetu zadaniowego powinno usprawnić zarządzanie środkami publicznymi oraz stworzyć czytelny obraz operacji finansowych przeprowadzanych przez Radę Gminy. Dynamika wdrażania Planu ma swoje odzwierciedlenie w kolejnych budżetach. Zadania wynikające z Planu realizowane ze środków budżetowych można stosunkowo łatwo zidentyfikować.

Kolejnym instrumentem jest tworzenie dobrego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości, wyzwalanie lokalnych inicjatyw gospodarczych. Usatysfakcjonuje to mieszkańców pod względem rynkowym jak i ekonomicznym oraz przysporzy budżetowi kolejnych podatników.

Ważne jest także stosowanie tak zwanego „montażu finansowego” przy dużych inwestycjach, to znaczy kumulacji środków pochodzących z różnych źródeł na realizację kolejnych zadań wynikających z planu.

W końcu istotne jest stworzenie odpowiedniego systemu marketingu miejscowości i gminy jako całości, (osiągnięcia samorządu, lokalnych przedsiębiorców, organizacji społecznych, mieszkańców i zasobów). Ułatwi to prowadzenie promocji wewnętrznej - skierowanej do mieszkańców gminy oraz promocji zewnętrznej.

### VIII.2. MONITOROWANIE

Monitoring wspomaga proces zarządzania i dostarcza informacji o postępie realizacji 
i efektywności wdrażania zadań wynikających z Planu - począwszy od pojedynczego projektu, poprzez cel i priorytet, a skończywszy na osiąganych efektach. W zależności od charakteru dostarczanych danych, monitoring dzielimy na rzeczowy i finansowy.

Monitoring rzeczowy

Monitoring rzeczowy dostarcza danych obrazujących postęp we wdrażaniu Planu oraz umożliwiających ocenę jego wykonania w odniesieniu do celów w Planie. Dane skwantyfikowane, obrazujące postęp we wdrażaniu oraz rezultaty tych działań zostały podzielone na trzy kategorie:

#### Wskaźniki produktu

Odnoszą się one do rzeczowych efektów działalności. Liczone są w jednostkach materialnych, np. długość nowo budowanych dróg; liczba budynków poddanych renowacji; ilość firm, które otrzymały pomoc, itp.

#### Wskaźniki rezultatu

Odpowiadają one bezpośrednim i natychmiastowym efektom wynikającym z wdrożenia Planu. Takie mierniki mogą przybierać formę wskaźników materialnych (skrócenie czasu podróży, liczba mieszkańców objętych selektywną zbiórką odpadów, liczba wypadków drogowych, itp.) lub finansowych (zwiększenie sprzedaży eksportowej firm objętych danym działaniem, zmniejszenie nakładów na bieżące remonty obiektów zabytkowych itp.).

#### Wskaźniki oddziaływania

Obrazują one konsekwencje Planu wykraczające poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich beneficjentów. Oddziaływanie może odnosić się do efektów związanych bezpośrednio z podjętym działaniem, chociaż pojawiających się po pewnym czasie (oddziaływanie bezpośrednie), jak i do efektów długookresowych, oddziałujących na szerszą populację i pośrednio tylko wynikających ze zrealizowanego działania (oddziaływanie pośrednie). Przykładowe wskaźniki oddziaływania to liczba innowacji wprowadzonych przez wsparte firmy czy instytucje w czasie 18 miesięcy po zakończeniu projektu (oddziaływanie bezpośrednie), czy wskaźnik zatrudnienia 24 miesiące od zakończenia realizacji projektu (oddziaływanie pośrednie).

Monitoring finansowy

Monitoring finansowy dostarcza danych dotyczących finansowych aspektów realizacji Planu, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania przeznaczonych na niego środków. Wójt Gminy prowadzi ciągły monitoring finansowy podjętych zadań, sporządza raporty, które prezentuje Radzie Gminy podczas kolejnych planowych Sesji Rady (wydatki poniesione w okresie objętym raportem, wydatki poniesione od początku realizacji zadania, stopień realizacji zadania w %).

Sposoby oceny planu odnowy

Ocena planu prowadzona będzie na podstawie składanych raportów z prowadzonego, monitoringu rzeczowego i finansowego, opisu rozbieżności, jeśli takie powstaną pomiędzy planem a wdrożeniem zadania oraz analizą przyczyn i skutków rozbieżności. Dodatkowo raporty zawierać będą informacje nt. postępu realizacji planu finansowego w okresie sprawozdawczym oraz prognozę w tym zakresie na rok następny. Miernikami w prowadzonej ocenie będą wskaźniki np. nakład finansowy na 1 km drogi. Ocena dokonana będzie w sprawozdaniu rocznym, które Wójt Gminy składa Radzie Gminy podczas sesji, na której udzielane jest absolutorium za działania          w roku poprzednim. Ocena szczegółowa zadań wynikających z Planu nastąpi po zakończeniu          i rozliczeniu inwestycji.

Informacje na temat Planu Odnowy Miejscowości Tulce będą upowszechniane za pośrednictwem prasy regionalnej i lokalnej oraz zwyczajowo na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy oraz bezpośrednio przez władze gminy na różnego typu zebraniach.