## Harmonogram
Załącznik 1 Harmonogram rzeczowo-finansowy
L.p. | Działanie | Beneficjent | Okres realizacji |  | Stan realizacji | WPF | Źródło finansowania | Wskaźniki monitorowania | Szacunkowy koszt realizacji działania [PLN] | Oczekiwane efekty realizacji działania
|  |  | Początek | Koniec | [5 empty] | Ograniczenie zużycia energii [MWh/rok] | Ograniczenie emisji [Mg CO2/rok] | Produkcja energii z OZE [MWh/rok] | Koszt efektu ekologicznego [PLN/Mg CO2]
Energetyka | [8 empty] | 7100000 | 192 | 505 | 337 | 14059.4059
1 | Instalowanie odnawialnych źródeł energii tj. modułów fotowoltaicznych „PV” | Gmina Kleszczewo | 2015 | 2020 | planowane | nie | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Łączna moc zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych [kWp] 2. Produkcja energii elektrycznej z systemów fotowoltaicznych [MW/rok] | 2100000 | 0 | 274 | 337 | 7664.2336
2 | Montaż nowych lamp oświetleniowych typu LED | Gmina Kleszczewo, Powiat Poznański, Samorząd Wojewódzki | 2015 | 2020 | planowane | nie | środki własne, środki zewnętrzne | Ilość zamontowanych lamp oświetleniowych typu LED [szt.] | 5000000 | 192 | 231 | 0 | 21645.0216
Budownictwo i gospodarstwa domowe | [8 empty] | 10000000 | 207 | 49 | 0 | Nie oszacowano
3 | Termomodernizacja i modernizacja energetyczna budynków | Gmina Kleszczewo | 2015 | 2020 | planowane | nie | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych kompleksowej termomodernizacji [m2] 2. Moc zmodernizowanych systemów grzewczych [kW] | 10000000 | 207 | 49 | 0 | -
Transport | [8 empty] | 83749000 | 44084 | 11607 | 0 | 7215.3873
4 | Budowa i modernizacja dróg | Gmina Kleszczewo, Powiat Poznański, Samorząd Wojewódzki | 2015 | 2020 | planowane | nie | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Długość nowych/zmodernizowanych odcinków dróg [km] | 44500000 | 5814 | 1499 | 0 | 29686.4576
5 | Budowa parkingu przesiadkowego służącego obsłudze zbiorowego transportu publicznego (w ramach Strategii ZIT) | Gmina Kleszczewo, Powiat Poznański, Samorząd Wojewódzki | 2015 | 2020 | planowane | nie | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Całkowita liczba osób korzstajacych z parkingów przy centrach przesiadkowych 2. Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji publicznej [szt.] | 350000 | 276 | 71 | 0 | 4929.5775
6 | Budowa centrum przesiadkowego służącego obsłudze zbiorowego transportu publicznego | Gmina Kleszczewo | 2015 | 2020 | planowane | nie | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Całkowita liczba osób korzystających z centrów przesiadkowcyh 2. Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.] | 244000 | 2760 | 738 | 0 | 330.6233
7 | Modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego do obsługi i konserwacji taboru + zakup 8 autobusów (w ramach Strategii ZIT) | Gmina Kleszczewo | 2017 | 2020 | planowane | nie | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych połączeń transportu publicznego [km] 2. Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym [szt.] | 12300000 | 408 | 339 | 0 | 36283.1858
8 | Rozbudowa ścieżek rowerowych | Gmina Kleszczewo | 2015 | 2020 | planowane | nie | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych ścieżek rowerowych [km] 2. Liczba mieszkańców korzystających z ścieżek rowerowych | 26155000 | 34826 | 8960 | 0 | 2919.0848
9 | Wprowadzenie niskoemisyjnych zamówień publicznych w obszarze transportu publicznego oraz floty pojazdów służbowych gminy | Gmina Kleszczewo, Zakład Komunalny w Kleszczewie | 2015 | 2020 | planowane | nie | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Ilość zrealizowanych zamówień publicznych [szt.] | 200000 | pośrednie | pośrednie | 0 | -
Lasy i tereny zielone | [8 empty] | 1500000 | 0 | 15.4 | 0 | 97402.5974
10 | Zagospodarowanie parków w gminie Kleszczewo | Gmina Kleszczewo | 2015 | 2020 | planowane | nie | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Powierzchnia parku pod cele rekreacyjne [km2] 2. Ilość osób korzystających z parków w ciągu roku [szt.] | 1500000 | 0 | 15.4 | 0 | 97402.5974
Przemysł | [8 empty] | Na obecną chwilę nie przewidziano zadań do realizacji w tym obszarze
Gospodarka odpadami | [8 empty] | 800000
11 | Realizacja niskoemisyjnej gospodarki odpadami | Gmina Kleszczewo | 2015 | 2020 | planowane | nie | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Liczba akcji informacyjnych [szt.] 2. Ilość pozyskanych dofinasowań [szt.] | 800000 | pośrednie | pośrednie | 0 | Nie oszacowano
Edukacja i dialog społeczny | [8 empty] | 1500000 | 1430 | 702 | 0 | Nie oszacowano
12 | Edukacja ekologiczna | Gmina Kleszczewo | 2015 | 2020 | planowane | nie | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Liczba osób objętych kampaniami edukacyjnymi [osoba/rok] 2. Liczba opracowanych i wydrukowanych materiałów edukacyjnych [szt.] | 1500000 | 1430 | 702 | 0 | Nie oszacowano
Administracja publiczna | [8 empty] | 1500000
13 | Niskoemisyjna działalność gminy | Gmina Kleszczewo | 2015 | 2020 | planowane | nie | środki własne, środki zewnętrzne | 1. Ilość przeprowadzonych akcji informacyjnych [szt.] 2. Ilość wydrukowanych materiałów informacyjno-promocyjnych [szt.]. | 1500000 | pośrednie | pośrednie | 0 | Nie oszacowano
SUMA | [8 empty] | 105349000 | 45913 | 12878.4 | 337 | 8180.2864