# Załącznik Nr 9 do SIWZ                                                                             WZÓR UMOWY

UMOWA NR : 272/…./2016

Zawarta w dniu …………………2016 r.  w Kleszczewie pomiędzy

Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu, ul . Poznańska 6,

reprezentowanym przez dyrektora jednostki

Michała Żelazka,

zwaną dalej Inwestorem,

a

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

NIP ………………………., REGON …………………………….

w imieniu, której działa …………………………………………..

zwanym w dalszej części Wykonawcą

zawarta została umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą:

Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoków w dal wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych” w ramach zadania: „Budowa obiektu lekkoatletycznego na stadionie gminnym w Kleszczewie” obejmującej:

- Geodezyjne wytyczenie obrysu powierzchni poliuretanowej

- Wykonanie korytowania pod bieżnie

- Wykonanie instalacji odwodnienia bieżni, osadzenie elementów odwodnienia liniowego i osadzenie obrzeży. Wykonanie warstwy podbudowy z piasku z jego zagęszczeniem

- Wykonanie podbudowy z betonu zbrojonego zbrojeniem rozproszonym na geowłókninie (wypełnienie pozostałych warstw podbudów polbruku, wypełnienie podbudów nawierzchni poliuretanowej)

- Wykonanie nawierzchni z polbruku, z piasku płukanego

- Wykonanie warstwy elastycznej na całej powierzchni bieżni

- Wykonanie nawierzchni poliuretanowej

- Malowanie linii bieżni

- Przygotowanie podłoża pod trawę – rozłożenie nawierzchni trawiastej

- Uporządkowanie terenu

2. Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i specyfikacji istotnych warunków zamówienia - SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązuje się do  wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót  z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz przestrzegania zasad i obowiązków określonych w przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zmianami) i przepisami wykonawczymi tej ustawy.

4. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia harmonogramu robót budowlanych i dostarczenia go inwestorowi przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia dokumentacji powykonawczej w ilości 2 szt. i dostarczenia po zakończeniu robót, dokumentów wymaganych przez Prawo Budowlane.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy.

- Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż  w dniu 15.08.2016 r.

3.  Za zakończenie wykonania   przedmiotu umowy  uznaje się datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru  końcowego  obejmującego wszystkie   czynności , których  wykonanie w ramach niniejszej Umowy  ciąży na Wykonawcy, a w  szczególności:

- wykonanie robót budowlanych i innych czynności,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- uzyskanie przez Wykonawcę wszystkich przewidzianych w obowiązującym prawie atestów i zezwoleń, badań i sprawdzeń dotyczących przedmiotu umowy.

- przedstawienie i uzyskanie od Inwestora akceptacji zakresu  wykonanych robót budowlanych i ich ostatecznych kosztów zgodnych z kosztorysem ofertowym

- w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych robót dodatkowych z wcześniejszą  ich akceptacją przez Inwestora załączenie przez Wykonawcę również wcześniej zaakceptowanego kosztorysu na przedmiotowe roboty. Dokument ten musi być sporządzony przez kierownika budowy i przez niego podpisany ponadto opatrzony podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej do jego reprezentowania.

4. Dopuszcza się zmianę terminu zakończenia robót:

## a) w przypadku wstrzymania lub przerwania robót, znajdującego potwierdzenie odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub  Protokołem Konieczności lub innym dokumentem, wskutek:

- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych  nieprzewidzianych zdarzeń losowych (m. in. uniemożliwiających dalsze prowadzenie robót budowlanych),

- zawieszenia robót przez Inwestora,

- wystąpienia wykopalisk lub awarii uniemożliwiających wykonywanie robót,

- zmian w dokumentacji projektowej, dokonanych na wniosek Inwestora   lub Wykonawcy,

- siły wyższej itp.

W powyższych przypadkach dopuszcza się zmianę terminu zakończenia robót o czas uzasadnionej przerwy w robotach, o czas niezbędny do przywrócenia realizowanego przedmiotu zamówienia do stanu przed wstrzymaniem robót, o czas potrzebny na uzyskanie zgody lub niezbędnych pozwoleń, na wprowadzenie koniecznych zmian lub inne okoliczności, poparte odpowiednimi dokumentami, wyłącznie za zgodą obu stron (w formie pisemnego aneksu).

## b) w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych robót dodatkowych znajdujące potwierdzenie odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub  Protokołem Konieczności lub innym dokumentem.

§ 3

Obowiązki Inwestora

Do obowiązków Inwestora należy:

  - powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego

  - odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

  - terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace;

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przejęcie terenu robót od Inwestora;

- powołanie kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej (kanalizacyjnej)

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- zabezpieczenie i (lub) wygrodzenie terenu robót;

- zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

- wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zmianami) okazania, na każde żądanie Inwestora lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

- zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

- jako wytwarzającego odpady –przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

  - Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze  zmianami),

  - Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami),

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Inwestora lub mające związek z prowadzonymi robotami;

- terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz

oświadczenie, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową 
 i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w ich bezpośrednim otoczeniu, przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze a także aprobat technicznych użytych materiałów i urządzeń

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

- ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

- niezwłoczne informowanie Inwestora o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjno drogowej oraz w specjalności sanitarnej

  - zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa wyżej w zdaniu poprzedzającym, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Inwestora. Inwestor zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

  - zaakceptowana przez Inwestora zmiana którejkolwiek z osób, 
o których mowa wyżej winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy;

- Wykonawca ma obowiązek posiadać opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia na kwotę nie niższą niż:   1.000.000,00 zł.

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym wraz z robocizną, w wysokości …………….. netto (słownie: …………………………00/100 zł netto). Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości  23% to jest …………… złotych. Łącznie w wynagrodzenie brutto: ………………… złotych (słownie: ………………….. 00/100 zł brutto) z zastrzeżeniem ust.2.

2. Wartość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie obmiarów powykonawczych faktycznie wykonanych robót.

3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy ……………………………..

4.  Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury końcowej za wykonane roboty.

Potwierdzenia wykonania danego zakresu robót dokonuje osoba odpowiedzialna z

Urzędu    Gminy Kleszczewo w protokole odbioru robót.

- Protokół odbioru robót sporządzony będzie przez Wykonawcę (robót), na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego zadania i  odebrany przez Inwestora.

- Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Inwestora faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

- Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

- Fakturę należy wystawić na:  Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Poznańska 6,

63-005 Kleszczewo, NIP 777-26-55-868.

- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawców wraz z dowodem ich zapłaty oraz oryginałem oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu ich należności.

- W przypadku niedołączenia do faktury dokumentów zgodnie z ust. 9, Inwestor  uprawniony jest do wstrzymania się z zapłatą lub przekazania należności do depozytu sądowego, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ustępach 11-17.

- Inwestor dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Inwestora umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Inwestorowi umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Inwestorowi poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Inwestor jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11. Inwestor informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez Inwestora, Inwestor może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Inwestora co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, Inwestor potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia konta bankowego Inwestora.

- Wierzyciel nie może bez pisemnej zgody dłużnika pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 6

Odbiory

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - odbiór końcowy.

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inwestora po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę bezpośrednio w siedzibie  Inwestora.

- Wykonawca zgłosi Inwestorowi gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Inwestora.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w protokóle odbioru robót przez Inwestora.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Inwestorowi następujące dokumenty:

  - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

  - dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót).

- Inwestor wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Inwestor zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Inwestor może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Inwestor jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w §5 ust. 1, tj. …………………..zł (słownie złotych: ……………………………………………………………………….…..złotych) w formie …………………………………………….

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1)	70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

2)	30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.

- Inwestor wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 8

Kary umowne

1.Wykonawca zapłaci Inwestorowi kary umowne:

    - za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w §2 ust. 2 niniejszej umowy),

    - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy –w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1.

    - 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

    - 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

    - 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

    - 0,1  % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

  - Inwestor zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

  - Inwestora zastrzega sobie prawo do potrącenia kwot kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli ich wysokość przekroczy wysokość kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 9

Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- bez wezwania Wykonawcy i bez wyznaczania dodatkowego terminu do jej wykonania, jeżeli Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni;

- w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  o wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

- jeżeli Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Inwestora. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Inwestor może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Inwestor może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy;

- jeżeli Wykonawca opóźnia się z wykonaniem umowy oraz z usunięciem wad, o których mowa w §8 ust. 1 pkt a) i b) o termin dłuższy niż 30 dni

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Inwestor:

- nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie;

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru;

- zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Inwestora obciążają następujące obowiązki:

  - wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy;

  - wykonawca zgłosi do dokonania przez Inwestora odbioru robót przerwanych;

  - w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 powyżej, Wykonawca przy udziale Inwestora sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę;

  - Inwestor w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 10

Umowy o podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy Podwykonawcom zgodnie ze złożoną ofertą.

- Inwestor żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy, oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art.26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), zwanej w dalszej części umowy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.

- W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Inwestorowi, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zasady weryfikacji umów o podwykonawstwo:

- Wykonawca lub Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest zobowiązany, do przedłożenia Inwestorowi projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Ostatnia część wynagrodzenia Podwykonawców nie może wynosić więcej niż 10% ostatniej części wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktur lub rachunków wystawionych przez Podwykonawcę, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Inwestor, w terminie do 7 dni licząc od dnia przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu w przypadku, gdy umowa:

- nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub

- przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt. 3).

- Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu, w terminie określonym w pkt. 4) uważa się za akceptację projektu umowy przez Inwestora.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Inwestorowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są:

- roboty budowlane,

- dostawy lub usługi,

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000,00 zł.

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Inwestor, w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w pkt 4) ppkt. a) i b).

- Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w terminie określonym w pkt 7) uważa się za akceptację umowy przez Inwestora.

- W przypadku, o którym mowa w pkt 7), jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w pkt 3), Inwestor informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Zasady określone w pkt 3) –9) będą odpowiednio zastosowane do zmian tej umowy o podwykonawstwo, o której mowa w pkt 9).

- Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy danemu Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za całość usług-robót budowlanych.

- Całkowitą odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez Podwykonawców ponosi Wykonawca.

§ 11

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

1. Wykonawca udzieli 60 miesięcznej gwarancji na całość wykonanych robót.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszystkich wad i usterek, w terminie 7 dni od daty pisemnego ( listem, faksem lub e-mailem) powiadomienia przez Inwestora. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

3. W przypadku, kiedy konieczne będzie natychmiastowe wykonanie napraw (usunięcie wady lub usterki), sytuacja zagrożenia lub możliwości powstania strat materialnych, Inwestor może w zastępstwie Wykonawcy wykonać stosowne naprawy na jego koszt powiadamiając go niezwłocznie o tym fakcie.

4. Termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania pozytywnego, końcowego protokołu odbioru robót z wykonania przedmiotu zamówienia (umowy) i prawidłowego ukończenia wszystkich prac związanych z zamówieniem.

5. Wykonawca do odbioru końcowego przekaże dokumenty gwarancyjne producentów wbudowanych przez siebie materiałów, urządzeń technicznych i zainstalowanego osprzętu

6. Inwestor w terminie 14 dni przed upływem terminu gwarancji dokona ostatecznego odbioru gwarancyjnego robót z udziałem Wykonawcy.

- Inwestor ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Inwestor zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Inwestora na ich usunięcie, to Inwestor może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 12

Zmiana umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.  Inwestor informuje, że istnieje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, które nie były przyjęte w chwili przygotowywania niniejszego zamówienia.

3. 	Inwestor informuje o możliwości udzielenia zamówień dodatkowych na warunkach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

4.	W przypadku ewentualnych zamówień uzupełniających dokonywanych przez Inwestora w ciągu 12 m-cy po odbiorze przedmiotu zamówienia Oferent zrealizuje je w cenach jednostkowych tożsamych z przedstawioną ofertą. Zamówienia uzupełniające stanowić będą nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego po cenach jednostkowych obowiązujących w dniu złożenia oferty obliczonych na podstawie obowiązujących katalogów KRN.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Inwestora.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zmianami) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 14

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach; jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Inwestora.

INWESTOR							WYKONAWCA

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Oferta Wykonawcy

- Harmonogram robót wykonawcy