„Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy”

Formuła „zaprojektuj i wybuduj”.

Załącznik nr11

UMOWA NR ……………………………………

zawarta w dniu  ………………………… w Kleszczewie pomiędzy:

Gminą Kleszczewo

(adres dla doręczeń: 63-005 Kleszczewo, ul. Poznańska 4), 
reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Kleszczewo –  Pana Bogdana Kemnitz

będącą jednocześnie Zamawiającym nr 1 upoważnionym do przeprowadzenia postępowania w rozumieniu regulacji art. 16 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) na podstawie Porozumienia nr ……….z dnia, zwanym dalej Liderem

oraz

Gminą Krzykosy

(adres dla doręczeń: ...............................................................................), 
będącą jednocześnie Zamawiającym nr 2 zwanym dalej Partnerem, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Krzykosy – Pana Andrzeja Janickiego

również zwanymi w treści umowy łącznie i każdy z osobna „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………..

………………………………………….., NIP ……………………………. REGON:……………………………, 
z siedzibą w …………………., ul. ………………………………………., wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

……………..…………………….., pod numerem KRS: ……………….., kapitał zakładowy……………………………………………..., reprezentowany przez ……………………….., zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”,

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Gminy Kleszczewo – Pani Jolanty Litka/

oraz

Skarbnika Gminy Krzykosy – Pani Jadwigi Kulki

w wyniku przeprowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) postępowania w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa  zwana dalej „umową” o następującej treści:

§ 1

Słowniczek pojęć i terminów

Strony określają następujące definicje stosowane w Umowie:

- Projekt - Projekt pod nazwą: „Dostawa i montaż gruntowych pomp ciepła wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i geologicznej Instalacji na terenie Gminy Kleszczewo oraz Gminy Krzykosy” w ramach programu: „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy” w formule „zaprojektuj i wybuduj”, realizowany przez. Gminę Kleszczewo w ramach osi priorytetowej: 3: Energia; Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych; Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego);

- Instalacja - system energii odnawialnej, tj. zespół urządzeń i instalacji z pompą ciepła, wykorzystujących odnawialne źródła energii (pośrednio energię słoneczną), oraz podgrzewacze, zasobniki, sterowanie, orurowanie, podłączenia, okablowanie i urządzenia towarzyszące, stanowiące funkcjonalny komplet, przeznaczony do wykonania dla  Lokalizacji, których wykonanie w prywatnych budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych jest przedmiotem Projektu;

- Obiekt - część nieruchomości, w szczególności część  wewnętrzna budynku mieszkalnego, w tym przestrzeni pomieszczenia, przeznaczonego na montaż pompy ciepła oraz zbiornika c.w.u, ścian wewnętrznych oraz przyległego gruntu, o powierzchni niezbędnej do zainstalowania Instalacji, jej prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji, położona na terenie Gminy Kleszczewo oraz Gminy Krzykosy;

- Użytkownik– podmiot uprawniony do dysponowania Obiektem na cele realizacji Projektu;

- Lokalizacja – miejsce położenia Obiektu określone w załączniku nr 2 do umowy

§ 2

Oświadczenia Stron

- Strony oświadczają, że niniejsza umowa, została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.).

- Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, o której mowa 
w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz ust. 5 pkt 1 i 4 tej ustawy.

- Zamawiający oświadcza, iż Projekt, współfinansowany jest ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

§ 3

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa i montaż gruntowych pomp ciepła wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i geologicznej Instalacji na terenie Gminy Kleszczewo oraz Gminy Krzykosy”, które  jest realizowane w ramach programu „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy” w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

- Przedmiotem umowy  (dalej zwany: „Przedmiot umowy”) jest dostawa, montaż i uruchomienie 50 instalacji z geotermalną gruntową pompą ciepła, z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych we wskazanych Lokalizacjach wraz z wykonaniem dla nich dokumentacji geologicznej, technicznej oraz bilansu zapotrzebowania energetycznego w ramach Projektu obejmujący między innymi:

  - Opracowanie indywidualnej koncepcji instalacji gruntowej pompy ciepła dla każdej Lokalizacji oraz uzgodnienie jej z Liderem lub Partnerem odpowiednio do Lokalizacji. Koncepcja musi uwzględniać możliwość adaptacji instalacji do celów chłodzenia w późniejszym czasie.

  - Wykonanie dokumentacji technicznej dla każdej z Lokalizacji, wykonanie projektu robót geologicznych jeżeli jest wymagany oraz zgłoszenie robót geologicznych lub górniczych. Kompletna dokumentacja techniczna musi zostać uzgodniona z Liderem lub Partnerem odpowiednio do ich właściwości miejscowej co do Lokalizacji, natomiast z Użytkownikami należy uzgodnić lokalizację urządzeń w kotłowni lub innym pomieszczeniu technicznym. Kompletna dokumentacja techniczna zawierać będzie plan zagospodarowania terenu, rysunki techniczne oraz opis planowanego sposobu wykonania prac. W przypadku gdy właściwy organ administracji nałoży obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się przygotować w tym celu wymagane przez przepisy prawa dokumenty oraz uzyskać taką decyzje w imieniu Lidera lub Partnera w zależności od Lokalizacji;

  - Uzyskanie opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przed przystąpieniem do prac ziemnych w związku z występowaniem dużej liczby stanowisk archeologicznych;

  - Dostawę i montaż, w oparciu o opracowaną dokumentację techniczną, dolnego źródła w postaci: wykonania gruntowego wymiennika pionowego – odwiertów, studni/skrzyni rozdzielczej, kolektorów, dobranych do mocy grzewczej / chłodniczej gruntowych pomp ciepła wraz z dostosowaniem do miejsca montażu w obiekcie;

  - Dostawę, posadowienie i montaż, w oparciu o opracowaną dokumentację techniczną, gruntowych inwerterowych trójfazowych pomp ciepła wraz z pompami obiegowymi, przeponowymi naczyniami wyrównawczymi i zestawami połączeniowymi pomp obiegowych dolnego i górnego źródła.

  - Dostawę, posadowienie i montaż w oparciu o opracowaną dokumentację techniczną wymiennika dla c.w.u. zewnętrznego lub tzw. kompaktowego (fabrycznie zabudowanego w pompie ciepła), z anodą zabezpieczenia antykorozyjnego lub wykonanego ze stali nierdzewnej; wraz z zestawami połączeniowymi do c.w.u.;

  - Dostawę, posadowienie i montaż, w oparciu o opracowaną dokumentację techniczną, zasobników buforowych c.o. (jeśli będą wymagane) z anodą zabezpieczenia antykorozyjnego; wraz z zestawami połączeniowymi do istniejącej instalacji c.o.;

  - Montaż licznika energii cieplnej w instalacji grzewczej oraz dokonywania odczytów podczas przeglądów serwisowych;

  - Wykonanie w obrębie Obiektu przewodów instalacji: dolnego źródła, górnego źródła; 
w obrębie maszynowni: orurowania i podłączeń do z.w., c.o., c.w.u. w zakresie niezbędnym do połączenia i prawidłowego funkcjonowania;

  - Wykonanie izolacji termicznych wykonywanych instalacji dolnego i górnego źródła zgodnie z obowiązującymi normami;

  - Wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji c.o.

  - Napełnienie instalacji c.o. i c.w.;

  - Uzupełnienie ubytków ścian, ew. stropów po przejściach przewodów;

  - Uruchomienie i udziału w odbiorze technicznym Instalacji;

  - Przeszkolenie Użytkowników z zakresu prawidłowej i bezpiecznej obsługi i eksploatacji zamontowanych urządzeń wraz z przekazaniem instrukcji obsługi tych urządzeń

  - Przekazanie odpowiednio Liderowi lub Partnerowi przy odbiorze każdej Instalacji w jej lokalizacji Dokumentacji Powykonawczej Instalacji.

  - Wykonanie ponownej regulacji instalacji centralnego ogrzewania (ustawienia przepływów i temperatur)  nie później niż w dniu 15.12.2020 jednak nie wcześniej niż 01.12.2020 oraz ponownie w kolejnym roku nie później niż  do dnia 15.12.2021r. jednak nie wcześniej niż 01.12.2021r.

  - Montaż podlicznika energii elektrycznej (trójfazowy, elektroniczny),

  - Sporządzenie dokumentacji geologicznej przed-wykonawczej i po-wykonawczej dla każdej instalacji oddzielnie.

  - Przekazanie wszystkich dokumentów Liderowi lub Partnerowi w zależności od lokalizacji (dokumentacja techniczna, dokumentacja geologiczna, dokumentacja powykonawcza itp.) w co najmniej 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz co najmniej 2 egzemplarzach w wersji zapisanej w formacie .doc lub .pdf na nośniku elektronicznym

  - Umieszczenie w sposób trwały informacji w miejscu widocznym na zamontowanych pompach ciepła informacji o dofinansowaniu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3: Energia; Działanie 3.1. Wytwarzanie 
i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych; Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii 
z odnawialnych źródeł energii,

  - Zabezpieczenie asysty technicznej w postaci infolinii dla Użytkownika Instalacji w okresie gwarancyjnym,

  - Kwartalne raportowanie zgłoszonych usterek. Raport powinien zawierać Lokalizację, rodzaj zgłoszonej usterki, datę przyjęcia zgłoszenia, datę przystąpienia do usunięcia usterki, datę usunięcia usterki, kopię protokołu podpisanego przez Użytkownika potwierdzającego usunięcie usterki.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz sposób jego realizacji przedstawiają załączniki, stanowiące integralną część umowy:

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Umowy (SIWZ) wraz z jej załącznikami – załącznik nr 5 do niniejszej umowy,

  - Program Funkcjonalno Użytkowy	– załącznik nr 3 do SIWZ,

  - Informacja uzupełniająca – załącznik nr 4 do SiWZ,

  - Zestawienie Lokalizacji – załącznik nr 2 do umowy.

  - oferta Wykonawcy  – załącznik nr 1 do niniejszej umowy

- Wszystkie prace objęte Przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z postanowieniami umowy oraz z załącznikami do umowy oraz Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w §6 ust 1 i 2 umowy i stanowiącym załącznik nr 4 do umowy.

- Wszystkie dokumenty składające się na umowę w tym akt umowy, SIWZ, Program Funcjonalno-Użytkowy, Informacja uzupełniająca wzajemnie się uzupełniają i określają łącznie obowiązki Wykonawcy. W przypadku nieuwzględnienia w którymkolwiek z nich obowiązku Wykonawcy przewidzianego w drugim z nich, Wykonawca ma obowiązek go zrealizować. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami, Wykonawca postąpi według wytycznych Zamawiającego. Wykonawca ma nadto obowiązek wykonania w ramach Przedmiotu umowy wszystkich prac, które są konieczne do wykonania z punktu widzenia wymogów prawa oraz celu któremu mają służyć, aktualnych zasad wiedzy, sztuki inżynierskiej oraz obowiązujących norm i przyjętych standardów nawet jeśli nie zostały wprost wskazane w SIWZ lub umowie.

- W przypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy dokumentami wskazanymi w ust 3, ich postanowienia będą miały zastosowanie w ten sposób, że w pierwszej kolejności należy stosować się do zapisów w SIWZ oraz załączniku nr 4 do SIWZ - Informacji uzupełniającej, a gdy takich brak, do zapisów w załączniku nr 3 do SIWZ – Programie Funkcjonalno-Użytkowym, z zastrzeżeniem, że postanowienia umowy będą miały zawsze pierwszeństwo zastosowania.

- Wszystkie urządzenia, armatura i osprzęt w danym rodzaju muszą: być nowe, posiadać ważne certyfikaty i spełniać wymagania zawarte w dokumentacji technicznej. Ponadto we wszystkich Obiektach należy zastosować asortyment tego samego rodzaju, tej samej jakości i tego samego producenta, a wszystkie urządzenia, armatura i osprzęt muszą być dopasowane do potrzeb energetycznych obiektów w ten sposób ogrzewanych.

- Wykonawca montując Instalacje objęte niniejszą umową musi współpracować z Wykonawcą dokonującym montażu innych instalacji - jeżeli montaż odbywa się w tym samym czasie, w tym samym Obiekcie. Ponadto zgodnie z zapisami w dokumentacji technicznej Instalacji, należy zapewnić współdziałanie istniejących instalacji budynku z wykonywaną Instalacją.

- Wykonawca przekaże Liderowi lub Partnerowi w zależności od Lokalizacji, w dniu odbioru każdej wykonanej Instalacji w miejscu jej Lokalizacji dokumentację powykonawczą instalacji 
w tym, karty techniczne, karty regulacji i gwarancji zamontowanych urządzeń oraz kartę gwarancyjną na wykonane roboty.

§ 4

Termin wykonania umowy

- Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 7 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy z zachowaniem terminów pośrednich poniżej wskazanych:

  - termin rozpoczęcia prac projektowych geologicznych – w dniu podpisania umowy,

  - termin zakończenia prac projektowych technicznych i geologicznych – do 10 tygodni licząc od dnia podpisania umowy (wraz z potwierdzeniem braku sprzeciwu do zgłoszenia robót geologicznych lub górniczych),

  - termin rozpoczęcia robót budowlanych dla poszczególnych Lokalizacji – po upływie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia gotowości do przystąpienia do prac do siedziby Lidera lub Partnera - odpowiednio do Lokalizacji, lub w innym terminie uzgodnionym odpowiednio z Liderem lub Partnerem i Użytkownikiem, przy czym zgłoszenie gotowości do przystąpienia do prac nie może nastąpić przed upływem terminów wymaganych przy zgłoszeniu robót geologicznych i górniczych.

  - Termin zakończenia wykonania Instalacji na terenie Gminy Kleszczewo- nie później niż do 30.09.2020

- Szczegółowe terminy realizacji przedmiotu umowy w tym realizacja dostawy i montażu poszczególnych Instalacji zostaną określone w Harmonogramie rzeczowo-finansowym (dalej zwanym „Harmonogramem”) złożonym przez Wykonawcę Zamawiającemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy. Harmonogram zostanie sporządzony z uwzględnieniem podziału na Gminę Kleszczewo i Gminę Krzykosy oraz z podziałem na czas wykonywania dolnego źródła oraz montażu kotłowni wraz z pierwszym uruchomieniem dla każdego Obiektu. Zamawiający ma prawo wnieść do Harmonogramu uwagi, które Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w terminie nie dłuższym niż 3 dni.

- Zmiana Harmonogramu, w tym w zakresie zmiany terminów realizacji lub kolejności wykonywania Instalacji w Obiekcie wymaga akceptacji Zamawiającego tj Lidera lub Partnera, odpowiednio do jego właściwości miejscowej w stosunku do lokalizacji Obiektu.

§ 5

Wykonawca i Podwykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz środki finansowe 
i techniczne niezbędne do wykonania Przedmiotu umowy. Nadto Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu niniejszej umowy zachowa należytą staranność wynikającą z zawodowego charakteru świadczonych dostaw i usług, w zakres, których wchodzi wykonanie Przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji Przedmiotu Umowy, w tym na ustalenie wysokości wynagrodzenia umownego, a nadto oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, które są niezbędne i konieczne do wykonania przez niego umowy bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów i w związku z tym nie wnosi i nie będzie wnosił w przyszłości żadnych roszczeń.

- Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z zakresem prac oraz wymaganiami i warunkami technicznymi i w związku z tym nie wnosi i nie będzie podnosił 
w przyszłości żadnych roszczeń.

- Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – wykona zamówienie sam / sam, za wyjątkiem następującego zakresu: ……………………………………………………………………..,

który zostanie wykonany przy udziale podwykonawcy/ów w tym, na którego/ych zasoby, Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca nie zleci podwykonawcom innych prac niż wskazane w ust. 4, bez zgody Lidera. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Liderowi, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Lidera na piśmie. Jeżeli Lider, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Lidera i Wykonawcy. Zapis ust.6 stosuje się odpowiednio.

- Umowy, o których mowa w ust. 6 i 7, powinny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca za działania i/lub zaniechania podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników oraz innych osób i podmiotów przy pomocy, których wykonuje Przedmiot Umowy ponosi odpowiedzialność jak za działania lub zaniechania własne.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku 
z wykonywanymi przez podwykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, 
w szczególności będące następstwem działania podwykonawcy, rażącego niedbalstwa lub braku należytej staranności.

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia nadzór i koordynację działań podwykonawców.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców.

§ 6

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przedstawia Harmonogram rzeczowo – finansowy. Harmonogram musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia Harmonogramu przez Wykonawcę, biorąc pod uwagę między innymi umowę o dofinansowanie projektu oraz harmonogram płatności ustalony z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym. Wykonawca jest związany zastrzeżeniami i wskazaniami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń, do dostosowania Harmonogramu do wskazań Zamawiającego.

- Harmonogram rzeczowo – finansowy winien uwzględniać:

  - planowaną datę rozpoczęcia dostaw i montażu na poszczególnych Obiektach,

  - planowaną datę zakończenia prac na poszczególnych Obiektach,

- Wykonawca w terminie 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy uzgodni z Liderem wzory dokumentów stanowiących Dokumentację Powykonawczą Instalacji.

- Wykonawca do 20 dni przed planowaną dostawą ustali w formie pisemnej w konkretnych Lokalizacjach u Użytkownika w obecności Inspektora Nadzoru zakres prac przygotowawczych, które leżą po stronie Użytkownika.

- Wykonawca ustali terminy dostawy i montażu z Użytkownikiem Obiektu w terminie 5 dni przed planowaną dostawą.

- Wykonawca pisemnie zgłosi Liderowi lub Partnerowi - odpowiednio co do właściwości w odniesieniu do położenia Obiektu - gotowości do przystąpienia do prac.

- Wykonanie dostawy i montażu Instalacji wraz z podłączeniem, sprawdzeniem, dokonaniem rozruchu, przeprowadzeniem instruktażu Użytkowników, jej odbiór i przekazania Dokumentacji Powykonawczej Instalacji w zakresie każdej Lokalizacji wskazanej w załączniku nr 3 do umowy, potwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez Inspektora Nadzoru, oraz Wykonawcę, przy udziale Użytkownika.

- Dostarczone i zamontowane Instalacje będą stanowiły własność Zamawiającego przez okres 5 lat, a następnie zostaną przekazane na własność Użytkownika.

- W ramach realizacji dostaw i montażu Instalacji Wykonawca zobowiązany jest do:

  - zorganizowania własnym kosztem i staraniem oraz na własną odpowiedzialność koniecznego do wykonania Przedmiotu umowy zaplecza magazynowego i socjalnego dla osób wykonujących bezpośrednio prace związane z realizacją niniejszej umowy;

  - należytego wykonania Przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa;

  - zatrudnienia wystarczającej liczby certyfikowanych instalatorów i pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami pozwalającymi na prawidłowe i terminowe wykonanie dostawy i montażu;

  - postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji Przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.).

  - zapewnienia, że materiały użyte do realizacji Przedmiotu umowy, o którym mowa w §3, są nowe i odpowiadają co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane i wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - okazania na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do wskazanych materiałów:

- certyfikatu na znak bezpieczeństwa,

- deklaracji zgodności

- atestów lub aprobat technicznych,

- instrukcji użytkowania.

  - zapewnienia potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego oraz materiałów wymaganych do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości prac wykonanych 
z materiałów Wykonawcy na terenie prac, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów;

  - realizacji instrukcji i poleceń wydawanych przez Koordynatora,

  - informowania o terminach prób

  - zgłaszanie odpowiednio Liderowi lub Partnerowi gotowości do dokonania odbiorów częściowych,

  - informowania Lidera o konieczności wykonania prac dodatkowych i zamiennych w terminie 5 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

  - naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego miejsca realizacji montażu bądź urządzeń w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji Przedmiotu niniejszej umowy,

  - natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji prac montażowych i instalacyjnych,

  - skompletowania i przedstawienia Liderowi lub Partnerowi odpowiednio do lokalizacji dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:

- protokołów badań i sprawdzeń,

- protokołów odbiorów technicznych,

  - uczestniczenia w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych usterek lub wad,

  - zgłoszenia  Liderowi i Partnerowi w formie pisemnej gotowości do odbioru końcowego,

  - aktualizacji Harmonogramu na każde wezwanie Lidera lub odpowiednio Partnera, z uwzględnieniem zależności od faktycznego postępu prac,

  - dokonania rozruchu technologicznego Instalacji w każdej Lokalizacji, co będzie potwierdzone w stosownym protokole odbioru.

- Wykonawca oświadcza, że do wykonania elementów Przedmiotu umowy nie będzie używał żadnych materiałów zakazanych przepisami szczegółowymi.

- Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy dopuszcza zmianę Lokalizacji dostawy i montażu Instalacji w odniesieniu do Lokalizacji wskazanej w załączniku nr 2 do umowy, w przypadku, gdy montaż Instalacji w danej Lokalizacji okaże się niemożliwy, a montaż tej Instalacji będzie możliwy w innej Lokalizacji bez zmiany parametrów Instalacji, której dotyczyła zmiana. O ewentualnych zmianach lokalizacji Zamawiający powiadomi Wykonawcę nie później niż na 5 dni robocze przed dniem, na który zaplanowano montaż Instalacji.

- Przed przystąpieniem do prac w ramach danej Lokalizacji na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania informacji od Użytkownika Obiektu w danej Lokalizacji, o przebiegu tam uzbrojenia 
i innych instalacji. Wszelkie szkody powstałe w związku z uszkodzeniem innych instalacji przy montażu Przedmiotu niniejszej umowy obciążają Wykonawcę w pełnej wysokości.

- Z uwagi na fakt, iż realizacja Instalacji odbywać się będzie na nieruchomościach osób trzecich, które w odpowiednich umowach z Zamawiającym zezwoliły na ich wykonanie, Wykonawca dochowa w tym zakresie najwyższej staranności.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku działań lub zaniechań przy realizacji Przedmiotu umowy, w tym również na sąsiednich nieruchomościach, w szczególności za ewentualne skutki nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w związku z realizacją Przedmiotu umowy.

§ 7

Ubezpieczenie

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 1.500.000,00zł, ważnego przez cały okres realizacji niniejszej umowy.

- W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed końcem realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia i przekazania Liderowi kopii polisy ubezpieczeniowej na przedłużony okres nie później niż w ciągu 3 dni od jej zawarcia.

- Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy dostarczy do dyspozycji Liderowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy ubezpieczenia (przedłoży do wglądu oryginał zawartej umowy ubezpieczenia), a także przedłoży niezwłocznie do wglądu, na każde żądanie Lidera, dokumenty ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem opłacenia składki.

- W przypadku nie przedłożenia Liderowi umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust 3 lub nie zawarcia nowej umowy, o której mowa w ust. 2  Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić, z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 14 niniejszej umowy.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony uzgodniły, że Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ……………….. w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie w łącznej wysokości …………..(słownie:…………….), przy czym Wykonawca jest zobowiązany ustanowić dwa osobne zabezpieczenia o wartości odpowiednio: 10% ceny całkowitej określonej w §12 ust. 1 lit. a w wysokości ………….. (słownie:…………….), dla Lidera jako jego Beneficjenta oraz 10% ceny całkowitej określonej w § 12 ust. 1 lit. b, dla Partnera  jako jego Beneficjenta W przypadku ustanowienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Wykonawca jest zobowiązany dokonać wpłaty kwoty zabezpieczenia na następujący rachunek:

- Lider: 68 9076 0008 2001 0015 1106 0003,

- Partner:  90 9085 0002 0010 0100 1313 0011

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, odpowiednio Lider lub Partner przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

- Wykonawcy występujący ze wspólną ofertą ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wykonanie umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Lidera lub Partnera z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad lub usterek, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

- Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający odpowiednio Lider lub Partner w zależności od lokalizacji instalacji.

- Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

- Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.

- W przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Lider lub Partner zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz 
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Lidera lub Partnera, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Część zabezpieczenia, gwarantująca wykonanie robót zgodnie z umową, w wysokości 70% całości zabezpieczenia, zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia dokonania odbioru końcowego Przedmiotu umowy.

- Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 % całości zabezpieczenia, służąca do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi, zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.

- Lider lub Partner może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Liderowi lub Partnerowi od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

§ 9

Koordynatorzy Projektu

- W celu reprezentowania Stron w toku realizacji Projektu oraz dokonywania bieżących ustaleń w zakresie sposobu realizacji umowy oraz monitorowania przebiegu realizacji prac będących jej przedmiotem Strony wskazują Koordynatorów Projektu:

  - ze strony Wykonawcy - ………………………………… tel.

  - ze strony Lidera i Partnera:

- w zakresie spraw technicznych - Inspektor Nadzoru………………………….. tel.

  - ze strony Lidera

  - w zakresie spraw formalnych - Inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji ………… tel. ……………

  - ze strony Partnera:

- w zakresie spraw formalnych - ……………………………… tel:.........................

- Jeżeli warunki umowy wyraźnie o tym nie stanowią, Koordynatorzy Projektu nie mają prawa zwolnienia Wykonawcy z obowiązków określonych w niniejszej umowie i nie mają prawa dokonywania zmian umowy. Koordynatorzy Projektu nie mają prawa do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego w zakresie zmiany postanowień niniejszej umowy.

- Wykonawca powinien zapewnić Koordynatorom Projektu swobodny dostęp do miejsc wykonywania prac, dostarczyć wszelkich informacji dotyczących warunków realizacji prac montażowych i instalacyjnych, używanych maszyn i urządzeń, zastosowanych materiałów i jest zobowiązany do przekazywania dokumentów dotyczących realizacji umowy.

- Koordynatorzy Projektu są uprawnieni do kontroli realizacji zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy i systematycznego monitorowania przebiegu realizacji prac oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach.

- Do obowiązków Koordynatorów Projektu należy w szczególności:

  - kontrola zgodności dostaw,

  - kontrola realizacji prac oraz Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

  - akceptacja aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

  - kompletowanie dokumentów związanych z realizacją umowy,

  - organizowanie i udział w odbiorach,

  - akceptowanie faktury częściowej i końcowej,

  - uzgadnianie z Wykonawcą sposobu oraz terminu usunięcia wad lub usterek ujawnionych 
w toku realizacji i odbioru prac objętych niniejszą umową.

- Nadzór nad prawidłowym montażem Instalacji oraz weryfikację jakości i certyfikatów urządzeń sprawować będzie Koordynator Projektu w zakresie spraw technicznych tj. Inspektor Nadzoru.

§ 10

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- zapewnienie Inspektora Nadzoru

- dokonanie odbioru prawidłowo wykonanego Przedmiotu umowy;

- regulowanie płatności wynikających z faktur wystawianych przez Wykonawcę na zasadach określonych w umowie.

§ 11

Uwarunkowania wynagrodzenia

- Wykonawca oświadcza, że:

  - szczegółowo przeanalizował opis Przedmiotu umowy w tym zawarty w SIWZ oraz uzyskał przed złożeniem oferty przetargowej potrzebne informacje dotyczące zakresu zamówienia i warunków realizacji prac,

  - przed złożeniem oferty przetargowej upewnił się co do jej prawidłowości i kompletności oraz stawek i cen podanych w ofercie.

- Cena oferowana przez Wykonawcę obejmuje kompleksowe wykonanie całego Przedmiotu umowy i zawiera koszt uzgodnień, dodatkowych opinii i ekspertyz.

- Zamawiający i Wykonawca solidarnie odpowiadają za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. Strony oświadczają zgodnie, że solidarna odpowiedzialność Zamawiającego i Wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom dotyczy wyłącznie prac montażowych i instalacyjnych. Solidarna odpowiedzialność Zamawiającego nie dotyczy zapłaty za zapłatę wynagrodzenia za dostawy na rzecz Wykonawcy sprzętu i urządzeń (dostawcy sprzętu i urządzeń).

- Użycie w umowie sformułowania podwykonawca, oznacza podmiot, z którym Wykonawca podpisał umowę, której przedmiotem jest montaż i instalacja sprzętu będącego Przedmiotem umowy w zakresie wskazanym w § 3. Nie dotyczy to podmiotów realizujących na rzecz Wykonawcy innych elementów Przedmiotu umowy w szczególności dostaw sprzętu, urządzeń.

§ 12

Wysokość wynagrodzenia i płatności

- Za wykonanie całości Przedmiotu umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą Wykonawcy, w wysokości:

- netto:…………………… (słownie:……………………………………………………………..)

- podatek VAT 8%. .............................. (słownie:……………………………………………………………..)

- brutto:……………. (słownie:………………)

- w tym:

- płatne przez Lidera

netto: .......... (słownie: …………) brutto:.....................(słownie: ……………)

- płatne przez Partnera

netto: .......... (słownie: …………) brutto: .......... (słownie: …………)

- Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy strony ustaliły na podstawie ceny z oferty Wykonawcy. Jest to wynagrodzenie ryczałtowe za wszystkie Instalacje wykonane zgodnie z opisem Przedmiotu umowy. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywistą liczbę dokonanych Instalacji za cenę odpowiadającą wartości określonej w załączniku nr 1 do formularza ofertowego. Formularz ofertowy wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca zapoznał się szczegółowo z zakresem rzeczowym prac i zobowiązuje się wykonać je w całości za umówioną cenę, wraz z przekazaniem do użytkowania.

- Wykonawca nie może przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody Lidera.

- Wynagrodzenie , o którym mowa w ust.1 płatne będzie w następujący sposób:

  - Lider – Gmina Kleszczewo z tytułu realizacji wszystkich Instalacji zamontowanych na terenie Gminy Kleszczewo zapłaci kwotę netto wynikającą z zsumowania cen jednostkowych Instalacji zamontowanych na terenie Gminy Kleszczewo plus należny podatek VAT, na podstawie faktury częściowej wystawionej po odbiorze częściowym, o którym mowa w §13 ust.1 pkt. 1.1.;

  - Partner – Gmina Krzykosy z tytułu realizacji wszystkich Instalacji zamontowanych na terenie Gminy Krzykosy zapłaci kwotę netto wynikającą z zsumowania cen jednostkowych Instalacji zamontowanych na terenie Gminy Krzykosy plus należny podatek VAT, na podstawie faktury końcowej wystawionej po odbiorze końcowym, o którym mowa w §13 ust.1 pkt. 1.2.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę.

- Faktura częściowa może być wystawiona po terminowym wykonaniu i odebraniu Etapu I prac przez upoważnionych przedstawicieli Lidera i Partnera oraz  Inspektora Nadzoru bez stwierdzenia wad istotnych przedmiotu odbioru.

- Lider zapłaci fakturę częściową dotyczącą jedynie prawidłowo i terminowo zrealizowanych prac, w terminie 30 dni kalendarzowych od daty skutecznego doręczenia przez Wykonawcę do siedziby Lidera prawidłowo wystawionej faktury wraz z częściowym protokołem odbioru danej części Przedmiotu umowy, przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Płatność końcowa nastąpi na podstawie faktury końcowej, na którą składa się wykonanie całego Przedmiotu umowy w tym wszystkich Instalacji w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od daty doręczenia jej Partnerowi wraz z załączonym protokołem odbioru końcowego podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Lidera i Partnera oraz Inspektora Nadzoru, przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Wykonawca wyraża zgodę na potracenie z faktury wysokości kar umownych ustalonych w oparciu o postanowienia §14 umowy na zasadzie kompensacji wzajemnych roszczeń.

- Warunkiem dokonania zapłaty faktury jest przedstawienie przez Wykonawcę wraz z nią zestawienia należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców za roboty objęte fakturą z oświadczeniem podwykonawców lub dalszych podwykonawców o dokonaniu zapłaty na ich rzecz należnego im wynagrodzenia z tytułu udziału w realizacji Przedmiotu umowy.

- Terminy, o których mowa w ust. 8 i 9 rozpoczną swój bieg w przypadku łącznego wystąpienia następujących przesłanek:

  - przedłożenie wraz z fakturą Liderowi lub odpowiednio Partnerowi oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą ponosi solidarną odpowiedzialność, za wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonanymi pracami montażowymi i instalacyjnymi, stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę uregulowane,

  - przedłożenia wraz z fakturą Liderowi lub odpowiednio Partnerowi przez Wykonawcę w formie tabelarycznej zestawienia należności wraz z informacjami o ich spłacie dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców za wykonane prace montażowe i instalacyjne, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo.

- Oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 11 powinny odpowiadać swoją formą i treścią oświadczeniom, stanowiącym odpowiednio załączniki nr 6 i nr 7 do umowy.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT na:

  - Lidera projektu:

Gmina Kleszczewo, 63-005 Kleszczewo, ul. Poznańska 4, NIP 777-315-71-15

  - Partnera projektu:

Gmina Krzykosy, 63-024 Krzykosy, ul. Głowna 37, NIP: 786-16-80-454.

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie umowy wyłącznie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 2174 
z późn. zm.). Wykonawca zobowiązuje się, iż w fakturze VAT dokumentującej należne mu wynagrodzenie wskaże rachunek bankowy umożliwiający Zamawiającemu dokonanie zapłaty wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, który powinien się znajdować w elektronicznym wykazie czynnych podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(tj. Dz. U z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

- Strony zgodnie postanawiają, iż brak możliwości dokonanie przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 15 powyżej, wynikający z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, uważany będzie za brak współdziałania Wykonawcy w wykonaniu zobowiązania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przekroczenia terminów płatności, określonych w ust. 8 i 9 powyżej, spowodowanych brakiem możliwości dokonania zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z ust. 15 powyżej.

- Lider i Partner zastrzegają sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 17 Lider lub Partner dokona zwrotu faktury bez jej zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub zmiany faktury.

- Termin płatności faktur, o których mowa w ust. 14, w sytuacji opisanej w ust. 18  będzie liczony od dnia otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury.

- Za dzień zapłaty uznawany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Lidera lub Partnera.

- Lider i Partner z osobna we własnym zakresie odpowiadają względem Wykonawcy za zapłatę ceny.

- Niniejsza umowa nie rodzi zobowiązania solidarnego po stronie Zamawiającego.

§ 13

Odbiór Przedmiotu umowy

- Strony przewidują następujące odbiory:

  - Etap 1-odbiór częściowy: Wykonanie instalacji zgodnie z opisem Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 dla lokalizacji znajdujących się na terenie Gminy Kleszczewo, zgodnie z zestawianiem Lokalizacji, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy zakończone podpisaniem protokołu odbioru częściowego, stanowiącego podstawę wystawienia faktury częściowej, o której mowa w § 12 ust. 5 pkt 5.1 umowy;

  - Etap 2- odbiór końcowy: Wykonanie instalacji zgodnie z opisem Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 dla Lokalizacji znajdujących się na terenie Gminy Krzykosy, zgodnie 
z zestawianiem Lokalizacji stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy zakończone podpisaniem protokołu odbioru końcowego, stanowiącego podstawę wystawienia faktury końcowej, o której mowa w § 12 ust. 5 pkt 5.2 umowy;

- Za termin odbioru końcowego rozumie się datę odbioru całości Przedmiotu umowy, tj. datę podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy.

- Wykonawca zgłosi pisemnie Liderowi i Partnerowi gotowość do odbioru częściowego i, gotowość do odbioru końcowego.

- Termin odbioru w ciągu 3 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o zakończeniu prac i gotowości do przystąpienia do odbiorów wyznacza, w odniesieniu do odbioru częściowego – Lider, w odniesieniu do odbioru końcowego - Partner.

- Zgłoszenie gotowości Wykonawcy do odboru  częściowego i odbioru końcowego poprzedzone będzie dokonaniem odbiorów każdej z Instalacji wykonanych w Obiekcie w Lokalizacji objętej danym Etapem prac, którego zgłoszenie do odbioru ma dotyczyć.

- Gotowość do odbiorów każdej z Instalacji, o czym mowa w ust. 5, Wykonawca zgłasza odpowiednio Liderowi lub Partnerowi w zależności od jej Lokalizacji. Odbiory Instalacji dokonywane będą przez inspektora nadzoru, na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty  zgłoszenia. Potwierdzeniem dokonania i odbioru będzie protokół odbioru Instalacji podpiany przez inspektora nadzoru, Wykonawce i Użytkownika.

- Zgłoszenie gotowości do odbioru każdej z Instalacji musi zawierać kompletną dokumentację powykonawczą dla zgłszanej Instalacji.

- Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do odbioru częściowego i odbioru końcowego jest dołączenie do niego wykazu Instalacji odebranych z wynikiem pozytywnym wraz z kopiami protokołów ich odbioru podpisanych przez Inspektora Nadzoru, Wykonawcę przy udziale Użytkownika.

- Podczas odbiorów każdej Instalacji stosowane będą następujące zasady

  - jeżeli Lider lub Partner nie stwierdzi wad lub usterek, dokona odbioru;

  - jeżeli Lider lub Partner stwierdzi wady, które uniemożliwiają korzystanie z Przedmiotu umowy, to Liderowi lub Partnerowi przysługują następujące uprawnienia:

a) 	jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad wyznaczając w tym celu odpowiedni termin,

b) 	jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Lider lub Partner może żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstąpić od umowy.

- W przypadku określonym, w ust. 8 pkt 8.2 lit. a) terminem wykonania zamówienia przez Wykonawcę - branym pod uwagę przy naliczeniu kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1.1 lit. a) będzie data odbioru po usunięciu wad.

- Z każdej czynności odbioru Strony spiszą protokół w formie pisemnej w trzech egzemplarzach.

§ 14

Kary umowne

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca płaci Zamawiającemu (odpowiednio Liderowi lub Partnerowi w zależności czy czynność lub zaniechanie Wykonawcy odnosiło się do Lokalizacji położonej w dla niego właściwym miejscowo terenie) kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu prac projektowych technicznych i geologicznych w wysokości 0,1% ustalonego w § 12 ust. 1 wynagrodzenia umownego- liczonej za każdy dzień zwłoki  w stosunku do terminu wskazanego w §4 ust.1 pkt.1.2

- za zwłokę w wykonaniu którejkolwiek z Instalacji, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za daną Instalację – liczonej za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego w Harmonogramie.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% ustalonego w §12 ust. 1 wynagrodzenia umownego, przy czym kara umowna należna będzie odpowiednio po 5% na rzecz Lidera i 5% na rzecz Partnera.

- za brak udziału Wykonawcy przy sporządzeniu szczegółowego protokołu inwentaryzacji prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia w wysokości 5% ustalonego w § 12 ust. 1 wynagrodzenia umownego, przy czym kara umowna należna będzie odpowiednio po 2,5% na rzecz Lidera i 2,5% na rzecz Partnera.

- za brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5% ustalonego w §12 ust. 1 wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek;

- w przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,03% ustalonego w §12 ust. 1 wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia, wyznaczonego do ich usunięcia, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości;

- w przypadku niedotrzymania czasu reakcji wskazanego w §15 ust. 5 – karę umowną w wysokości 100 zł za każdą dobę zwłoki.

- w przypadku niewykonania regulacji, o której mowa w §16 ust. 4 i 5, w terminach ponad 30 dni niż wskazane w § 3 ust. 2 pkt. 2.17 – karę umowną w wysokości 10.000 zł za każdą Instalację, w której nie dokonano regulacji.

- w przypadku opóźnienia w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przy zmianie terminu – karą umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia,

- w przypadku nie dostarczenia Harmonogramu, o którym mowa w § 6 ust 1 i 2 niniejszej  umowy, w terminie tam określonym lub w terminie kolejnym określonym przez Zamawiającego, nie krótszych niż 3 dni od dnia przesłania wezwania droga elektroniczną, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu każdorazowo karę umowną w wysokości w wysokości 500zł za każdy stwierdzony przypadek nie dostarczenia Harmonogramu,

- w przypadku nie dostarczenia policy OC, o której mowa w §7 ust. 2 lub §7 ust 3 niniejszej  umowy, w terminach tam odpowiednio określonych - w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia,

  - Lider lub Partner zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych odpowiednio przez Lidera lub Partnera – w wysokości 10% ustalonego w § 12 ust. 1 wynagrodzenia umownego.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w szczególności, gdy na skutek nieprawidłowego wykonania umowy Zamawiający utraci całość lub część dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

- Wykonawca oświadcza niniejszym, że wyraża zgodę na potrącanie przez Lidera lub Partnera wierzytelności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kosztów naprawy wady w przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wady, gdy Zamawiający zleci usunięcie wady stronie trzeciej.

- W przypadku opóźnienia Zamawiajacego w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca może żądać ustawowych odsetek od kwot uregulowanych z opóźnieniem.

- Wysokość kar umownych za zwłokę nie przekroczy łącznie wartości 50% wynagrodzenia ustalonego w § 12 ust.1.

§ 15

Gwarancja jakości i rękojmia za wady

- Na wykonany Przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji obejmującej całość prac wykonanych w ramach Przedmiotu umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców na okres …….. miesięcy liczonych od dnia podpisania przez Lidera i Partnera protokołu odbioru częściowego dla Etapu 1 oraz protokołu odbioru końcowego dla Etapu 2.

- Bieg terminu gwarancji i rękojmi dla prac poszczególnych etapów rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odpowiednio odbioru częściowego i odpowiednio odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- Obowiązkiem Wykonawcy będzie usunięcie wady Przedmiotu umowy a obowiązkiem Użytkownika będzie zawiadomienie Wykonawcy zgodnie z wytycznymi wskazanymi we wzorze karty gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

- Wykonawca gwarantuje, że przystąpi do usunięcia wady w terminie nie dłuższym niż ………….. godzin od godziny zawiadomienia (czas reakcji na zgłoszenie awarii na wezwanie), a czas usunięcia wady (naprawy) nie przekroczy 2 dni, licząc od przystąpienia Wykonawcy do usunięcia wady.

- W przypadku, gdy czas naprawy musi być dłuższy, Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze 
o parametrach nie gorszych od uszkodzonych urządzeń które zostaną niezwłocznie zwrócone po odbiorze naprawionych urządzeń.

- Szczegółowe postanowienia dotyczące gwarancji określa karta gwarancji jakości stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

- Szczegółowe postanowienia dotyczące rękojmi określają przepisy 556-576 kodeksu cywilnego, klauzula rozszerzająca rękojmię na podstawie 558 § 1 kodeksu cywilnego.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać obowiązki z rękojmi lub gwarancji w postaci niezwłocznego usuwania wad i usterek w sposób umówiony powyżej.

- Dodatkowo Wykonawca w całym okresie gwarancji zobowiązany jest do zapewnienia (opłacenia) przeglądów gwarancyjnych zgodnie z zaleceniami / wymaganiami producentów poszczególnych elementów Instalacji, jeżeli takie przeglądy są przewidziane przez producenta poszczególnych elementów, jako warunek zachowania gwarancji producenta.

11. Wykonawca zapewni płatne usługi serwisowe w okresie pogwarancyjnym w okresie 10 kolejnych  lat od daty podpiania protokołu pogwarancyjnego.

- Strony ustalają, że wezwania do wykonania czynności gwarancyjnych będą przekazywane Wykonawcy przez Użytkowników za pośrednictwem  infolinii lub drogą elektroniczną, o których mowa we wzorze karty gwarancyjnej stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Za moment otrzymania informacji przez Wykonawcę przyjmuje się datę i godzinę przesłania wiadomości e-mail przez Użytkownika potwierdzoną przez operatora adresu e-mail.

- Niezależnie od zasad zgłaszania potrzeby czynności gwarancyjnych wskazanych w ust. 11, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej reakcji gwarancyjnej w sytuacji, gdy awaria Instalacji jest poważna, przez co strony rozumieją awarię zagrażającą życiu, zdrowiu lub mieniu Użytkownika lub Zamawiającego. O potrzebie niezwłocznej reakcji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę telefonicznie pod numer: …………. z podaniem przyczyn oraz w sposób wskazany w ust. 11.

- Obowiązki Wykonawcy i uprawnienia Zamawiającego wynikające z niniejszego paragrafu obowiązują przez okres gwarancji.

- W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad lub usterek zgłaszanych przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci wykonanie naprawy innemu podmiotowi na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

§ 16

Przeglądy gwarancyjne i regulacja Instalacji

- Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zapewni dokonanie przeglądów gwarancyjnych 
w terminie i zakresie zgodnie z zaleceniami / wymaganiami producentów poszczególnych elementów każdej Instalacji, jeżeli takie przeglądy są przewidziane przez producenta poszczególnych elementów, części instalacji, jako warunek zachowania gwarancji producenta.

- Stwierdzone podczas przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte rękojmią lub gwarancją Wykonawca powinien na własny koszt usunąć zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej lub przepisami kodeksu cywilnego nie później, niż w ciągu 7 dni od daty przeglądu gwarancyjnego, chyba, że wykaże, że usunięcie wad w tym terminie jest niemożliwe.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 2 Zamawiający Lider lub Partnery może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający Lider lub Partner obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem pokrycia tych kosztów z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zobowiązuje się do wykonania regulacji każdej Instalacji w jej Lokalizacji w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 pkt 2.17, w szczególności 
w zakresie niezbędnym do utrzymania celów projektu.

- Regulacja Instalacji obejmuje:

  - przywrócenie poprawnych parametrów pracy Instalacji dla utrzymania właściwości, 
o których istnieniu Wykonawca zapewnił Zamawiającego;

  - w przypadku stwierdzonych wad lub usterek, wykonanie dokumentacji zdjęciowej oraz uzgodnienie z Liderem lub Partnerem i Użytkownikiem sposobu ich usunięcia:

- jeżeli usterki lub wady są objęte rękojmią lub gwarancją Wykonawca usuwa je bezpłatnie.

- jeżeli usterki lub wady nie są objęte rękojmią lub gwarancją lub leżą po stronie Użytkownika, Wykonawca przedstawia kalkulację kosztów ich usunięcia, a po ich zaakceptowaniu przez Użytkownika przeprowadza skuteczną naprawę.

- Dokonanie regulacji zostanie odnotowane w karcie regulacji instalacji podpisanej przez Wykonawcę, Użytkownika i Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność przed Zamawiającym za prawidłowe wykonanie regulacji na podstawie niniejszej umowy, nawet jeżeli zleci wykonywanie usług regulacji, o których mowa w ust. 4 i 5 podwykonawcom.

§ 17

Przeglądy gwarancyjne na żądanie

- W przypadku podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Instalacji lub podejrzeń dotyczących wystąpienia lub uwidocznienia wad Instalacji Lider lub Partner wezwie Wykonawcę do dokonania bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego niezależnie od wykonywanych wymaganych przez producentów urządzeń przeglądów gwarancyjnych.

- Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wykonywania uzasadnionego przeglądu gwarancyjnego na żądanie w przeciągu maksymalnie 72 godzin od momentu otrzymania wezwania od Lidera lub Partnera. Za rozpoczęcie wykonywania przeglądu uważa się pojawienie się pracowników upoważnionych do przeglądu na miejscu wykonania Instalacji potwierdzone podpisem Użytkownika z datą rozpoczęcia usługi.

§ 18 17

Zmiany umowy

- Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych i innych przypadków wskazanych w niniejszej umowie, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Zmiana sposobu spełnienia świadczenia jest dopuszczalna w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności:

  - Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza zmianę Lokalizacji dostawy (zmiana nieruchomości - również wymiennie na terenie Gminy Kleszczewo 
i Gminy Krzykosy) i miejsca montażu Instalacji w trakcie realizacji zamówienia, jeśli taka zmiana będzie niezbędna w celu prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy. Może to nastąpić, gdy w trakcie realizacji zamówienia okaże się, że nie ma możliwości montażu Instalacji w danej nieruchomości lub w danym miejscu, a montaż tej Instalacji będzie możliwy w innym miejscu lub Obiekcie. W przypadku braku chętnych na Instalację danego rodzaju w jednej gminie (tej, w której nastąpiła rezygnacja), Instalacja ta może zostać zamontowana u mieszkańca drugiej gminy. W sytuacji, gdy w obu gminach nie będzie możliwa dostawa i montaż Instalacji danego typu i o danych parametrach, wówczas zakres przedmiotu umowy oraz wynagrodzenie wykonawcy zostaną pomniejszone 
o odpowiednią wartość, z zastrzeżeniem, że zmiana ta jest możliwa maksymalnie do 10% liczby Instalacji.

  - Zmiany w zakresie doboru poszczególnych urządzeń wchodzących w skład Instalacji wynikające z błędów w dokumentacji niemożliwej do stwierdzenia przy założeniu dochowania należytej staranności Zamawiającego.

  - Katalog zmian umowy w zakresie wielkości zakresu przedmiotu zamówienia na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,:

  - w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego, jednak nie przekraczającego 30% wartości zamówienia podstawowego .

  - w sytuacjach, w których nastąpi konieczność wykonania dodatkowych dostaw urządzeń, dodatkowego montażu lub innych prac związanych z wykonaniem dodatkowej Instalacji, Zamawiający dopuszcza możliwość zrealizowania większego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zwiększeniem wynagrodzenia umownego, jednak nie przekraczającego 30% wartości zamówienia podstawowego.

- Katalog zmian umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia:

  - zmiany będącej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Współfinansującą w zakresie terminów (w tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysokości i warunków płatności dofinansowania realizacji projektu stanowiącego Przedmiot niniejszej umowy;

  - wystąpienia Siły Wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności.

  - warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zamówienia zgodnie z technologią ich wykonania - przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy o liczbę dni, w których niemożliwa była realizacja przedmiotu umowy,

  - warunków atmosferycznych, w szczególności: klęski żywiołowe; wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od typowych; szczególnie niesprzyjających np. gradobicia, trąby powietrzne, opady deszczu, niskie lub wysokie temperatury powietrza; zjawiska niestandardowe w klimacie polskim - przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy o liczbę dni, w których niemożliwa była realizacja przedmiotu umowy,

  - przedłużenie terminu realizacji zamówienia podstawowego na skutek konieczności wykonania zamówień lub robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu,

  - przedłużenie terminu realizacji zamówienia podstawowego na skutek konieczności wykonania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu;

  - zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;

  - zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego lub nie otrzymanie stosownych decyzji od innych organów publicznych;

  - wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy,

  - wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności,  do których Wykonawca był zobowiązany – przedłużenie terminów realizacji umowy o czas konieczny na usunięcie awarii i podjęcie realizacji zamówienia zgodnie ze standardami określonymi w SIWZ,

  - przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – przedłużenie terminów realizacji umowy o czas, na który wstrzymano prace na obiekcie zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

  - udokumentowanych działań osób, podmiotów trzecich (niezwiązanych z żadną ze Stron) lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie realizacji zamówienia w całości bądź w istotnym zakresie – w przypadku, jeśli działania osób, podmiotów trzecich lub organów władzy publicznej wpływają na możliwość wykonywania istotnej części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, odpowiadająca tym okolicznościom - zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego,

  - leżącej po stronie Zamawiającego lub Użytkownika zwłoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy - zmiana terminów realizacji Umowy o ilość dni zwłoki, w przypadku, gdy zwłoka ta dotyczy części terenu budowy i nie uniemożliwia wykonywania części przedmiotu umowy – odpowiednia zmiana terminów dotyczy wyłącznie części na którą wpływ ma zwłoka,

- Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:

  - Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje Przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ;

  - Siła Wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

  - Zmiana obowiązującej stawki VAT;

  - Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy;

  - Zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.

  - Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy.

  - Zmiana Harmonogramu po względem kolejności wykonania poszczególnych Instalacji bez zmiany terminów określonych w §4.

  - Zmiana ceny netto i/lub stawki VAT danej instalacji w przypadku zmiany miejsca montażu instalacji (budynek mieszkalny/ budynek niemieszkalny / budynek mieszkalny powyżej 300m2/ grunt) skutkującej zmianą ceny netto i/lub stawki VAT instalacji.

- Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest możliwa w przypadkach wskazanych wyżej, na zasadach określonych w warunkach umowy.

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

  - zmiany danych teleadresowych,

  - zmiany danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

  - zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego uwzględniająca postęp w realizacji prac przez Wykonawcę.

- Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą wszystkich stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zamawiający przewidział katalog zmian umowy, na które mogą powoływać się strony niniejszej umowy.

§ 19 18

Odstąpienie od umowy

- Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez zapłaty kar umownych z tytułu odstąpienia z winy Zamawiającego:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- w sytuacji zaistnienia stanu zagrożenia niewypłacalnością Wykonawcy, jak również zajścia stanu faktycznej jego niewypłacalności,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Lidera lub Partnera złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację prac bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

- Wykonawca opóźnia się z wykonaniem Przedmiotu umowy o ponad 20 dni.

- w innych przypadkach przewidzianych w umowie.

  - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w ciągu 30 dni od dnia pozyskania przez Stronę umowy informacji o wystąpieniu podstawy odstąpienia od umowy - w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia.

  - w przypadku braku chęci ze strony Wykonawcy sporządzenia inwentaryzacji, wspólnie 
z Zamawiającym, Zamawiający wykona inwentaryzację samodzielnie i obciąży Wykonawcę karą umowną zgodnie z § 14 ust.1 pkt. 1.1 lit. c).

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która odstąpiła od umowy.

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę do realizacji innych prac nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych oraz prac zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

  - Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu prac urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§20 19

Okoliczności Siły Wyższej

- Uważa się, że żadna ze Stron nie jest w zwłoce i nie narusza postanowień umowy z tytułu niewykonania swoich zobowiązań, jeżeli wykonywanie tych zobowiązań uniemożliwiają okoliczności Siły Wyższej, które powstały po dacie powiadomienia o wygraniu przetargu lub po dacie, od której umowa obowiązuje.

- Wyrażenie „Siła Wyższa” oznacza w niniejszej umowie takie działania jak: wojna, atak terrorystyczny, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, trzęsienie ziemi, burze, nawałnice, powodzie, zdarzenia technogenne i tym podobne zdarzenia, na które Strony nie mają wpływu, lecz które utrudniają lub uniemożliwiają całkowicie lub częściowo realizację zadania, zmieniają w sposób istotny warunki jego realizacji i których nie da się przewidzieć i uniknąć, nawet przy zastosowaniu maksymalnej staranności.

- W razie wystąpienia Siły Wyższej Strony mogą rozwiązać umowę bez stosowania kar 
i odszkodowań w niej przewidzianych.

§ 21 20

Dane osobowe

- Zamawiający w terminie do 14 dni od podpisania umowy przekaże Wykonawcy szczegółową listę adresów Obiektów montażu poszczególnych Instalacji wraz ze szczegółową liczbą Instalacji.

- Wykonawca zobowiązany jest podpisać z Zamawiającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na cele realizacji Przedmiotu umowy.

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  Urząd Gminy Kleszczewo w osobie Wójta Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, mail: urzad@kleszczewo.pl, 
tel.: 061 817 60 17.

- W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@kleszczewo.pl oraz na adres siedziby: 63-005 Kleszczewo przy ul. Poznańska 4.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i montaż gruntowych pomp ciepła wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i geologicznej Instalacji na terenie Gminy Kleszczewo oraz Gminy Krzykosy prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego/ zapytania ofertowego. Dane podane w umowie przetwarzane będą w celu jej zawarcia i wykonania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zmianami),dalej „ustawa Pzp”; Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

- Posiada Pani/Pan:

  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana  dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej

- Pani/Pana dane nie będą podlegały  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

- Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych. Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

§ 22 21

Postanowienia końcowe

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy dla siedziby Lidera sąd powszechny.

- Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1781).

- Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

- Umowa niniejsza sporządzona została w 3 egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

- Załącznikami do umowy są:

  - Formularz ofertowy wraz z załącznikiem nr 1  – zał. nr 1

  - Zestawienie lokalizacji– zał. nr 2

  - Wzór karty gwarancyjnej – zał. nr 3

  - Harmonogram rzeczowo – finansowy – zał. nr 4

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami – zał. nr 5.

  - Oświadczenie podwykonawcy– zał. nr 6.

  - Oświadczenie dalszego podwykonawcy– zał. nr 7.

| W imieniu Zamawiającego (Lidera - Gminy Kleszczewo): |  |
| --- | --- |
| ……………………………………. | ……………………………………. |
| W imieniu Zamawiającego (Partnera - Gminy Krzykosy): |  |
| ……………………………………. | ……………………………………. |
| W imieniu Wykonawcy: |  |

…………………………………….

Załącznik Nr 3 do umowy

Wzór karty gwarancyjnej

„Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy” Formuła „zaprojektuj i wybuduj”.”

Załącznik Nr 3 do umowy:……………………………………….

KARTA GWARANCYJNA NR …..

| ZAMAWIAJĄCY UPRAWNIONY Z TYTUŁU GWARANCJI |  |
| --- | --- |
| GWARANT - WYKONAWCA |  |
| RODZAJ INSTALACJI (skrót) |  |
| NUMER PORZĄDKOWY |  |
| ADRES LOKALIZACJI (adres/dzielnica) |  |
| IMIĘ I NAZWISKO UŻYTKOWNIKA |  |
| NR. EWIDENCYJNY DZIAŁKI |  |
| DATA ODBIORU CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO |  |

Stosownie do ustaleń § 15 umowy Nr .………. z dnia ………., której przedmiotem jest realizacja zadania pn. Dostawa i montaż gruntowych pomp ciepła wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i geologicznej na terenie Gminy Kleszczewo oraz Gminy Krzykosy w ramach projektu „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy” Formuła „zaprojektuj i wybuduj”,  udzielam gwarancji jakości na cały zakres wykonania Instalacji.

Jednocześnie udzielam gwarancji jakości na wykonaną w ramach realizacji w/w zamówienia dostawę i montaż Instalacji w podanej wyżej lokalizacji.

Okres gwarancji: …  miesięcy od daty odbioru częściowego/końcowego tej Instalacji.

| ……………………………………. | ……………………………………. |
| --- | --- |
| W imieniu Wykonawcy: |  |

Warunki gwarancji:

      - Zakazuje się ingerencji osób trzecich w elementy Instalacji przez okres obowiązywania gwarancji, z uwzględnieniem terminów wynikających z niniejszej karty, poza przypadkami określonymi w § 15 ust. 15 14 umowy.

      - Niniejsza gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy przedmiotu zamówienia z tytułu rękojmi.

      - W okresie gwarancji Gwarant-Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad, awarii i usterek Instalacji (dostarczonych i wbudowanych materiałów, urządzeń, podzespołów i prac montażowych i instalacyjnych).

      - O wystąpieniu wad, awarii lub usterek Użytkownik powiadomi Gwaranta
-Wykonawcę telefonicznie lub drogą elektroniczną podając rodzaje stwierdzonej wady, awarii lub usterki. Zgłoszenie telefoniczne będzie każdorazowo potwierdzone drogą elektroniczną lub listownie w przypadku braku możliwości przesłania drogą elektroniczną. Dane teleadresowe, pod które należy dokonywać zgłoszeń:

- telefon: 	………………………………...

- e-mail: 	………………………………...

- adres korespondencyjny:……………………

      - Przegląd gwarancyjny dostępny jest w dni robocze.

      - Czas reakcji usługi gwarancyjnej wynosi maksymalnie…… godzin i jest wykonywany na zasadach wynikających z umowy.

      - Fakt usunięcia wady, awarii lub usterki każdorazowo zostanie potwierdzony 
w spisanym z Użytkownikiem Instalacji protokole. Protokół podpisany przez Użytkownika Instalacji musi zawierać co najmniej:

    - adres lokalizacji Instalacji

    - datę i godzinę zgłoszenia wady, awarii lub usterki,

    - rodzaj wady, awarii lub usterki,

    - datę i godzinę rozpoczęcia czynności usług gwarancyjnych

    - datę sporządzenia protokołu.

      - Kopię protokołu, o którym mowa w ust. 7, każdorazowo Gwarant-Wykonawca dostarcza do Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty usunięcia wady, awarii lub usterki.

      - W przypadku wystąpienia wad materiałów lub wykonanych prac, które będą się powtarzały, bądź których nie da się usunąć, nastąpi ich wymiana na koszt Gwaranta - Wykonawcy.

      - Na czas wymiany Gwarant - Wykonawca dostarcza i montuje urządzenie zastępcze 
o parametrach nie gorszych niż zamontowane.

      - Na podstawie niniejszej gwarancji Zamawiający ma prawo żądać usunięcia wad, awarii i usterek oraz wyrównania szkód spowodowanych ich istnieniem, w drodze polubownej od Gwaranta-Wykonawcy, określając termin ich usunięcia. Po bezskutecznym upływie określonego terminu, może zlecić usunięcie wad i szkód na koszt Gwaranta-Wykonawcy innemu podmiotowi (pokrywając powstałą należność w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, lub żądać ustalenia na drodze sądowej istnienia powyższego obowiązku. Zamawiającego nie obciąża dowód, z jakich przyczyn powstała wada, awaria lub usterka 
w zrealizowanym przez Wykonawcę przedmiocie gwarancji.

      - Odpowiedzialność Gwaranta-Wykonawcy nie obejmuje wad, które powstały z przyczyn zewnętrznych i nie pozostają w związku przyczynowo- skutkowym z jego działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu Przedmiotu umowy tj. wad i uszkodzeń spowodowanych siłami wyższymi, niewłaściwym użytkowaniem poprzez nieprzestrzeganie instrukcji ich użytkowania.

      - Pojawienie się:  korozji,  zniekształceń elementów sztywnych,  znaczących zmian kolorystyki elementów, wycieków płynów, uszkodzeń izolacji, nieszczelności na połączeniach na dachu i na włączeniu, zacieków na dachu w miejscach ingerencji w jego powłokę podczas montażu - zawsze uruchamiają gwarancję Gwaranta - Wykonawcy.

      - Domniemywa się, że zgłoszona wada podlega reklamacji. W przypadku reklamacji Gwarant-Wykonawca na swój koszt przedstawi dowód uwalniający Gwaranta-Wykonawcę od odpowiedzialności gwarancyjnej.

      - Prawa i obowiązki stron, które nie są uregulowane w niniejszej Karcie gwarancyjnej regulowane będą w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

      - Zestawienie lokalizacji Instalacji (adresy nieruchomości i Użytkowników uprawnionych do korzystania z warunków gwarancji) stanowi integralną część niniejszej gwarancji.

      - Niniejsza gwarancja obejmuje swym zakresem także wszystkie wymogi gwarancyjne określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: ……………. oraz umowie Nr ………. z dnia …………

| Podpis/y Zamawiający | Podpis/y Gwarant |
| --- | --- |
| ……………………………………… | ……………………………………… |

Załącznik Nr 6 do umowy

……………………………………

……………………………………

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

…………., dnia ……….

OŚWIADCZENIE

Reprezentując ………………………………………………………….………………………………………………….

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy

będącego podwykonawcą …………………………………..…………………………………..……………………

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy

w zakresie ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(rodzaj prac)

na zadaniu pn.: …………………………………………………………………….……………………………………...

realizowanym w ramach umowy nr ……………………………… z dnia ………..……………………

zawartej przez Zamawiającego, tj.: GMINA KLESZCZEWO i GMINA KRZYKOSY

z ……………………………………………………………………………………………………………

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………

w kwocie:

(słownie: ……………………………..……………………………………………………………….)

za prace wykonane w okresie od  ……………………………………. do ……………………………..

netto: ……………………………………………………

podatek VAT: ………………………….…………….

brutto: ……………………………………..…………..

zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr …………………………………………… z dnia ……………………… oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez Wykonawcę oraz Inspektora Nadzoru. Odpis protokołu załączam.

………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 7 do umowy

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… (Dalszy podwykonawca)

………, dnia ………….….

OŚWIADCZENIE

Reprezentując …………...……………………………………………………………………….………………………

(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)

będącego Dalszym Podwykonawcą ………………………………………………………………………………

(nazwa (firma) Podwykonawcy)

w zakresie ……………………………………………………………………………………………………………

(rodzaj prac)

na zadaniu ……………………………………………………………………………………………………………

realizowanym w ramach umowy nr ……………………………………. z dnia ……………………….

zawartej przez Zamawiającego, tj. GMINA KLESZCZEWO i GMINA KRZYKOSY

z

…………………………………………………..………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy)

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Podwykonawcy

……………………………………………………………………………………………………………

w kwocie ……………………………………………………………………………………………………………

(słownie: ………………………………………………………………………………………………) za roboty wykonane w okresie od ………………………………. do ………………….…………….

netto: …………………………………………….

podatek VAT: …………………………………..

brutto: ……………………………………………

zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr …………………………….. z dnia ………………………………. oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez Wykonawcę, kierownika prac Podwykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. Odpis protokołu załączam.

…………………………………………

(podpis)

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,  celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.